## راهنما
سامانه مدیریت پروژه برنا کامپوزیت ایرانیان — راهنما (v1.4 شمسی)
الگوی عمومی برای هر پروژه (سفارش/ایده/طرح) با گردش واحدی: ثبت → امکان‌سنجی → مهندسی → تأمین → برنامه‌ریزی → مالی → فروش → تصویب. واحد پول: میلیون تومان.
۱) گردش کار حاکم بر فایل
واحد بازار یابی/فروش (دریافت سفارش، ایده یا طرح) ← تکمیل «شناسنامه» ← مدیریت پروژه: «امکان‌سنجی» + «گانت» + تدوین الزامات با همکاری واحدها ← «مهندسی»: نقشه‌ها، Test Plan، BOM، نفرساعت ← «بازرگانی داخلی/خارجی»: قیمت‌گذاری اقلام BOM ← «برنامه‌ریزی تولید و انبار»: نیازسنجی و زمان تأمین ← «مالی»: بهای تمام‌شده و بودجه ← «فروش»: قیمت نهایی و شرایط پرداخت ← جمع‌بندی مدیر پروژه ← تصمیم مدیرعامل در «تصویب». در تمام مراحل، مدیر پروژه گانت و امکان‌سنجی را بازنگری و به‌روزرسانی می‌کند.
۲) شروع سریع
۱. برای هر پروژه یک کپی از این فایل در پوشه شبکه بسازید: \\BORNASRV\Projects\<کد پروژه>\ — ۲. «شناسنامه» را تکمیل کنید — ۳. داده‌های نمونه (مخزن FRP) را با داده واقعی جایگزین کنید؛ سلول‌های زرد ورودی و سلول‌های طوسی خودکارند — ۴. در «گانت» تاریخ‌های شمسی را با قالب 1405/07/12 وارد کنید — ۵. در «تنظیمات» کاربران و رمزها را اصلاح کنید — ۶. ماکروی دسترسی را طبق docs/INSTALL.md نصب کنید تا حالت نرم‌افزاری (ورود/خروج نقش) فعال شود.
۳) قوانین تاریخ شمسی
مبنای تبدیل، برگه «تقویم» است (سریال میلادی ↔ رشته شمسی). تاریخ‌ها فقط داخل بازه تقویم معتبرند؛ در صورت «خارج از تقویم» یا «تاریخ نامعتبر»، قالب ورودی را بررسی کنید. رقم فارسی یا لاتین فرقی نمی‌کند؛ جداکننده / ، - و فاصله پذیرفته می‌شود. روزهای تعطیل رسمی در «تنظیمات» قابل ویرایش‌اند و در محاسبه روزهای کاری اعمال می‌شوند (جمعه تعطیل).
۴) رنگ‌بندی
زرد = ورودی کاربر ¦ طوسی/آبی کم‌رنگ = فرمول (ویرایش نکنید) ¦ سبز = تکمیل/موفق ¦ نارنجی = در جریان/هشدار ¦ قرمز = تأخیر/انحراف/ریسک بحرانی.
۵) نقش شیت‌ها
برگه | کاربرد | واحد مسئول
راهنما | راهنما و استانداردها |  | همه
ورود | دروازه احراز هویت نقش |  | همه
شناسنامه | ثبت سفارش/ایده + وضعیت پرونده |  | واحد ثبت سفارش
امکان‌سنجی | امتیازدهی Five-Case و گیت ۱ |  | مدیر پروژه (با همکاری واحدها)
گانت | WBS، مبنای زمان، پیشرفت واقعی، بازنگری |  | مدیر پروژه
داشبورد | KPI، منحنی S، نمودارها، چک‌لیست گردش |  | همه
مهندسی_BOM | BOM + نفرساعت و زمان‌سنجی |  | مهندسی
مهندسی_مدارک | رجیستر نقشه‌ها و Test Plan |  | مهندسی
بازرگانی | قیمت‌گذاری اقلام BOM، ارز و گمرک، زمان تأمین |  | بازرگانی داخلی/خارجی
برنامه‌ریزی | نیاز خالص، موجودی/در‌راه، تاریخ درخواست خرید |  | برنامه‌ریزی و انبار
مالی | بهای تمام‌شده و بودجه فازی |  | مالی
فروش | قیمت نهایی و شرایط پرداخت |  | فروش
جمع‌بندی | بسته گزارش مدیر پروژه به مدیرعامل |  | مدیر پروژه
تصویب | تصمیم گیت نهایی (Stage-Gate) |  | مدیریت ارشد
هزینه‌واقعی | دفتر هزینه واقعی (مبنای CPI) |  | مالی
ریسک | ثبت، امتیاز و پایش ریسک |  | مدیر پروژه + واحدها
تغییرات | ثبت و کنترل تغییرات (CR) |  | مدیر پروژه
تقویم | جدول تبدیل تاریخ (منبع فرمول‌ها) |  | محرکه — ویرایش نشود
تنظیمات | پارامترها، کاربران، ماتریس دسترسی، تعطیلات |  | مدیر سیستم / مدیر پروژه
۶) مراجع و استانداردهای طراحی
PMI — A Guide to the PMBOK® Guide (7th ed.) و Practice Standard for Scheduling (3rd ed.): ساختار WBS، گیت‌ها، کنترل زمان.
GAO-16-32G, Schedule Assessment Guide: چهار آزمون برنامه (کامل/ساختار درست/منبع‌دار/قابل‌اتکا) — مبنای طراحی ستون‌های گانت و وضعیت‌ها.
HM Treasury — The Five-Case Guide (Strategic/Economic/Commercial/Financial/Delivery): مبنای برگه امکان‌سنجی.
ISO 21502:2020 و ISO 31000:2018: حاکمیت پروژه و مدیریت ریسک (ثبت ریسک/اقدام/بازبینی).
ASME RTP-1 و ASTM D2992 (مرجع فنی نمونه نمایشی مخازن FRP — مرتبط با ماهیت صنعتی شرکت).
۷) محدودیت‌ها و امنیت
• قفل شیت/ساختار و رمز کاربران در اکسل، بازدارنده است نه رمزنگاری؛ داده در فرمت xlsx روی پوشه مشترک برای هر کسی که فایل را بخواند قابل استخراج است.
• برای حفاظت واقعی: استقرار فایل در Share با NTFS + ماتریس دسترسی واحدها (اسناد/IT-DEPLOYMENT.md)، قفل VBA Project، و در صورت نیاز جداسازی فایل هر واحد.
• پیش‌نمایش‌های تحت وب، تقویم شمسی/فرمت‌های فارسی را ممکن است ناقص نشان دهند؛ مرجع، Excel دسکتاپ است.
• فایل را با Excel 2016 به بالا باز کنید؛ محاسبات اختیاری منحنی S، برآورد خطی است و جایگزین کنترل هزینه کامل (EVM) محسوب نمی‌شود.
• بازه ستون‌های گانت ثابت و هم‌تراز با سال 1405 است؛ برای سال دیگر فایل را با اسکریپت build/build_workbook.py --year 1406 بازسازی کنید.
۸) بازسازی و توسعه (برای تیم IT/سیستم‌ها)
منبع فایل یک اسکریپت Python است (build/build_workbook.py). پس از تغییر، بازسازی: python3 build/build_workbook.py --out out/Project_Management_Borna.xlsx — سپس نسخه‌گذاری و مستندسازی تغییرات الزامی است. ماژول VBA نقش‌محور در vba/modBorna.bas است.

## ورود
ورود به سامانه — احراز هویت نقش کاربری
این برگه دروازه ورود هر کاربر است. پس از نصب ماکرو (اسناد INSTALL)، فقط برگه‌های مجاز برای نقش شما باز می‌شود.
اطلاعات ورود
نام کاربری |  | نقش فعال
رمز عبور |  | مهمان — فقط همین برگه و راهنما
راهنمای اجرا (پس از نصب ماکرو)
۱) نام کاربری و رمز را وارد کنید (جدول کاربران در برگه تنظیمات).
۲) کلیدهای Alt+F8 → ماژول Borna_Login → Run.
۳) برای خروج: Alt+F8 → Borna_Logout. ورود اضطراری مدیر سیستم: Borna_Admin.
۴) در صورت نصب نبودن ماکرو: فایل بدون محدودیت دید باز می‌شود؛ ویرایش همچنان با قفل شیت محدود است.
۵) حالت شبکه‌ای چندفایلی (توصیه سازمانی): ماژول modBornaSplit را هم ایمپورت کنید؛ چرخهٔ مدیر پروژه: Borna_Collect ← ورودی واحدها، Borna_Publish → تازه‌سازی فایل واحدها (یا Borna_Sync).
خلاصه سطوح دسترسی (مطابق ماتریس تنظیمات)
نقش | برگه‌های قابل ویرایش | برگه‌های فقط‌نمایش | مخفی
واحد ثبت سفارش | شناسنامه | راهنما، ورود، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، فروش، ریسک، تغییرات، تقویم |  | مهندسی_BOM، مهندسی_مدارک، بازرگانی، برنامه‌ریزی، مالی، جمع‌بندی، تصویب، هزینه‌واقعی، تنظیمات
مدیر پروژه | امکان‌سنجی، گانت، جمع‌بندی، ریسک، تغییرات | راهنما، ورود، شناسنامه، داشبورد، مهندسی_BOM، مهندسی_مدارک، بازرگانی، برنامه‌ریزی، مالی، فروش، تصویب، هزینه‌واقعی، تقویم، تنظیمات |  | —
مهندسی | مهندسی_BOM، مهندسی_مدارک | راهنما، ورود، شناسنامه، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، بازرگانی، جمع‌بندی، هزینه‌واقعی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | برنامه‌ریزی، مالی، فروش، تصویب، تنظیمات
بازرگانی داخلی | بازرگانی | راهنما، ورود، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، مهندسی_BOM، برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | شناسنامه، مهندسی_مدارک، مالی، فروش، تصویب، هزینه‌واقعی، تنظیمات
بازرگانی خارجی | بازرگانی | راهنما، ورود، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، مهندسی_BOM، برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | شناسنامه، مهندسی_مدارک، مالی، فروش، تصویب، هزینه‌واقعی، تنظیمات
برنامه‌ریزی و انبار | برنامه‌ریزی | راهنما، ورود، گانت، داشبورد، مهندسی_BOM، مهندسی_مدارک، بازرگانی، جمع‌بندی، هزینه‌واقعی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | شناسنامه، امکان‌سنجی، مالی، فروش، تصویب، تنظیمات
مالی | مالی، هزینه‌واقعی | راهنما، ورود، شناسنامه، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، مهندسی_BOM، بازرگانی، برنامه‌ریزی، فروش، جمع‌بندی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | مهندسی_مدارک، تصویب، تنظیمات
فروش | فروش | راهنما، ورود، شناسنامه، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، مالی، جمع‌بندی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | مهندسی_BOM، مهندسی_مدارک، بازرگانی، برنامه‌ریزی، تصویب، هزینه‌واقعی، تنظیمات
مدیریت ارشد | تصویب | راهنما، ورود، شناسنامه، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، مهندسی_BOM، بازرگانی، برنامه‌ریزی، مالی، فروش، جمع‌بندی، هزینه‌واقعی، ریسک، تغییرات، تقویم، تنظیمات |  | مهندسی_مدارک
مدیر سیستم | تنظیمات | راهنما، ورود، شناسنامه، امکان‌سنجی، گانت، داشبورد، مهندسی_BOM، مهندسی_مدارک، بازرگانی، برنامه‌ریزی، مالی، فروش، جمع‌بندی، تصویب، هزینه‌واقعی، ریسک، تغییرات، تقویم |  | —
نکته امنیتی: قفل اکسل در سطح بازدارندگی است. برای حفاظت واقعی داده‌ها، فایل در پوشه شبکه با NTFS و ماتریس دسترسی واحدها مستقر شود — راهنما: docs/IT-DEPLOYMENT.md.

## شناسنامه
شناسنامه پروژه — ثبت سفارش / ایده / طرح
واحد دریافت‌کننده سفارش (بازاریابی/فروش/هر واحد) این برگه را تکمیل و به مدیریت پروژه ارجاع می‌کند. تاریخ‌ها شمسی.
الف) مشخصات درخواست
کد پروژه | BC-P-1405-01 |  |  |  | وضعیت پرونده (خودکار از برگه تصویب)
تاریخ ثبت درخواست | 1405/04/05 |  |  |  | امتیاز امکان‌سنجی (خودکار)
عنوان پروژه | طراحی، ساخت و تحویل مخزن پلیمری FRP حجم 250m³ |  |  |  | پیشرفت واقعی پروژه (خودکار)
واحد/شخص ثبت‌کننده | واحد بازاریابی |  |  |  | پیشرفت برنامه‌ای امروز (خودکار)
نوع ورودی
اولویت | بالا
کارفرما / مشتری | پتروشیمی نمونه — واحد نگهدداری
مدیر پروژه مسئول | مهندس رستمی
تاریخ مورد نظر کارفرما | 1405/11/20
برآورد اولیه زمان (روز کاری) | 120
برآورد اولیه فروش (م.ت.) | 14800
بودجه مجاز سازمان (م.ت.) | 12000
ب) شرح مختصر و مبنای درخواست
شرح | کارفرما در نامه ۱۴۲/۰۴۰۱ درخواست ساخت مخزن FRP با حجم مفید ۲۵۰ مترمکعب برای نگهداری محلول اسیدی، همراه با تست هیدرواستاتیک، گواهی NDT و آموزش بهره‌بردار نموده است. تجهیزات چرخشی رزیون و قالب‌های بزرگ نیازمند تأمین خارجی است. تحویل حداکثر تا پایان دی ۱۴۰۵ مشمول وجه التزام روزی ۱۵۰ م.ت.
ج) گردش ارجاع (امضاها)
مرحله | واحد / شخص | تاریخ (شمسی) | امضا | یادداشت
ثبت درخواست | واحد بازاریابی
تحویل به مدیریت پروژه | دفتر مدیر پروژه
بازگشت به واحد متقاضی (در صورت رد/اصلاح) | واحد متقاضی

## امکان‌سنجی
امکان‌سنجی پروژه (Feasibility / Five-Case)
تدوین توسط مدیریت پروژه با همکاری واحدهای تخصصی. مبنای ارزیابی: Five-Case خزانه بریتانیا + چک‌لیست PMI. امتیاز ۱ تا ۵؛ نتیجه در شناسنامه و داشبورد منعکس می‌شود.
ردیف | معیار | دسته | وزن ٪ | امتیاز (۱-۵) | وزنی (از ۱۰۰) | مستند / مبنای امتیاز
1 | تقاضا و بازار هدف | بازار | 15 | 5 |  | نمونه‌کار مشابه ۱۴۰۴؛ مکاتبه پتروشیمی
2 | مزیت رقابتی و ریسک قیمت | بازار | 10 | 4 |  | تولید داخل؛ رقابت دو تأمین‌کننده وارداتی
3 | ظرفیت فنی و مهندسی (طراحی، قالب، لی‌آپ) | فنی | 15 | 4 |  | نیاز به قالب جدید؛ دانش فنی موجود
4 | تجهیزات و زیرساخت (تزریق رزی، پخت) | فنی | 10 | 3 |  | پمپ تزریق نیازمند تأمین خارجی
5 | زنجیره تأمین مواد (رزین/الیاف/شیمیایی) | تأمین | 10 | 4 |  | موجودی رزین کافی؛ الیاف از تأمین‌کننده معتبر
6 | ریسک اجرایی و HSE | ریسک | 10 | 3 |  | کار در ارتفاع و مواد شیمیایی؛ مجوز HSE لازم
7 | بازگشت سرمایه و نقدینگی | مالی | 15 | 4 |  | حاشیه سود هدف ≥۱۸٪؛ پیش‌پرداخت ۴۰٪
8 | انطباق با قوانین و استاندارد (ISO/ASME) | قانونی | 5 | 4 |  | استفاده از ASME RTP-1 برای مخازن FRP
9 | تعهم نیروی انسانی | سازمانی | 5 | 4 |  | تیم ۱۲ نفره؛ دو نفر پیمانکاری
10 | فشار زمانی تحویل | زمان | 5 | 3 |  | تحویل ۶ ماهه فشرده ولی امکان‌پذیر
| جمع |  |  |  |  | وزن‌ها باید ۱۰۰ و امتیاز کل از ۱۰۰ باشد
نتیجه
| تاریخ ارزیابی | 1405/04/22 | بازنگری (در میانه پروژه) | در صورت تغییر دامنه، امتیازدهی و گانت الزاماً بازنگری می‌شود (مسئول: مدیر پروژه).

## گانت
گانت پروژه — برنامه‌ریزی و کنترل زمان
ورودی ستون‌های زرد: تاریخ شمسی (قالب 1405/07/01)، درصد پیشرفت و یادداشت. محاسبات سریال/وضعیت خودکار است. ستون‌های گانت بر اساس تقویم تنظیم می‌شوند؛ برای سال دیگر اسکریپت سازنده را با --year اجرا کنید.
| شاخص‌ها: | امروز (شمسی) |  |  | پیشرفت واقعی |  |  | پیشرفت برنامه‌ای امروز |  |  | فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده
[19 empty] | فروردین | [30 empty] | اردیبهشت | [30 empty] | خرداد | [30 empty] | تیر | [30 empty] | مرداد | [30 empty] | شهریور | [30 empty] | مهر | [29 empty] | آبان | [29 empty] | آذر | [29 empty] | دی | [29 empty] | بهمن | [29 empty] | اسفند
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[19 empty] | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46270 | 46271 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368 | 46369 | 46370 | 46371 | 46372 | 46373 | 46374 | 46375 | 46376 | 46377 | 46378 | 46379 | 46380 | 46381 | 46382 | 46383 | 46384 | 46385 | 46386 | 46387 | 46388 | 46389 | 46390 | 46391 | 46392 | 46393 | 46394 | 46395 | 46396 | 46397 | 46398 | 46399 | 46400 | 46401 | 46402 | 46403 | 46404 | 46405 | 46406 | 46407 | 46408 | 46409 | 46410 | 46411 | 46412 | 46413 | 46414 | 46415 | 46416 | 46417 | 46418 | 46419 | 46420 | 46421 | 46422 | 46423 | 46424 | 46425 | 46426 | 46427 | 46428 | 46429 | 46430 | 46431 | 46432 | 46433 | 46434 | 46435 | 46436 | 46437 | 46438 | 46439 | 46440 | 46441 | 46442 | 46443 | 46444 | 46445 | 46446 | 46447 | 46448 | 46449 | 46450 | 46451 | 46452 | 46453 | 46454 | 46455 | 46456 | 46457 | 46458 | 46459 | 46460 | 46461 | 46462 | 46463 | 46464 | 46465 | 46466
ردیف | کد WBS | شرح فعالیت / بسته کاری | واحد مسئول | پیش‌نیاز | شروع مبنایی | پایان مبنایی | شروع واقعی | پایان واقعی/پیش‌بینی | پیشرفت ٪ | sF | sG | sH | sI | مدت (WD) | باقی‌مانده | برنامه‌ای امروز | وضعیت | یادداشت
1 | F0 | فاز ۰ — ورودی، امکان‌سنجی و تصویب
2 | F0.1 | ثبت سفارش/ایده و صدور شناسنامه | واحد ثبت سفارش | — | 1405/04/01 | 1405/04/05 | 1405/04/01 | 1405/04/05 | 100% | [8 empty] | نمونه‌کار مشابه: مخزن ۱۰۰m³ پارس‌ودا
3 | F0.2 | تهیه پیش‌نویس گانت و ساختار WBS توسط مدیر پروژه | مدیر پروژه | F0.1 | 1405/04/06 | 1405/04/10 | 1405/04/06 | 1405/04/11 | 100% | [8 empty] | WBS ۴ سطحی، مبنای ۵ Case
4 | F0.3 | امکان‌سنجی و امتیازدهی معیارها | مدیر پروژه | F0.2 | 1405/04/12 | 1405/04/22 | 1405/04/13 | 1405/04/22 | 100% | [8 empty] | همکاری مهندسی/مالی — برگه امکان‌سنجی
5 | F0.4 | جلسه کمیته تصویب (گیت ۱) | مدیریت ارشد | F0.3 | 1405/04/25 | 1405/04/26 | 1405/04/25 | 1405/04/26 | 100% | [8 empty] | مصوب مشروط: بازنگری پس از BOM نهایی
6 | F1 | فاز ۱ — مهندسی
7 | F1.1 | دریافت نقشه‌ها و مشخصات فنی از کارفرما | مهندسی | F0.4 | 1405/05/01 | 1405/05/08 | 1405/05/01 | 1405/05/09 | 100% | [8 empty] | ۱۴ نقشه / rev B
8 | F1.2 | تدوین Test Plan و روش‌های آزمون | مهندسی | F1.1 | 1405/05/09 | 1405/05/20 | 1405/05/10 | 1405/05/22 | 100% | [8 empty] | ASTM D2992 / ASME RTP-1
9 | F1.3 | تهیه BOM اولیه و محاسبه نفرساعت | مهندسی | F1.2 | 1405/05/21 | 1405/05/30 | 1405/05/21 | 1405/05/30 | 100% | [8 empty] | BOM rev0 ارسال به بازرگانی
10 | F1.4 | طراحی قالب و نهایی‌سازی BOM | مهندسی | F1.3 | 1405/05/31 | 1405/06/10 | 1405/05/31 | 1405/06/14 | 90% | [8 empty] | قالب اسپیل ۲۵۰m³ — ۹۰٪
11 | F2 | فاز ۲ — تأمین (بازرگانی)
12 | F2.1 | استعلام و قیمت‌گذاری داخلی (رزین، الیاف، شیمیایی) | بازرگانی داخلی | F1.3 | 1405/06/03 | 1405/06/16 | 1405/06/03 | 1405/06/20 | 75% | [8 empty] | ۳ تأمین‌کننده رزین ایزو
13 | F2.2 | استعلام خارجی (پمپ رزیون، تجهیزات تزریق) | بازرگانی خارجی | F1.3 | 1405/06/04 | 1405/06/22 | 1405/06/06 | 1405/07/15 | 45% | [8 empty] | تأخیر در L/C — ریسک R-02 فعال
14 | F2.3 | ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده / قرارداد | بازرگانی داخلی | F2.1 | 1405/06/23 | 1405/06/30 | 1405/06/24 | 1405/07/04 | 60% | [8 empty] | ماتریس ارزیابی تکمیل شد
15 | F2.4 | صدور سفارش خرید و تخصیص ارز/اسناد | مالی | F2.3 | 1405/06/28 | 1405/07/12 | 1405/07/01 |  | 30% | [8 empty] | منتظر تخصیص ارز نیمایی
16 | F2.5 | پایش تحویل و رسید انبار اقلام | برنامه‌ریزی و انبار | F2.4 | 1405/07/01 | 1405/07/25 | 1405/07/01 |  | 10% | [8 empty] | رسید الیاف در سامانه
17 | F3 | فاز ۳ — تولید
18 | F3.1 | ساخت قالب و ابزارها | برنامه‌ریزی و انبار | F1.4 | 1405/07/05 | 1405/07/28 | [11 empty] | پیمانکشی — پیش‌فاکتور تأیید شد
19 | F3.2 | لایه‌نشانی بدنه و پخت رزین | برنامه‌ریزی و انبار | F2.5 | 1405/08/01 | 1405/08/25
20 | F3.3 | رینگ‌های تقویتی و نازل‌ها | برنامه‌ریزی و انبار | F2.5 | 1405/08/20 | 1405/09/10
21 | F3.4 | مونتاژ نهایی و اتصالات | برنامه‌ریزی و انبار | F3.3 | 1405/09/11 | 1405/09/25
22 | F4 | فاز ۴ — کیفیت و تست
23 | F4.1 | تست هیدرواستاتیک و NDT | مهندسی | F3.4 | 1405/09/26 | 1405/10/06 | [11 empty] | ناظر ثالث مشتری
24 | F4.2 | ترمیم، ژل‌کوت نهایی و بسته‌بندی | برنامه‌ریزی و انبار | F4.1 | 1405/10/07 | 1405/10/18
25 | F5 | فاز ۵ — مالی، فروش و تحویل
26 | F5.1 | تدوین بهای تمام‌شده و گزارش انحراف بودجه (چرخه ماهانه) | مالی | F2.1 | 1405/07/01 | 1405/11/20 | 1405/07/01 |  | 15% | [8 empty] | به‌روزرسانی ماهانه
27 | F5.2 | تعیین قیمت نهایی فروش و شرایط پرداخت | فروش | F1.3 | 1405/06/15 | 1405/06/28 | 1405/06/16 |  | 50% | [8 empty] | بر اساس بهای تقریبی rev1
28 | F5.3 | جمع‌بندی مدیر پروژه و تصویب نهایی مدیریت ارشد | مدیر پروژه | F5.2 | 1405/07/02 | 1405/07/06 | 1405/07/01 | 1405/07/01 | 100% | [8 empty] | مصوب مشروط ثبت شد (برگه تصویب)
29 | F5.4 | حمل و تحویل کارگاهی | برنامه‌ریزی و انبار | F4.2 | 1405/10/20 | 1405/10/31
30 | F5.5 | نصب، راه‌اندازی و آموزش بهره‌بردار | مدیر پروژه | F5.4 | 1405/11/03 | 1405/11/12
31 | F5.6 | صورت‌جلسه تحویل و صدور گارانتی ۱۸ ماهه | مدیر پروژه | F5.5 | 1405/11/13 | 1405/11/15
جمع کل (وزن‌دهی با مدت روزکاری)
| راهنمای رنگ: |  | پیشرفت واقعی انجام‌شده |  |  |  | باقی‌مانده تا پایان پیش‌بینی |  |  |  | تأخیر نسبت به مبنای |  |  |  | برنامه مبنایی (آغازنشده)
Formulas:
مدت (WD) = IF(AND([sF]>0,[فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده]>0),NETWORKDAYS.INTL([sF],[فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده],"0000001",Hols),0)
باقی‌مانده = IF([فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده]<=0,"—",IF([پیشرفت ٪]>=1,"",IF(TODAY()>[فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده],0,NETWORKDAYS.INTL(MAX(TODAY(),[sF]),[فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده],"0000001",Hols))))
برنامه‌ای امروز = IF(OR([sF]<=0,[فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده]<=0),0,MEDIAN(0,(TODAY()-[sF]+1)/([فعالیت در تأخیر/عقب‌افتاده]-[sF]+1),1))

## داشبورد
داشبورد مدیریتی — وضعیت پرونده
تمام مقادیر از سایر برگه‌ها محاسبه می‌شوند (بدون ورودی). برای تازه‌سازی: Ctrl+Alt+F9.
وضعیت پرونده |  |  | امتیاز امکان‌سنجی |  |  | پیشرفت واقعی کل |  |  | پیشرفت برنامه‌ای امروز |  |  | فعالیت در تأخیر (باز) | اقلام BOM قیمت‌گیری‌شده
بهای تمام‌شده (م.ت.) |  |  | بودجه مصوب (م.ت.) |  |  | هزینه واقعی تا امروز (م.ت.) |  |  | CPI (اثر هزینه) |  |  | SPI (اثر زمان) | ریسک‌های باز
قیمت نهایی فروش (م.ت.) |  |  | حاشیه سود (٪) |  |  | اقلام بحرانی تأمین |  |  | تغییرات تأییدنشده |  |  | تاریخ امروز (شمسی) | مدیر پروژه
پیشرفت واحدهای درگیر (از گانت)
واحد | فعالیت | پیشرفت واقعی ٪ | پیشرفت برنامه‌ای ٪ | در تأخیر
مدیر پروژه
مهندسی
بازرگانی داخلی
بازرگانی خارجی
برنامه‌ریزی و انبار
مالی
فروش
منحنی S — پیشرفت تجمعی (٪)
ماه (پایان)
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
| 46132 | 46163 | 46194 | 46225 | 46256 | 46287 | 46317 | 46347 | 46377 | 46407 | 46437 | 46466
برنامه‌ای
واقعی
ریسک — جمع‌بندی
باز
بسته/پایش
چک‌لیست گردش فرآیند (خودکار بر اساس تکمیل برگه‌ها)
مرحله | واحد متولی | وضعیت ثبت
ثبت سفارش/شناسنامه | واحد ثبت سفارش
امکان‌سنجی | مدیر پروژه
گانت اولیه | مدیر پروژه
مدارک مهندسی | مهندسی
BOM و نفرساعت | مهندسی
قیمت‌گذاری تأمین | بازرگانی
نیازسنجی تولید و انبار | برنامه‌ریزی
بهای تمام‌شده و بودجه | مالی
قیمت فروش و پرداخت | فروش
جمع‌بندی مدیر پروژه | مدیر پروژه
تصمیم مدیریت ارشد | مدیریت ارشد

## مهندسی_BOM
مهندسی — لیست مواد (BOM) و نفرساعت
BOM مبنای کار بازرگانی، برنامه‌ریزی و مالی است. ستون K وضعیت قیمت‌گذاری را از برگه بازرگانی به‌صورت خودکار نشان می‌دهد. مقادیر بر مبنای یک محصول نهایی.
تعداد محصول سفارشی | 1 | ← ضریب کل BOM (ستون L)؛ برنامه‌ریزی تولید این ستون را می‌خواند
الف) BOM — بر مبنای یک دستگاه محصول نهایی
ردیف | کد فنی | شرح قلم | مشخصات / استاندارد | واحد | مقدار پایه | ضایعات ٪ | مقدار نهایی | کلاس | منبع | قیمت‌گذاری بازرگانی | مقدار سفارش
1 | RM-RES-ISO | رزین ایزوفتالیک | ویسکوزیته پایین، استایرن ۴۵-۵۰٪، IRAM 7583 | کیلوگرم | 5200 | 5 |  | مواد اولیه | داخلی
2 | RM-GF-MAT | فایبرگلاس MAT ۴۵۰ | E-Glass 450g/m² — ASTM D5767 | کیلوگرم | 2100 | 8 |  | مواد اولیه | داخلی
3 | RM-GF-ROV | رووینگ ۲۴۰۰tex | E-Glass 2400tex — for filament winding | کیلوگرم | 1650 | 6 |  | مواد اولیه | داخلی
4 | RM-CH-PER | کاتالیزور MEKP | متیل اتیل کتون پر اکساید ۹٪ | کیلوگرم | 95 | 3 |  | شیمیایی | داخلی
5 | RM-CH-ACC | شتاب‌دهنده کبالت | اکتوات کبالت ۶٪ | لیتر | 28 | 2 |  | شیمیایی | داخلی
6 | RM-GEL | ژل‌کوت اورتالیک | مقاوم شیمیایی — رنگ خاکستری RAL7035 | کیلوگرم | 340 | 6 |  | مواد اولیه | وارداتی
7 | EQ-PUMP | پمپ تزریق رزیون | دوجزئی، دبی ۱۲L/min، فشار ۲۵bar | عدد | 1 | 0 |  | تجهیزات | وارداتی
8 | EQ-MIX | میکسر صنعتی ۷۵۰ لیتری | استیل ۳۰۴، موتور ۵.۵kW | عدد | 1 | 0 |  | تجهیزات | داخلی
9 | CW-FLG-16 | فلنج کربن استیل DN150 | ASME B16.5 Class150 RF | عدد | 6 | 0 |  | متفرقه | داخلی
10 | CW-FLG-24 | فلنج کربن استیل DN200 | ASME B16.5 Class150 RF | عدد | 2 | 0 |  | متفرقه | داخلی
11 | CW-MAN | مردآب (Manway) ۵۰۰mm | فلزی با درب و اورینگ EPDM | عدد | 1 | 0 |  | متفرقه | داخلی
12 | CW-NIP | نازل خروج/ورود و شیرآف | DN50/DN80، فلنجی | عدد | 14 | 0 |  | متفرقه | داخلی
13 | CW-SEN | سنسور سطح و دما | راداری + PT100 با ترانسمیتر | عدد | 4 | 0 |  | ابزار دقیق | وارداتی
14 | AW-PNT | پرایمر و پوشش نهایی UV | ژل‌کوت پوششی مقاوم UV | کیلوگرم | 120 | 5 |  | شیمیایی | داخلی
15 | PK-PKG | بسته‌بندی و مهاربندی حمل | وارق آستر + تسمه‌بندی صنعتی | بسته | 1 | 0 |  | بسته‌بندی | داخلی
16 | SV-CAL | کالیبراسیون و تست هیدرواستاتیک | خدمات ثالث — ISO 17025 | دفعه | 1 | 0 |  | خدمات | داخلی
جمع اقلام BOM
ب) نفرساعت و زمان‌سنجی (مبنای حق‌الزحمه مستقیم نیروی کار)
فعالیت | تعداد نفر | ساعت/روز | روز کاری | نفرساعت | نرخ ساعتی (تومان) | هزینه کل (م.ت.)
طراحی و نقشه‌کشی | 2 | 8 | 12 |  | 250000
محاسبات سازه و لایه‌چین | 1 | 6 | 8 |  | 265000
ساخت قالب و الگو | 3 | 8 | 10 |  | 280000
لایه‌نشانی و تولید بدنه | 6 | 8 | 18 |  | 295000
مونتاژ نازل و اتصالات | 3 | 8 | 6 |  | 310000
کنترل کیفیت و تست | 2 | 8 | 5 |  | 325000
بسته‌بندی، حمل و نصب | 4 | 8 | 4 |  | 340000
جمع نفرساعت / هزینه نیروی کار

## مهندسی_مدارک
مهندسی — رجیستر مدارک پروژه
نقشه‌ها، Test Plan، مشخصات فنی و گواهی‌ها. هر مدرک ورودی از کارفرما/مشاور در اینجا ثبت و شماره‌گذاری می‌شود.
ردیف | کد مدرک | عنوان مدرک | نوع | Revision | تاریخ (شمسی) | منبع/تحویل‌دهنده | وضعیت | مسیر فایل / شبکه | پیوست
1 | BC-ENG-DRW-001 | نقشه جامع مخزن 250m³ | نقشه | C | 1405/05/02 | کارفرما — مهندس مشاور | دریافت‌شده | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\Engineering\Drawings | —
2 | BC-ENG-DRW-002 | نقشه لایه‌چینی (Lay-up Schedule) | نقشه | B | 1405/05/06 | مهندسی برنا | دریافت‌شده | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\Engineering\Layup | —
3 | BC-ENG-TPL-001 | طرح قالب اسپیل و مونتاژ | نقشه | A | 1405/06/08 | مهندسی برنا | به‌روزرسانی لازم | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\Engineering\Mold | —
4 | BC-ENG-TP-001 | Test Plan — آزمون هیدرواستاتیک و نشت | Test Plan | A | 1405/05/21 | مهندسی + QC | دریافت‌شده | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\Quality\TP | —
5 | BC-ENG-SPC-001 | مشخصات فنی رزین و الیاف | مشخصات | D | 1405/05/25 | بازرگانی/تأمین‌کننده | دریافت‌شده | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\Procurement\Specs | —
6 | BC-ENG-CAL-001 | محاسبات سازه ASME RTP-1 | محاسبات | B | 1405/06/12 | مهندس مشاور | منتظر دریافت | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\Engineering\Calcs | —
7 | BC-ENG-HSE-001 | ماتریس ایمنی کار در ارتفاع و مواد شیمیایی | HSE | A | 1405/06/18 | HSE | دریافت‌شده | \\BORNASRV\Projects\BC-P-1405-01\HSE | —
8 | BC-ENG-CRT-001 | گواهی‌های آزمون مواد (MTC) | گواهی | — |  | تأمین‌کنندگان | منتظر دریافت |  | —

## بازرگانی
بازرگانی داخلی و خارجی — قیمت‌گذاری اقلام BOM
شرح/واحد/مقدار از BOM مهندسی با کد فنی لینک می‌شود (فیلدهای طوسی را ویرایش نکنید). قیمت واحد به پول قلم؛ نرخ ارز از برگه تنظیمات. جمع نهایی به میلیون تومان به واحد مالی ارسال می‌شود.
ردیف | کد فنی قلم | شرح (از BOM) | واحد | مقدار نهایی | نوع (داخلی/خارجی) | تأمین‌کننده / کشور | ارز | قیمت واحد | نرخ ارز (تومان) | عوارض+گمرک ٪ | حمل و بیمه (تومان) | قیمت تمام‌شده واحد (تومان) | جمع (تومان) | تاریخ استعلام | موعد تحویل تأمین‌کننده | سریال موعد | سریال استعلام | Lead (روز) | وضعیت
1 | RM-RES-ISO |  |  |  | داخلی | شرکت پترو رزین اصفهان | تومان | 185000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-05 | 1405-06-28
2 | RM-GF-MAT |  |  |  | داخلی | ایران کامپوزیت رشت | تومان | 152000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-06 | 1405-07-05
3 | RM-GF-ROV |  |  |  | داخلی | ایران کامپوزیت رشت | تومان | 138000 |  | 0 | 25000000 |  |  | 1405-06-06 | 1405-07-05
4 | RM-CH-PER |  |  |  | داخلی | شیمی‌پارس | تومان | 2400000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-08 | 1405-06-20
5 | RM-CH-ACC |  |  |  | داخلی | شیمی‌پارس | تومان | 3100000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-08 | 1405-06-20
6 | RM-GEL |  |  |  | خارجی | Polypaint — ترکیه | یورو | 4.6 |  | 21 | 38000000 |  |  | 1405-06-09 | 1405-07-28
7 | EQ-PUMP |  |  |  | خارجی | Graco — آمریکا/واسط هند | دلار | 21500 |  | 23 | 145000000 |  |  | 1405-06-10 | 1405-08-02
8 | EQ-MIX |  |  |  | داخلی | سازنده ماشین‌سازی تبریز | تومان | 1280000000 |  | 0 | 42000000 |  |  | 1405-06-12 | 1405-07-22
9 | CW-FLG-16 |  |  |  | داخلی | آهن‌پایه تهران | تومان | 9600000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-13 | 1405-07-01
10 | CW-FLG-24 |  |  |  | داخلی | آهن‌پایه تهران | تومان | 14200000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-13 | 1405-07-01
11 | CW-MAN |  |  |  | داخلی | فولاد ساز اراک | تومان | 268000000 |  | 0 | 12000000 |  |  | 1405-06-15 | 1405-07-18
12 | CW-NIP |  |  |  | داخلی | لوله‌سازان اصفهان | تومان | 21500000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-15 | 1405-07-10
13 | CW-SEN |  |  |  | خارجی | VEGA — آلمان (کارگزار) | یورو | 1180 |  | 17 | 46000000 |  |  | 1405-06-17 | 1405-08-15
14 | AW-PNT |  |  |  | داخلی | رنگ‌سازی یزد | تومان | 1650000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-18 | 1405-07-02
15 | PK-PKG |  |  |  | داخلی | بسته‌بندی برنا (خودکفا) | تومان | 285000000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-20 | 1405-08-05
16 | SV-CAL |  |  |  | داخلی | آزمایشگاه ثالث — ISI | تومان | 640000000 |  | 0 | 0 |  |  | 1405-06-22 | 1405-09-20
17 | [9 empty] | 0
18 | [9 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
20 | [9 empty] | 0
21 | [9 empty] | 0
22 | [9 empty] | 0
23 | [9 empty] | 0
24 | [9 empty] | 0
|  | جمع کل اقلام قیمت‌گذاری‌شده (تومان) | [11 empty] | میلیون تومان →
| نرخ ارز مورد استفاده (از تنظیمات — ویرایش در تنظیمات): |  | دلار: |  | یورو:
مستندسازی: حداقل دو پیش‌فاکتور معتبر برای هر قلام (بالای ۵۰۰ م.ت.) الزامی است — فایل‌ها در مسیر شبکه پروژه.
Formulas:
وضعیت = IF([جمع (تومان)]="","در انتظار قیمت",IF(AND([سریال موعد]>0,[سریال موعد]<TODAY()),"⚠ موعد گذشته",IF(AND([سریال موعد]>0,[سریال موعد]-TODAY()<=14),"نزدیک موعد","در جریان")))

## برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی تولید و انبارها — نیازسنجی و زمان‌بندی تأمین
نیاز کل = مقدار نهایی BOM × تعداد سفارش. نیاز خالص پس از کسر موجودی و در‌راه محاسبه می‌شود؛ تاریخ درخواست از «نیاز − Lead تأمین‌کننده» به‌صورت خودکار (شمسی) استخراج می‌گردد.
تعداد سفارش تولید
کد فنی | شرح (از BOM) | نیاز کل | موجودی انبار | در راه | نیاز خالص | ذخیره ایمنی | تاریخ نیاز (شمسی) | سریال نیاز | Lead (روز) | تاریخ درخواست خرید | وضعیت تأمین | یادداشت / سفارش
RM-RES-ISO |  |  | 3400 | 1900 |  | 300 | 1405-07-20 |  |  |  |  | PO-1405-071 تأیید شد
RM-GF-MAT |  |  | 1700 | 650 |  | 250 | 1405-07-25 |  |  |  |  | رسید تا ۷/۵
RM-GF-ROV |  |  | 1300 | 900 |  | 200 | 1405-07-25
RM-CH-PER |  |  | 78 | 40 |  | 12 | 1405-07-12 |  |  |  |  | مصرف فاز تولید
RM-CH-ACC
RM-GEL
EQ-PUMP |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1405-07-30 |  |  |  |  | وابسته به تخصیص ارز
EQ-MIX
CW-FLG-16
CW-FLG-24
CW-MAN |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1405-08-15
CW-NIP
CW-SEN |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 1405-09-01 |  |  |  |  | کارگزار اعلام ۱۱ هفته
AW-PNT
PK-PKG
SV-CAL
0
0
0
0
0
0
0
0
جمع اقلام نیازمند سفارش
Formulas:
وضعیت تأمین = IF([کد فنی]="","",IF(AND([نیاز خالص]>0,[سریال نیاز]>0,[سریال نیاز]-TODAY()<=14),"بحرانی",IF([نیاز خالص]<=0,"تامین‌شده",IF([در راه]>0,"در راه","درخواست خرید"))))

## مالی
مالی — بهای تمام‌شده و بودجه پروژه
مواد از جمع برگه بازرگانی و نیروی کار از جمع نفرساعت مهندسی به‌صورت خودکار کشیده می‌شود. واحد: میلیون تومان.
الف) تشکیل بهای تمام‌شده (م.ت.)
مواد و تجهییزات خریداری‌شده (BOM) |  |  |  |  | نمایش کلی
نیروی کار مستقیم (نفرساعت مهندسی/تولید)
سربار + اداری + ذخیره ریسک (٪) |  | 26
جمع بهای تمام‌شده پروژه (م.ت.)
ب) بودجه فازبندی‌شده و مصرف واقعی
فاز | بودجه مصوب (م.ت.) | هزینه واقعی | انحراف | ٪ مصرف
ثبت و امکان‌سنجی | 180
مهندسی | 950
تأمین | 8600
تولید | 2350
کیفیت و تست | 320
تحویل و پس از فروش | 480
جمع
ج) ملاحظات مالی
مستندات پیوست (پیش‌فاکتورها، اسناد گمرکی، ریز دستمزد) در مسیر شبکه پروژه بایگانی شود. انحراف بیش از ۱۰٪ هر فاز، بازنگری الزامی گانت و امکان‌سنجی را در پی دارد (خط‌مشی گیت‌ها).

## فروش
فروش — قیمت نهایی و شرایط پرداخت
مبانی: بهای تمام‌شده از مالی؛ برآورد اولیه از شناسنامه. قیمت‌ها میلیون تومان.
بهای تمام‌شده (از مالی)
حاشیه سود هدف (٪) | 18
قیمت فروش قبل از مالیات
مالیات بر ارزش افزوده (٪) | 10
تخفیف ویژه (٪) | 2
قیمت مشتری (برآورد شناسنامه)
قیمت نهایی فروش با مالیات (م.ت.)
قیمت نهایی بدون مالیات (م.ت.)
حاشیه نسبت به برآورد مشتری
شرایط پرداخت
مرحله پرداخت | درصد | مبلغ (م.ت.) | تاریخ سررسید (شمسی) | وضعیت | رسید/چک | توضیح
پیش‌پرداخت قرارداد | 40 |  | 1405-07-08
تحویل ۵۰٪ اقلام تأمین | 25 |  | 1405-08-25
تحویل کالا در محل کارفرما | 30 |  | 1405-11-10
ضمانت‌نامه حسن انجام کار (۱۸ ماه) | 5 |  | 1406-05-01
جمع درصدها

## جمع‌بندی
جمع‌بندی مدیر پروژه — بسته گزارش به مدیریت ارشد
شاخص‌های کلیدی خودکارند؛ یادداشت و جمع‌بندی مدیر پروژه وارد می‌شود. پس از تکمیل، برگه «تصویب» برای نظر مدیریت ارشد باز است.
شاخص کلیدی | مقدار | وضعیت | منبع
امتیاز امکان‌سنجی (از ۱۰۰) |  |  | برگه امکان‌سنجی
پیشرفت واقعی زمان |  | — | گانت
اختلاف با برنامه (پیشرفت) |  |  | گانت
مصرف بودجه |  |  | مالی
ریسک‌های بحرانی باز |  | — | ریسک
قیمت نهایی فروش (م.ت.) |  | — | فروش
جمع‌بندی مدیر پروژه
وضعیت زمانی ۶٪ عقب از برنامه است که عمدتاً از تأخیر L/C تجهیزات خارجی (F2.2) ناشی می‌شود؛ جبران با موازی‌سازی عملیات قالب‌سازی و لایه‌نشانی پیش‌بینی شد. هزینه تأمین در سقف بودجه است؛ پیشنهاد: پیش‌پرداخت رزین به تأمین‌کننده مورد تأیید برای قفل قیمت. پرونده برای تصویب نهایی به مدیریت ارشد ارسال می‌شود.
تاریخ ارسال به مدیریت ارشد | 1405/07/01

## تصویب
تصمیم مدیریت ارشد (Stage-Gate)
مدیریت ارشد پس بررسی بسته جمع‌بندی، یکی از وضعیت‌های «مصوب / مصوب مشروط / نیازمند اصلاح / رد شده» را ثبت می‌کند. نتیجه خودکار در شناسنامه و داشبورد منعکس می‌شود.
کد پروژه
امتیاز امکان‌سنجی
پیشرفت واقعی
بهای تمام‌شده (م.ت.)
قیمت فروش پیشنهادی (م.ت.)
جمع‌بندی مدیر پروژه
تصمیم مدیریت ارشد | مصوب مشروط
تاریخ تصمیم (شمسی) | 1405/07/01
نظر/شرط مدیریت | مصوب مشروط: با شرط تهاتر ۵٪ تخیفیف در ازای کاهش دوره گارانتی به ۱۲ ماه و تکمیل بازنگری ریسک R-02 تا پایان مهر.
امضای مدیرعامل

## هزینه‌واقعی
هزینه‌های واقعی پروژه (Turn-over / Actual Cost Ledger)
ثبت بهای واقعی هر فاز به تفکیک واحد — مبنای محاسبه CPI و انحراف بودجه. واحد: میلیون تومان.
ردیف | تاریخ (شمسی) | فاز | شرح هزینه / سند | مستند حسابداری | واحد ثبت‌کننده | کارشناس | مبلغ (م.ت.) | وضعیت پرداخت | محل بایگانی
1 | 1405-04-05 | ثبت و امکان‌سنجی | برآورد اولیه و جلسه کمیته | PP-1405/221 | مدیر پروژه | — | 12.5 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
2 | 1405-05-21 | مهندسی | ساعت طراحی نقشه‌ها و محاسبات | PP-1405/244 | مهندسی | — | 86.4 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
3 | 1405-06-05 | تأمین | رزین ایزوفتالیک (۵۰٪) | INV-1405/118 | بازرگانی داخلی | — | 612 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
4 | 1405-06-10 | تأمین | الیاف MAT/ROV | INV-1405/122 | بازرگانی داخلی | — | 441 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
5 | 1405-06-18 | تأمین | پیش‌پرداخت ژل‌کوت وارداتی | TTR-1405/19 | بازرگانی خارجی | — | 96.8 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
6 | 1405-06-25 | تأمین | ارزیابی تأمین‌کننده و نمونه | PP-1405/260 | بازرگانی داخلی | — | 18.2 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
7 | 1405-07-01 | مهندسی | طراحی قالب — ویرایش B | PP-1405/271 | مهندسی | — | 54.1 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
8 | 1405-07-10 | تأمین | نازل و فلنج‌ها | INV-1405/131 | بازرگانی داخلی | — | 108.4 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
9 | 1405-07-18 | تولید | دستمزد آماده‌سازی خط | PR-1405/77 | برنامه‌ریزی و انبار | — | 62.3 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
10 | 1405-07-25 | تأمین | پمپ رزیون (۵۰٪ اول) | TTR-1405/24 | بازرگانی خارجی | — | 1380.5 | پرداخت‌شده | \\BORNASRV\Projects\...\Finance
جمع هزینه واقعی

## ریسک
ثبت ریسک پروژه
امتیاز = احتمال × اثر (هرکدام ۱ تا ۵). سطح‌بندی خودکار و رنگ‌آمیزی شرطی. بازبینی حداقل ماهانه توسط مدیر پروژه — مرجع: PMI PMBOK 7 و ISO 31000.
کد | شرح ریسک | دسته | احتمال | اثر | امتیاز | سطح | راهبرد | اقدام کاهش / پاسخ | مسئول | وضعیت | آخرین بازبینی | بازبینی بعد
R-01 | نوسان قیمت رزین و الیاف در بازار داخلی | تأمین | 4 | 4 |  |  | کاهش | قفل قیمت با خرید فوری و قرارداد دوجانبه | بازرگانی داخلی | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-02 | تأخیر تخصیص ارز/گشایش اعتبارات اسنادی | تأمین | 4 | 5 |  |  | کاهش | استعلام از کارگزار، جایگزین داخلی پمپ، بازنگری گانت | بازرگانی خارجی | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-03 | کیفیت قالب اسپیل (انحراف ابعادی) | فنی | 3 | 4 |  |  | کاهش | کنترل سه‌بعدی قبل از لایه‌نشانی، Tolerance review | مهندسی | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-04 | تعارض برنامه خط تولید با پروژه | سازمانی | 3 | 3 |  |  | پذیرش | برنامه‌ریزی بار خط، شیفت اضافه | برنامه‌ریزی و انبار | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-05 | حوادث HSE کار با رزین/کار در ارتفاع | ایمنی | 2 | 5 |  |  | اجتناب | مجوز کار، PPE، آموزش اجباری، بیمه مسئولیت | مدیر پروژه | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-06 | ادعای وجه التزام تاخیر توسط کارفرما | قرارداد | 3 | 4 |  |  | کاهش | صورت‌جلسه مکتوب تعلیقات، مستندسازی علل تأخیر در گانت | مدیر پروژه | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-07 | افزایش نرخ ارز و هزینه حمل بین‌المللی | مالی | 3 | 3 |  |  | انتقال | بیمه باربری + قرارداد CIF + ذخیره ۵٪ | مالی | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28
R-08 | مستندسازی ناکافی مدارک تحویلی | کیفیت | 2 | 3 |  |  | کاهش | چک‌لیست تحویل مدارک، ممیزی داخلی قبل از گیت ۳ | مهندسی | باز | 1405/06/28 | 1405/07/28

## تغییرات
ثبت و کنترل تغییرات پروژه (CR)
هر تغییر دامنه/زمان/هزینه در این جدول ثبت می‌شود. تغییرات تأییدشده: به‌روزرسانی گانت، BOM و بودجه الزامی است.
کد CR | تاریخ | واحد متقاضی | شرح تغییر | اثر زمان (روز) | اثر هزینه (م.ت.) | بررسی مدیر پروژه | وضعیت | تأیید مدیریت | بایگانی
CR-01 | 1405/05/25 | مهندسی | افزایش ضخامت لایه‌ها در ناحیه نازل‌ها (+۱.۲mm) | 2 | 128.5 | توجیه فنی دارد — اثر زمان قابل جذب | تأییدشده | — | —
CR-02 | 1405/06/12 | کارفرما | تغییر محل خروجی از کف به دیواره | 6 | 214 | نیازمند بازنگری نقشه و تست — در گیت بعدی | درخواست جدید | — | —
CR-03 | 1405/06/29 | بازرگانی خارجی | جایگزینی پمپ با برند معادل هندی | 0 | -385 | صرفه‌جویی؛ تایید فنی اخذ شد | تأییدشده | — | —

## تقویم
تقویم شمسی
جدول تبدیل تاریخ — مبنای سنجش فرم‌ها. بازه: 1403/01/01 تا 1408/12/30 ¦ ستون B کلید ورودی همه فرم‌هاست؛ فقط تاریخ‌های موجود در این جدول معتبرند.
سریال میلادی | تاریخ شمسی | سال | ماه | روز | روز هفته | جمعه | تعطیل رسمی | روز کاری | ماه شمسی (متن)
2024-03-20 | 1403/01/01 | 1403 | 1 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-21 | 1403/01/02 | 1403 | 1 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-22 | 1403/01/03 | 1403 | 1 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 01/1403
2024-03-23 | 1403/01/04 | 1403 | 1 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-24 | 1403/01/05 | 1403 | 1 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-25 | 1403/01/06 | 1403 | 1 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-26 | 1403/01/07 | 1403 | 1 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-27 | 1403/01/08 | 1403 | 1 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-28 | 1403/01/09 | 1403 | 1 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-29 | 1403/01/10 | 1403 | 1 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 01/1403
2024-03-30 | 1403/01/11 | 1403 | 1 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-03-31 | 1403/01/12 | 1403 | 1 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-01 | 1403/01/13 | 1403 | 1 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-02 | 1403/01/14 | 1403 | 1 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-03 | 1403/01/15 | 1403 | 1 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-04 | 1403/01/16 | 1403 | 1 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-05 | 1403/01/17 | 1403 | 1 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 01/1403
2024-04-06 | 1403/01/18 | 1403 | 1 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-07 | 1403/01/19 | 1403 | 1 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-08 | 1403/01/20 | 1403 | 1 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-09 | 1403/01/21 | 1403 | 1 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-10 | 1403/01/22 | 1403 | 1 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-11 | 1403/01/23 | 1403 | 1 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-12 | 1403/01/24 | 1403 | 1 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 01/1403
2024-04-13 | 1403/01/25 | 1403 | 1 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-14 | 1403/01/26 | 1403 | 1 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-15 | 1403/01/27 | 1403 | 1 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-16 | 1403/01/28 | 1403 | 1 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-17 | 1403/01/29 | 1403 | 1 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-18 | 1403/01/30 | 1403 | 1 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1403
2024-04-19 | 1403/01/31 | 1403 | 1 | 31 | جمعه | 1 |  |  | 01/1403
2024-04-20 | 1403/02/01 | 1403 | 2 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-21 | 1403/02/02 | 1403 | 2 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-22 | 1403/02/03 | 1403 | 2 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-23 | 1403/02/04 | 1403 | 2 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-24 | 1403/02/05 | 1403 | 2 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-25 | 1403/02/06 | 1403 | 2 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-26 | 1403/02/07 | 1403 | 2 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 02/1403
2024-04-27 | 1403/02/08 | 1403 | 2 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-28 | 1403/02/09 | 1403 | 2 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-29 | 1403/02/10 | 1403 | 2 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-04-30 | 1403/02/11 | 1403 | 2 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-01 | 1403/02/12 | 1403 | 2 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-02 | 1403/02/13 | 1403 | 2 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-03 | 1403/02/14 | 1403 | 2 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 02/1403
2024-05-04 | 1403/02/15 | 1403 | 2 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-05 | 1403/02/16 | 1403 | 2 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-06 | 1403/02/17 | 1403 | 2 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-07 | 1403/02/18 | 1403 | 2 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-08 | 1403/02/19 | 1403 | 2 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-09 | 1403/02/20 | 1403 | 2 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-10 | 1403/02/21 | 1403 | 2 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 02/1403
2024-05-11 | 1403/02/22 | 1403 | 2 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-12 | 1403/02/23 | 1403 | 2 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-13 | 1403/02/24 | 1403 | 2 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-14 | 1403/02/25 | 1403 | 2 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-15 | 1403/02/26 | 1403 | 2 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-16 | 1403/02/27 | 1403 | 2 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-17 | 1403/02/28 | 1403 | 2 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 02/1403
2024-05-18 | 1403/02/29 | 1403 | 2 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-19 | 1403/02/30 | 1403 | 2 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-20 | 1403/02/31 | 1403 | 2 | 31 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1403
2024-05-21 | 1403/03/01 | 1403 | 3 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-22 | 1403/03/02 | 1403 | 3 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-23 | 1403/03/03 | 1403 | 3 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-24 | 1403/03/04 | 1403 | 3 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 03/1403
2024-05-25 | 1403/03/05 | 1403 | 3 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-26 | 1403/03/06 | 1403 | 3 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-27 | 1403/03/07 | 1403 | 3 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-28 | 1403/03/08 | 1403 | 3 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-29 | 1403/03/09 | 1403 | 3 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-30 | 1403/03/10 | 1403 | 3 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-05-31 | 1403/03/11 | 1403 | 3 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 03/1403
2024-06-01 | 1403/03/12 | 1403 | 3 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-02 | 1403/03/13 | 1403 | 3 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-03 | 1403/03/14 | 1403 | 3 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-04 | 1403/03/15 | 1403 | 3 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-05 | 1403/03/16 | 1403 | 3 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-06 | 1403/03/17 | 1403 | 3 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-07 | 1403/03/18 | 1403 | 3 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 03/1403
2024-06-08 | 1403/03/19 | 1403 | 3 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-09 | 1403/03/20 | 1403 | 3 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-10 | 1403/03/21 | 1403 | 3 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-11 | 1403/03/22 | 1403 | 3 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-12 | 1403/03/23 | 1403 | 3 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-13 | 1403/03/24 | 1403 | 3 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-14 | 1403/03/25 | 1403 | 3 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 03/1403
2024-06-15 | 1403/03/26 | 1403 | 3 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-16 | 1403/03/27 | 1403 | 3 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-17 | 1403/03/28 | 1403 | 3 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-18 | 1403/03/29 | 1403 | 3 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-19 | 1403/03/30 | 1403 | 3 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-20 | 1403/03/31 | 1403 | 3 | 31 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1403
2024-06-21 | 1403/04/01 | 1403 | 4 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 04/1403
2024-06-22 | 1403/04/02 | 1403 | 4 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-23 | 1403/04/03 | 1403 | 4 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-24 | 1403/04/04 | 1403 | 4 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-25 | 1403/04/05 | 1403 | 4 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-26 | 1403/04/06 | 1403 | 4 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-27 | 1403/04/07 | 1403 | 4 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-28 | 1403/04/08 | 1403 | 4 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 04/1403
2024-06-29 | 1403/04/09 | 1403 | 4 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-06-30 | 1403/04/10 | 1403 | 4 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-01 | 1403/04/11 | 1403 | 4 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-02 | 1403/04/12 | 1403 | 4 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-03 | 1403/04/13 | 1403 | 4 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-04 | 1403/04/14 | 1403 | 4 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-05 | 1403/04/15 | 1403 | 4 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 04/1403
2024-07-06 | 1403/04/16 | 1403 | 4 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-07 | 1403/04/17 | 1403 | 4 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-08 | 1403/04/18 | 1403 | 4 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-09 | 1403/04/19 | 1403 | 4 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-10 | 1403/04/20 | 1403 | 4 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-11 | 1403/04/21 | 1403 | 4 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-12 | 1403/04/22 | 1403 | 4 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 04/1403
2024-07-13 | 1403/04/23 | 1403 | 4 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-14 | 1403/04/24 | 1403 | 4 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-15 | 1403/04/25 | 1403 | 4 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-16 | 1403/04/26 | 1403 | 4 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-17 | 1403/04/27 | 1403 | 4 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-18 | 1403/04/28 | 1403 | 4 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-19 | 1403/04/29 | 1403 | 4 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 04/1403
2024-07-20 | 1403/04/30 | 1403 | 4 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-21 | 1403/04/31 | 1403 | 4 | 31 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1403
2024-07-22 | 1403/05/01 | 1403 | 5 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-23 | 1403/05/02 | 1403 | 5 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-24 | 1403/05/03 | 1403 | 5 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-25 | 1403/05/04 | 1403 | 5 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-26 | 1403/05/05 | 1403 | 5 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 05/1403
2024-07-27 | 1403/05/06 | 1403 | 5 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-28 | 1403/05/07 | 1403 | 5 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-29 | 1403/05/08 | 1403 | 5 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-30 | 1403/05/09 | 1403 | 5 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-07-31 | 1403/05/10 | 1403 | 5 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-01 | 1403/05/11 | 1403 | 5 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-02 | 1403/05/12 | 1403 | 5 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 05/1403
2024-08-03 | 1403/05/13 | 1403 | 5 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-04 | 1403/05/14 | 1403 | 5 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-05 | 1403/05/15 | 1403 | 5 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-06 | 1403/05/16 | 1403 | 5 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-07 | 1403/05/17 | 1403 | 5 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-08 | 1403/05/18 | 1403 | 5 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-09 | 1403/05/19 | 1403 | 5 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 05/1403
2024-08-10 | 1403/05/20 | 1403 | 5 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-11 | 1403/05/21 | 1403 | 5 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-12 | 1403/05/22 | 1403 | 5 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-13 | 1403/05/23 | 1403 | 5 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-14 | 1403/05/24 | 1403 | 5 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-15 | 1403/05/25 | 1403 | 5 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-16 | 1403/05/26 | 1403 | 5 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 05/1403
2024-08-17 | 1403/05/27 | 1403 | 5 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-18 | 1403/05/28 | 1403 | 5 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-19 | 1403/05/29 | 1403 | 5 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-20 | 1403/05/30 | 1403 | 5 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-21 | 1403/05/31 | 1403 | 5 | 31 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1403
2024-08-22 | 1403/06/01 | 1403 | 6 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-23 | 1403/06/02 | 1403 | 6 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 06/1403
2024-08-24 | 1403/06/03 | 1403 | 6 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-25 | 1403/06/04 | 1403 | 6 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-26 | 1403/06/05 | 1403 | 6 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-27 | 1403/06/06 | 1403 | 6 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-28 | 1403/06/07 | 1403 | 6 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-29 | 1403/06/08 | 1403 | 6 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-08-30 | 1403/06/09 | 1403 | 6 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 06/1403
2024-08-31 | 1403/06/10 | 1403 | 6 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-01 | 1403/06/11 | 1403 | 6 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-02 | 1403/06/12 | 1403 | 6 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-03 | 1403/06/13 | 1403 | 6 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-04 | 1403/06/14 | 1403 | 6 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-05 | 1403/06/15 | 1403 | 6 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-06 | 1403/06/16 | 1403 | 6 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 06/1403
2024-09-07 | 1403/06/17 | 1403 | 6 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-08 | 1403/06/18 | 1403 | 6 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-09 | 1403/06/19 | 1403 | 6 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-10 | 1403/06/20 | 1403 | 6 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-11 | 1403/06/21 | 1403 | 6 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-12 | 1403/06/22 | 1403 | 6 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-13 | 1403/06/23 | 1403 | 6 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 06/1403
2024-09-14 | 1403/06/24 | 1403 | 6 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-15 | 1403/06/25 | 1403 | 6 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-16 | 1403/06/26 | 1403 | 6 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-17 | 1403/06/27 | 1403 | 6 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-18 | 1403/06/28 | 1403 | 6 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-19 | 1403/06/29 | 1403 | 6 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-20 | 1403/06/30 | 1403 | 6 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 06/1403
2024-09-21 | 1403/06/31 | 1403 | 6 | 31 | شنبه | 0 |  |  | 06/1403
2024-09-22 | 1403/07/01 | 1403 | 7 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-23 | 1403/07/02 | 1403 | 7 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-24 | 1403/07/03 | 1403 | 7 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-25 | 1403/07/04 | 1403 | 7 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-26 | 1403/07/05 | 1403 | 7 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-27 | 1403/07/06 | 1403 | 7 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 07/1403
2024-09-28 | 1403/07/07 | 1403 | 7 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-29 | 1403/07/08 | 1403 | 7 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-09-30 | 1403/07/09 | 1403 | 7 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-01 | 1403/07/10 | 1403 | 7 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-02 | 1403/07/11 | 1403 | 7 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-03 | 1403/07/12 | 1403 | 7 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-04 | 1403/07/13 | 1403 | 7 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 07/1403
2024-10-05 | 1403/07/14 | 1403 | 7 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-06 | 1403/07/15 | 1403 | 7 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-07 | 1403/07/16 | 1403 | 7 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-08 | 1403/07/17 | 1403 | 7 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-09 | 1403/07/18 | 1403 | 7 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-10 | 1403/07/19 | 1403 | 7 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-11 | 1403/07/20 | 1403 | 7 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 07/1403
2024-10-12 | 1403/07/21 | 1403 | 7 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-13 | 1403/07/22 | 1403 | 7 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-14 | 1403/07/23 | 1403 | 7 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-15 | 1403/07/24 | 1403 | 7 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-16 | 1403/07/25 | 1403 | 7 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-17 | 1403/07/26 | 1403 | 7 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-18 | 1403/07/27 | 1403 | 7 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 07/1403
2024-10-19 | 1403/07/28 | 1403 | 7 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-20 | 1403/07/29 | 1403 | 7 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-21 | 1403/07/30 | 1403 | 7 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1403
2024-10-22 | 1403/08/01 | 1403 | 8 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-23 | 1403/08/02 | 1403 | 8 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-24 | 1403/08/03 | 1403 | 8 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-25 | 1403/08/04 | 1403 | 8 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 08/1403
2024-10-26 | 1403/08/05 | 1403 | 8 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-27 | 1403/08/06 | 1403 | 8 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-28 | 1403/08/07 | 1403 | 8 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-29 | 1403/08/08 | 1403 | 8 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-30 | 1403/08/09 | 1403 | 8 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-10-31 | 1403/08/10 | 1403 | 8 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-01 | 1403/08/11 | 1403 | 8 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 08/1403
2024-11-02 | 1403/08/12 | 1403 | 8 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-03 | 1403/08/13 | 1403 | 8 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-04 | 1403/08/14 | 1403 | 8 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-05 | 1403/08/15 | 1403 | 8 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-06 | 1403/08/16 | 1403 | 8 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-07 | 1403/08/17 | 1403 | 8 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-08 | 1403/08/18 | 1403 | 8 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 08/1403
2024-11-09 | 1403/08/19 | 1403 | 8 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-10 | 1403/08/20 | 1403 | 8 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-11 | 1403/08/21 | 1403 | 8 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-12 | 1403/08/22 | 1403 | 8 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-13 | 1403/08/23 | 1403 | 8 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-14 | 1403/08/24 | 1403 | 8 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-15 | 1403/08/25 | 1403 | 8 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 08/1403
2024-11-16 | 1403/08/26 | 1403 | 8 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-17 | 1403/08/27 | 1403 | 8 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-18 | 1403/08/28 | 1403 | 8 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-19 | 1403/08/29 | 1403 | 8 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-20 | 1403/08/30 | 1403 | 8 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1403
2024-11-21 | 1403/09/01 | 1403 | 9 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-22 | 1403/09/02 | 1403 | 9 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 09/1403
2024-11-23 | 1403/09/03 | 1403 | 9 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-24 | 1403/09/04 | 1403 | 9 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-25 | 1403/09/05 | 1403 | 9 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-26 | 1403/09/06 | 1403 | 9 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-27 | 1403/09/07 | 1403 | 9 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-28 | 1403/09/08 | 1403 | 9 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-11-29 | 1403/09/09 | 1403 | 9 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 09/1403
2024-11-30 | 1403/09/10 | 1403 | 9 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-01 | 1403/09/11 | 1403 | 9 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-02 | 1403/09/12 | 1403 | 9 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-03 | 1403/09/13 | 1403 | 9 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-04 | 1403/09/14 | 1403 | 9 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-05 | 1403/09/15 | 1403 | 9 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-06 | 1403/09/16 | 1403 | 9 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 09/1403
2024-12-07 | 1403/09/17 | 1403 | 9 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-08 | 1403/09/18 | 1403 | 9 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-09 | 1403/09/19 | 1403 | 9 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-10 | 1403/09/20 | 1403 | 9 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-11 | 1403/09/21 | 1403 | 9 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-12 | 1403/09/22 | 1403 | 9 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-13 | 1403/09/23 | 1403 | 9 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 09/1403
2024-12-14 | 1403/09/24 | 1403 | 9 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-15 | 1403/09/25 | 1403 | 9 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-16 | 1403/09/26 | 1403 | 9 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-17 | 1403/09/27 | 1403 | 9 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-18 | 1403/09/28 | 1403 | 9 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-19 | 1403/09/29 | 1403 | 9 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1403
2024-12-20 | 1403/09/30 | 1403 | 9 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 09/1403
2024-12-21 | 1403/10/01 | 1403 | 10 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-22 | 1403/10/02 | 1403 | 10 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-23 | 1403/10/03 | 1403 | 10 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-24 | 1403/10/04 | 1403 | 10 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-25 | 1403/10/05 | 1403 | 10 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-26 | 1403/10/06 | 1403 | 10 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-27 | 1403/10/07 | 1403 | 10 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 10/1403
2024-12-28 | 1403/10/08 | 1403 | 10 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-29 | 1403/10/09 | 1403 | 10 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-30 | 1403/10/10 | 1403 | 10 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2024-12-31 | 1403/10/11 | 1403 | 10 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-01 | 1403/10/12 | 1403 | 10 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-02 | 1403/10/13 | 1403 | 10 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-03 | 1403/10/14 | 1403 | 10 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 10/1403
2025-01-04 | 1403/10/15 | 1403 | 10 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-05 | 1403/10/16 | 1403 | 10 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-06 | 1403/10/17 | 1403 | 10 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-07 | 1403/10/18 | 1403 | 10 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-08 | 1403/10/19 | 1403 | 10 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-09 | 1403/10/20 | 1403 | 10 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-10 | 1403/10/21 | 1403 | 10 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 10/1403
2025-01-11 | 1403/10/22 | 1403 | 10 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-12 | 1403/10/23 | 1403 | 10 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-13 | 1403/10/24 | 1403 | 10 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-14 | 1403/10/25 | 1403 | 10 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-15 | 1403/10/26 | 1403 | 10 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-16 | 1403/10/27 | 1403 | 10 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-17 | 1403/10/28 | 1403 | 10 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 10/1403
2025-01-18 | 1403/10/29 | 1403 | 10 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-19 | 1403/10/30 | 1403 | 10 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1403
2025-01-20 | 1403/11/01 | 1403 | 11 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-21 | 1403/11/02 | 1403 | 11 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-22 | 1403/11/03 | 1403 | 11 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-23 | 1403/11/04 | 1403 | 11 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-24 | 1403/11/05 | 1403 | 11 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 11/1403
2025-01-25 | 1403/11/06 | 1403 | 11 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-26 | 1403/11/07 | 1403 | 11 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-27 | 1403/11/08 | 1403 | 11 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-28 | 1403/11/09 | 1403 | 11 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-29 | 1403/11/10 | 1403 | 11 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-30 | 1403/11/11 | 1403 | 11 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-01-31 | 1403/11/12 | 1403 | 11 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 11/1403
2025-02-01 | 1403/11/13 | 1403 | 11 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-02 | 1403/11/14 | 1403 | 11 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-03 | 1403/11/15 | 1403 | 11 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-04 | 1403/11/16 | 1403 | 11 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-05 | 1403/11/17 | 1403 | 11 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-06 | 1403/11/18 | 1403 | 11 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-07 | 1403/11/19 | 1403 | 11 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 11/1403
2025-02-08 | 1403/11/20 | 1403 | 11 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-09 | 1403/11/21 | 1403 | 11 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-10 | 1403/11/22 | 1403 | 11 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-11 | 1403/11/23 | 1403 | 11 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-12 | 1403/11/24 | 1403 | 11 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-13 | 1403/11/25 | 1403 | 11 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-14 | 1403/11/26 | 1403 | 11 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 11/1403
2025-02-15 | 1403/11/27 | 1403 | 11 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-16 | 1403/11/28 | 1403 | 11 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-17 | 1403/11/29 | 1403 | 11 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-18 | 1403/11/30 | 1403 | 11 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1403
2025-02-19 | 1403/12/01 | 1403 | 12 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-20 | 1403/12/02 | 1403 | 12 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-21 | 1403/12/03 | 1403 | 12 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 12/1403
2025-02-22 | 1403/12/04 | 1403 | 12 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-23 | 1403/12/05 | 1403 | 12 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-24 | 1403/12/06 | 1403 | 12 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-25 | 1403/12/07 | 1403 | 12 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-26 | 1403/12/08 | 1403 | 12 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-27 | 1403/12/09 | 1403 | 12 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-02-28 | 1403/12/10 | 1403 | 12 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 12/1403
2025-03-01 | 1403/12/11 | 1403 | 12 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-02 | 1403/12/12 | 1403 | 12 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-03 | 1403/12/13 | 1403 | 12 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-04 | 1403/12/14 | 1403 | 12 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-05 | 1403/12/15 | 1403 | 12 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-06 | 1403/12/16 | 1403 | 12 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-07 | 1403/12/17 | 1403 | 12 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 12/1403
2025-03-08 | 1403/12/18 | 1403 | 12 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-09 | 1403/12/19 | 1403 | 12 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-10 | 1403/12/20 | 1403 | 12 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-11 | 1403/12/21 | 1403 | 12 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-12 | 1403/12/22 | 1403 | 12 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-13 | 1403/12/23 | 1403 | 12 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-14 | 1403/12/24 | 1403 | 12 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 12/1403
2025-03-15 | 1403/12/25 | 1403 | 12 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-16 | 1403/12/26 | 1403 | 12 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-17 | 1403/12/27 | 1403 | 12 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-18 | 1403/12/28 | 1403 | 12 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-19 | 1403/12/29 | 1403 | 12 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-20 | 1403/12/30 | 1403 | 12 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1403
2025-03-21 | 1404/01/01 | 1404 | 1 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 01/1404
2025-03-22 | 1404/01/02 | 1404 | 1 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-23 | 1404/01/03 | 1404 | 1 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-24 | 1404/01/04 | 1404 | 1 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-25 | 1404/01/05 | 1404 | 1 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-26 | 1404/01/06 | 1404 | 1 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-27 | 1404/01/07 | 1404 | 1 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-28 | 1404/01/08 | 1404 | 1 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 01/1404
2025-03-29 | 1404/01/09 | 1404 | 1 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-30 | 1404/01/10 | 1404 | 1 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-03-31 | 1404/01/11 | 1404 | 1 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-01 | 1404/01/12 | 1404 | 1 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-02 | 1404/01/13 | 1404 | 1 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-03 | 1404/01/14 | 1404 | 1 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-04 | 1404/01/15 | 1404 | 1 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 01/1404
2025-04-05 | 1404/01/16 | 1404 | 1 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-06 | 1404/01/17 | 1404 | 1 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-07 | 1404/01/18 | 1404 | 1 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-08 | 1404/01/19 | 1404 | 1 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-09 | 1404/01/20 | 1404 | 1 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-10 | 1404/01/21 | 1404 | 1 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-11 | 1404/01/22 | 1404 | 1 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 01/1404
2025-04-12 | 1404/01/23 | 1404 | 1 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-13 | 1404/01/24 | 1404 | 1 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-14 | 1404/01/25 | 1404 | 1 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-15 | 1404/01/26 | 1404 | 1 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-16 | 1404/01/27 | 1404 | 1 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-17 | 1404/01/28 | 1404 | 1 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-18 | 1404/01/29 | 1404 | 1 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 01/1404
2025-04-19 | 1404/01/30 | 1404 | 1 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-20 | 1404/01/31 | 1404 | 1 | 31 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1404
2025-04-21 | 1404/02/01 | 1404 | 2 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-22 | 1404/02/02 | 1404 | 2 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-23 | 1404/02/03 | 1404 | 2 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-24 | 1404/02/04 | 1404 | 2 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-25 | 1404/02/05 | 1404 | 2 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 02/1404
2025-04-26 | 1404/02/06 | 1404 | 2 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-27 | 1404/02/07 | 1404 | 2 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-28 | 1404/02/08 | 1404 | 2 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-29 | 1404/02/09 | 1404 | 2 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-04-30 | 1404/02/10 | 1404 | 2 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-01 | 1404/02/11 | 1404 | 2 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-02 | 1404/02/12 | 1404 | 2 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 02/1404
2025-05-03 | 1404/02/13 | 1404 | 2 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-04 | 1404/02/14 | 1404 | 2 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-05 | 1404/02/15 | 1404 | 2 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-06 | 1404/02/16 | 1404 | 2 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-07 | 1404/02/17 | 1404 | 2 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-08 | 1404/02/18 | 1404 | 2 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-09 | 1404/02/19 | 1404 | 2 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 02/1404
2025-05-10 | 1404/02/20 | 1404 | 2 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-11 | 1404/02/21 | 1404 | 2 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-12 | 1404/02/22 | 1404 | 2 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-13 | 1404/02/23 | 1404 | 2 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-14 | 1404/02/24 | 1404 | 2 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-15 | 1404/02/25 | 1404 | 2 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-16 | 1404/02/26 | 1404 | 2 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 02/1404
2025-05-17 | 1404/02/27 | 1404 | 2 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-18 | 1404/02/28 | 1404 | 2 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-19 | 1404/02/29 | 1404 | 2 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-20 | 1404/02/30 | 1404 | 2 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-21 | 1404/02/31 | 1404 | 2 | 31 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1404
2025-05-22 | 1404/03/01 | 1404 | 3 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-23 | 1404/03/02 | 1404 | 3 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 03/1404
2025-05-24 | 1404/03/03 | 1404 | 3 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-25 | 1404/03/04 | 1404 | 3 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-26 | 1404/03/05 | 1404 | 3 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-27 | 1404/03/06 | 1404 | 3 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-28 | 1404/03/07 | 1404 | 3 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-29 | 1404/03/08 | 1404 | 3 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-05-30 | 1404/03/09 | 1404 | 3 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 03/1404
2025-05-31 | 1404/03/10 | 1404 | 3 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-01 | 1404/03/11 | 1404 | 3 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-02 | 1404/03/12 | 1404 | 3 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-03 | 1404/03/13 | 1404 | 3 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-04 | 1404/03/14 | 1404 | 3 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-05 | 1404/03/15 | 1404 | 3 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-06 | 1404/03/16 | 1404 | 3 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 03/1404
2025-06-07 | 1404/03/17 | 1404 | 3 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-08 | 1404/03/18 | 1404 | 3 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-09 | 1404/03/19 | 1404 | 3 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-10 | 1404/03/20 | 1404 | 3 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-11 | 1404/03/21 | 1404 | 3 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-12 | 1404/03/22 | 1404 | 3 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-13 | 1404/03/23 | 1404 | 3 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 03/1404
2025-06-14 | 1404/03/24 | 1404 | 3 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-15 | 1404/03/25 | 1404 | 3 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-16 | 1404/03/26 | 1404 | 3 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-17 | 1404/03/27 | 1404 | 3 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-18 | 1404/03/28 | 1404 | 3 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-19 | 1404/03/29 | 1404 | 3 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-20 | 1404/03/30 | 1404 | 3 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 03/1404
2025-06-21 | 1404/03/31 | 1404 | 3 | 31 | شنبه | 0 |  |  | 03/1404
2025-06-22 | 1404/04/01 | 1404 | 4 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-23 | 1404/04/02 | 1404 | 4 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-24 | 1404/04/03 | 1404 | 4 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-25 | 1404/04/04 | 1404 | 4 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-26 | 1404/04/05 | 1404 | 4 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-27 | 1404/04/06 | 1404 | 4 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 04/1404
2025-06-28 | 1404/04/07 | 1404 | 4 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-29 | 1404/04/08 | 1404 | 4 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-06-30 | 1404/04/09 | 1404 | 4 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-01 | 1404/04/10 | 1404 | 4 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-02 | 1404/04/11 | 1404 | 4 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-03 | 1404/04/12 | 1404 | 4 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-04 | 1404/04/13 | 1404 | 4 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 04/1404
2025-07-05 | 1404/04/14 | 1404 | 4 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-06 | 1404/04/15 | 1404 | 4 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-07 | 1404/04/16 | 1404 | 4 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-08 | 1404/04/17 | 1404 | 4 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-09 | 1404/04/18 | 1404 | 4 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-10 | 1404/04/19 | 1404 | 4 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-11 | 1404/04/20 | 1404 | 4 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 04/1404
2025-07-12 | 1404/04/21 | 1404 | 4 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-13 | 1404/04/22 | 1404 | 4 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-14 | 1404/04/23 | 1404 | 4 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-15 | 1404/04/24 | 1404 | 4 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-16 | 1404/04/25 | 1404 | 4 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-17 | 1404/04/26 | 1404 | 4 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-18 | 1404/04/27 | 1404 | 4 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 04/1404
2025-07-19 | 1404/04/28 | 1404 | 4 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-20 | 1404/04/29 | 1404 | 4 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-21 | 1404/04/30 | 1404 | 4 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-22 | 1404/04/31 | 1404 | 4 | 31 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1404
2025-07-23 | 1404/05/01 | 1404 | 5 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-24 | 1404/05/02 | 1404 | 5 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-25 | 1404/05/03 | 1404 | 5 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 05/1404
2025-07-26 | 1404/05/04 | 1404 | 5 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-27 | 1404/05/05 | 1404 | 5 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-28 | 1404/05/06 | 1404 | 5 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-29 | 1404/05/07 | 1404 | 5 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-30 | 1404/05/08 | 1404 | 5 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-07-31 | 1404/05/09 | 1404 | 5 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-01 | 1404/05/10 | 1404 | 5 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 05/1404
2025-08-02 | 1404/05/11 | 1404 | 5 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-03 | 1404/05/12 | 1404 | 5 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-04 | 1404/05/13 | 1404 | 5 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-05 | 1404/05/14 | 1404 | 5 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-06 | 1404/05/15 | 1404 | 5 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-07 | 1404/05/16 | 1404 | 5 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-08 | 1404/05/17 | 1404 | 5 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 05/1404
2025-08-09 | 1404/05/18 | 1404 | 5 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-10 | 1404/05/19 | 1404 | 5 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-11 | 1404/05/20 | 1404 | 5 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-12 | 1404/05/21 | 1404 | 5 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-13 | 1404/05/22 | 1404 | 5 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-14 | 1404/05/23 | 1404 | 5 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-15 | 1404/05/24 | 1404 | 5 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 05/1404
2025-08-16 | 1404/05/25 | 1404 | 5 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-17 | 1404/05/26 | 1404 | 5 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-18 | 1404/05/27 | 1404 | 5 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-19 | 1404/05/28 | 1404 | 5 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-20 | 1404/05/29 | 1404 | 5 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-21 | 1404/05/30 | 1404 | 5 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1404
2025-08-22 | 1404/05/31 | 1404 | 5 | 31 | جمعه | 1 |  |  | 05/1404
2025-08-23 | 1404/06/01 | 1404 | 6 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-24 | 1404/06/02 | 1404 | 6 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-25 | 1404/06/03 | 1404 | 6 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-26 | 1404/06/04 | 1404 | 6 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-27 | 1404/06/05 | 1404 | 6 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-28 | 1404/06/06 | 1404 | 6 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-29 | 1404/06/07 | 1404 | 6 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 06/1404
2025-08-30 | 1404/06/08 | 1404 | 6 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-08-31 | 1404/06/09 | 1404 | 6 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-01 | 1404/06/10 | 1404 | 6 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-02 | 1404/06/11 | 1404 | 6 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-03 | 1404/06/12 | 1404 | 6 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-04 | 1404/06/13 | 1404 | 6 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-05 | 1404/06/14 | 1404 | 6 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 06/1404
2025-09-06 | 1404/06/15 | 1404 | 6 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-07 | 1404/06/16 | 1404 | 6 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-08 | 1404/06/17 | 1404 | 6 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-09 | 1404/06/18 | 1404 | 6 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-10 | 1404/06/19 | 1404 | 6 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-11 | 1404/06/20 | 1404 | 6 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-12 | 1404/06/21 | 1404 | 6 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 06/1404
2025-09-13 | 1404/06/22 | 1404 | 6 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-14 | 1404/06/23 | 1404 | 6 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-15 | 1404/06/24 | 1404 | 6 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-16 | 1404/06/25 | 1404 | 6 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-17 | 1404/06/26 | 1404 | 6 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-18 | 1404/06/27 | 1404 | 6 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-19 | 1404/06/28 | 1404 | 6 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 06/1404
2025-09-20 | 1404/06/29 | 1404 | 6 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-21 | 1404/06/30 | 1404 | 6 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-22 | 1404/06/31 | 1404 | 6 | 31 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1404
2025-09-23 | 1404/07/01 | 1404 | 7 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-09-24 | 1404/07/02 | 1404 | 7 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-09-25 | 1404/07/03 | 1404 | 7 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-09-26 | 1404/07/04 | 1404 | 7 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 07/1404
2025-09-27 | 1404/07/05 | 1404 | 7 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-09-28 | 1404/07/06 | 1404 | 7 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-09-29 | 1404/07/07 | 1404 | 7 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-09-30 | 1404/07/08 | 1404 | 7 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-01 | 1404/07/09 | 1404 | 7 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-02 | 1404/07/10 | 1404 | 7 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-03 | 1404/07/11 | 1404 | 7 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 07/1404
2025-10-04 | 1404/07/12 | 1404 | 7 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-05 | 1404/07/13 | 1404 | 7 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-06 | 1404/07/14 | 1404 | 7 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-07 | 1404/07/15 | 1404 | 7 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-08 | 1404/07/16 | 1404 | 7 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-09 | 1404/07/17 | 1404 | 7 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-10 | 1404/07/18 | 1404 | 7 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 07/1404
2025-10-11 | 1404/07/19 | 1404 | 7 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-12 | 1404/07/20 | 1404 | 7 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-13 | 1404/07/21 | 1404 | 7 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-14 | 1404/07/22 | 1404 | 7 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-15 | 1404/07/23 | 1404 | 7 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-16 | 1404/07/24 | 1404 | 7 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-17 | 1404/07/25 | 1404 | 7 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 07/1404
2025-10-18 | 1404/07/26 | 1404 | 7 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-19 | 1404/07/27 | 1404 | 7 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-20 | 1404/07/28 | 1404 | 7 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-21 | 1404/07/29 | 1404 | 7 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-22 | 1404/07/30 | 1404 | 7 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1404
2025-10-23 | 1404/08/01 | 1404 | 8 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-24 | 1404/08/02 | 1404 | 8 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 08/1404
2025-10-25 | 1404/08/03 | 1404 | 8 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-26 | 1404/08/04 | 1404 | 8 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-27 | 1404/08/05 | 1404 | 8 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-28 | 1404/08/06 | 1404 | 8 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-29 | 1404/08/07 | 1404 | 8 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-30 | 1404/08/08 | 1404 | 8 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-10-31 | 1404/08/09 | 1404 | 8 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 08/1404
2025-11-01 | 1404/08/10 | 1404 | 8 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-02 | 1404/08/11 | 1404 | 8 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-03 | 1404/08/12 | 1404 | 8 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-04 | 1404/08/13 | 1404 | 8 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-05 | 1404/08/14 | 1404 | 8 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-06 | 1404/08/15 | 1404 | 8 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-07 | 1404/08/16 | 1404 | 8 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 08/1404
2025-11-08 | 1404/08/17 | 1404 | 8 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-09 | 1404/08/18 | 1404 | 8 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-10 | 1404/08/19 | 1404 | 8 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-11 | 1404/08/20 | 1404 | 8 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-12 | 1404/08/21 | 1404 | 8 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-13 | 1404/08/22 | 1404 | 8 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-14 | 1404/08/23 | 1404 | 8 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 08/1404
2025-11-15 | 1404/08/24 | 1404 | 8 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-16 | 1404/08/25 | 1404 | 8 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-17 | 1404/08/26 | 1404 | 8 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-18 | 1404/08/27 | 1404 | 8 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-19 | 1404/08/28 | 1404 | 8 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-20 | 1404/08/29 | 1404 | 8 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1404
2025-11-21 | 1404/08/30 | 1404 | 8 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 08/1404
2025-11-22 | 1404/09/01 | 1404 | 9 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-23 | 1404/09/02 | 1404 | 9 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-24 | 1404/09/03 | 1404 | 9 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-25 | 1404/09/04 | 1404 | 9 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-26 | 1404/09/05 | 1404 | 9 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-27 | 1404/09/06 | 1404 | 9 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-28 | 1404/09/07 | 1404 | 9 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 09/1404
2025-11-29 | 1404/09/08 | 1404 | 9 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-11-30 | 1404/09/09 | 1404 | 9 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-01 | 1404/09/10 | 1404 | 9 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-02 | 1404/09/11 | 1404 | 9 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-03 | 1404/09/12 | 1404 | 9 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-04 | 1404/09/13 | 1404 | 9 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-05 | 1404/09/14 | 1404 | 9 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 09/1404
2025-12-06 | 1404/09/15 | 1404 | 9 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-07 | 1404/09/16 | 1404 | 9 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-08 | 1404/09/17 | 1404 | 9 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-09 | 1404/09/18 | 1404 | 9 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-10 | 1404/09/19 | 1404 | 9 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-11 | 1404/09/20 | 1404 | 9 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-12 | 1404/09/21 | 1404 | 9 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 09/1404
2025-12-13 | 1404/09/22 | 1404 | 9 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-14 | 1404/09/23 | 1404 | 9 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-15 | 1404/09/24 | 1404 | 9 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-16 | 1404/09/25 | 1404 | 9 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-17 | 1404/09/26 | 1404 | 9 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-18 | 1404/09/27 | 1404 | 9 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-19 | 1404/09/28 | 1404 | 9 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 09/1404
2025-12-20 | 1404/09/29 | 1404 | 9 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-21 | 1404/09/30 | 1404 | 9 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1404
2025-12-22 | 1404/10/01 | 1404 | 10 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-23 | 1404/10/02 | 1404 | 10 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-24 | 1404/10/03 | 1404 | 10 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-25 | 1404/10/04 | 1404 | 10 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-26 | 1404/10/05 | 1404 | 10 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 10/1404
2025-12-27 | 1404/10/06 | 1404 | 10 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-28 | 1404/10/07 | 1404 | 10 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-29 | 1404/10/08 | 1404 | 10 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-30 | 1404/10/09 | 1404 | 10 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2025-12-31 | 1404/10/10 | 1404 | 10 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-01 | 1404/10/11 | 1404 | 10 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-02 | 1404/10/12 | 1404 | 10 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 10/1404
2026-01-03 | 1404/10/13 | 1404 | 10 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-04 | 1404/10/14 | 1404 | 10 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-05 | 1404/10/15 | 1404 | 10 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-06 | 1404/10/16 | 1404 | 10 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-07 | 1404/10/17 | 1404 | 10 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-08 | 1404/10/18 | 1404 | 10 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-09 | 1404/10/19 | 1404 | 10 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 10/1404
2026-01-10 | 1404/10/20 | 1404 | 10 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-11 | 1404/10/21 | 1404 | 10 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-12 | 1404/10/22 | 1404 | 10 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-13 | 1404/10/23 | 1404 | 10 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-14 | 1404/10/24 | 1404 | 10 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-15 | 1404/10/25 | 1404 | 10 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-16 | 1404/10/26 | 1404 | 10 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 10/1404
2026-01-17 | 1404/10/27 | 1404 | 10 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-18 | 1404/10/28 | 1404 | 10 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-19 | 1404/10/29 | 1404 | 10 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-20 | 1404/10/30 | 1404 | 10 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1404
2026-01-21 | 1404/11/01 | 1404 | 11 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-22 | 1404/11/02 | 1404 | 11 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-23 | 1404/11/03 | 1404 | 11 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 11/1404
2026-01-24 | 1404/11/04 | 1404 | 11 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-25 | 1404/11/05 | 1404 | 11 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-26 | 1404/11/06 | 1404 | 11 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-27 | 1404/11/07 | 1404 | 11 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-28 | 1404/11/08 | 1404 | 11 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-29 | 1404/11/09 | 1404 | 11 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-01-30 | 1404/11/10 | 1404 | 11 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 11/1404
2026-01-31 | 1404/11/11 | 1404 | 11 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-01 | 1404/11/12 | 1404 | 11 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-02 | 1404/11/13 | 1404 | 11 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-03 | 1404/11/14 | 1404 | 11 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-04 | 1404/11/15 | 1404 | 11 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-05 | 1404/11/16 | 1404 | 11 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-06 | 1404/11/17 | 1404 | 11 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 11/1404
2026-02-07 | 1404/11/18 | 1404 | 11 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-08 | 1404/11/19 | 1404 | 11 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-09 | 1404/11/20 | 1404 | 11 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-10 | 1404/11/21 | 1404 | 11 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-11 | 1404/11/22 | 1404 | 11 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-12 | 1404/11/23 | 1404 | 11 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-13 | 1404/11/24 | 1404 | 11 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 11/1404
2026-02-14 | 1404/11/25 | 1404 | 11 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-15 | 1404/11/26 | 1404 | 11 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-16 | 1404/11/27 | 1404 | 11 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-17 | 1404/11/28 | 1404 | 11 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-18 | 1404/11/29 | 1404 | 11 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-19 | 1404/11/30 | 1404 | 11 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1404
2026-02-20 | 1404/12/01 | 1404 | 12 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 12/1404
2026-02-21 | 1404/12/02 | 1404 | 12 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-02-22 | 1404/12/03 | 1404 | 12 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-02-23 | 1404/12/04 | 1404 | 12 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-02-24 | 1404/12/05 | 1404 | 12 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-02-25 | 1404/12/06 | 1404 | 12 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-02-26 | 1404/12/07 | 1404 | 12 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-02-27 | 1404/12/08 | 1404 | 12 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 12/1404
2026-02-28 | 1404/12/09 | 1404 | 12 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-01 | 1404/12/10 | 1404 | 12 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-02 | 1404/12/11 | 1404 | 12 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-03 | 1404/12/12 | 1404 | 12 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-04 | 1404/12/13 | 1404 | 12 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-05 | 1404/12/14 | 1404 | 12 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-06 | 1404/12/15 | 1404 | 12 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 12/1404
2026-03-07 | 1404/12/16 | 1404 | 12 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-08 | 1404/12/17 | 1404 | 12 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-09 | 1404/12/18 | 1404 | 12 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-10 | 1404/12/19 | 1404 | 12 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-11 | 1404/12/20 | 1404 | 12 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-12 | 1404/12/21 | 1404 | 12 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-13 | 1404/12/22 | 1404 | 12 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 12/1404
2026-03-14 | 1404/12/23 | 1404 | 12 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-15 | 1404/12/24 | 1404 | 12 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-16 | 1404/12/25 | 1404 | 12 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-17 | 1404/12/26 | 1404 | 12 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-18 | 1404/12/27 | 1404 | 12 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-19 | 1404/12/28 | 1404 | 12 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1404
2026-03-20 | 1404/12/29 | 1404 | 12 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 12/1404
2026-03-21 | 1405/01/01 | 1405 | 1 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-22 | 1405/01/02 | 1405 | 1 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-23 | 1405/01/03 | 1405 | 1 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-24 | 1405/01/04 | 1405 | 1 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-25 | 1405/01/05 | 1405 | 1 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-26 | 1405/01/06 | 1405 | 1 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-27 | 1405/01/07 | 1405 | 1 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 01/1405
2026-03-28 | 1405/01/08 | 1405 | 1 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-29 | 1405/01/09 | 1405 | 1 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-30 | 1405/01/10 | 1405 | 1 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-03-31 | 1405/01/11 | 1405 | 1 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-01 | 1405/01/12 | 1405 | 1 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-02 | 1405/01/13 | 1405 | 1 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-03 | 1405/01/14 | 1405 | 1 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 01/1405
2026-04-04 | 1405/01/15 | 1405 | 1 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-05 | 1405/01/16 | 1405 | 1 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-06 | 1405/01/17 | 1405 | 1 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-07 | 1405/01/18 | 1405 | 1 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-08 | 1405/01/19 | 1405 | 1 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-09 | 1405/01/20 | 1405 | 1 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-10 | 1405/01/21 | 1405 | 1 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 01/1405
2026-04-11 | 1405/01/22 | 1405 | 1 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-12 | 1405/01/23 | 1405 | 1 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-13 | 1405/01/24 | 1405 | 1 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-14 | 1405/01/25 | 1405 | 1 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-15 | 1405/01/26 | 1405 | 1 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-16 | 1405/01/27 | 1405 | 1 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-17 | 1405/01/28 | 1405 | 1 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 01/1405
2026-04-18 | 1405/01/29 | 1405 | 1 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-19 | 1405/01/30 | 1405 | 1 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-20 | 1405/01/31 | 1405 | 1 | 31 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1405
2026-04-21 | 1405/02/01 | 1405 | 2 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-22 | 1405/02/02 | 1405 | 2 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-23 | 1405/02/03 | 1405 | 2 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-24 | 1405/02/04 | 1405 | 2 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 02/1405
2026-04-25 | 1405/02/05 | 1405 | 2 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-26 | 1405/02/06 | 1405 | 2 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-27 | 1405/02/07 | 1405 | 2 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-28 | 1405/02/08 | 1405 | 2 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-29 | 1405/02/09 | 1405 | 2 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-04-30 | 1405/02/10 | 1405 | 2 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-01 | 1405/02/11 | 1405 | 2 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 02/1405
2026-05-02 | 1405/02/12 | 1405 | 2 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-03 | 1405/02/13 | 1405 | 2 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-04 | 1405/02/14 | 1405 | 2 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-05 | 1405/02/15 | 1405 | 2 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-06 | 1405/02/16 | 1405 | 2 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-07 | 1405/02/17 | 1405 | 2 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-08 | 1405/02/18 | 1405 | 2 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 02/1405
2026-05-09 | 1405/02/19 | 1405 | 2 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-10 | 1405/02/20 | 1405 | 2 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-11 | 1405/02/21 | 1405 | 2 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-12 | 1405/02/22 | 1405 | 2 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-13 | 1405/02/23 | 1405 | 2 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-14 | 1405/02/24 | 1405 | 2 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-15 | 1405/02/25 | 1405 | 2 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 02/1405
2026-05-16 | 1405/02/26 | 1405 | 2 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-17 | 1405/02/27 | 1405 | 2 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-18 | 1405/02/28 | 1405 | 2 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-19 | 1405/02/29 | 1405 | 2 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-20 | 1405/02/30 | 1405 | 2 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-21 | 1405/02/31 | 1405 | 2 | 31 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1405
2026-05-22 | 1405/03/01 | 1405 | 3 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 03/1405
2026-05-23 | 1405/03/02 | 1405 | 3 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-24 | 1405/03/03 | 1405 | 3 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-25 | 1405/03/04 | 1405 | 3 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-26 | 1405/03/05 | 1405 | 3 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-27 | 1405/03/06 | 1405 | 3 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-28 | 1405/03/07 | 1405 | 3 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-29 | 1405/03/08 | 1405 | 3 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 03/1405
2026-05-30 | 1405/03/09 | 1405 | 3 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-05-31 | 1405/03/10 | 1405 | 3 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-01 | 1405/03/11 | 1405 | 3 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-02 | 1405/03/12 | 1405 | 3 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-03 | 1405/03/13 | 1405 | 3 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-04 | 1405/03/14 | 1405 | 3 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-05 | 1405/03/15 | 1405 | 3 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 03/1405
2026-06-06 | 1405/03/16 | 1405 | 3 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-07 | 1405/03/17 | 1405 | 3 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-08 | 1405/03/18 | 1405 | 3 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-09 | 1405/03/19 | 1405 | 3 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-10 | 1405/03/20 | 1405 | 3 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-11 | 1405/03/21 | 1405 | 3 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-12 | 1405/03/22 | 1405 | 3 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 03/1405
2026-06-13 | 1405/03/23 | 1405 | 3 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-14 | 1405/03/24 | 1405 | 3 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-15 | 1405/03/25 | 1405 | 3 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-16 | 1405/03/26 | 1405 | 3 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-17 | 1405/03/27 | 1405 | 3 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-18 | 1405/03/28 | 1405 | 3 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-19 | 1405/03/29 | 1405 | 3 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 03/1405
2026-06-20 | 1405/03/30 | 1405 | 3 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-21 | 1405/03/31 | 1405 | 3 | 31 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1405
2026-06-22 | 1405/04/01 | 1405 | 4 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-23 | 1405/04/02 | 1405 | 4 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-24 | 1405/04/03 | 1405 | 4 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-25 | 1405/04/04 | 1405 | 4 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-26 | 1405/04/05 | 1405 | 4 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 04/1405
2026-06-27 | 1405/04/06 | 1405 | 4 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-28 | 1405/04/07 | 1405 | 4 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-29 | 1405/04/08 | 1405 | 4 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-06-30 | 1405/04/09 | 1405 | 4 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-01 | 1405/04/10 | 1405 | 4 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-02 | 1405/04/11 | 1405 | 4 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-03 | 1405/04/12 | 1405 | 4 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 04/1405
2026-07-04 | 1405/04/13 | 1405 | 4 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-05 | 1405/04/14 | 1405 | 4 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-06 | 1405/04/15 | 1405 | 4 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-07 | 1405/04/16 | 1405 | 4 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-08 | 1405/04/17 | 1405 | 4 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-09 | 1405/04/18 | 1405 | 4 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-10 | 1405/04/19 | 1405 | 4 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 04/1405
2026-07-11 | 1405/04/20 | 1405 | 4 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-12 | 1405/04/21 | 1405 | 4 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-13 | 1405/04/22 | 1405 | 4 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-14 | 1405/04/23 | 1405 | 4 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-15 | 1405/04/24 | 1405 | 4 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-16 | 1405/04/25 | 1405 | 4 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-17 | 1405/04/26 | 1405 | 4 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 04/1405
2026-07-18 | 1405/04/27 | 1405 | 4 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-19 | 1405/04/28 | 1405 | 4 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-20 | 1405/04/29 | 1405 | 4 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-21 | 1405/04/30 | 1405 | 4 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-22 | 1405/04/31 | 1405 | 4 | 31 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1405
2026-07-23 | 1405/05/01 | 1405 | 5 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-24 | 1405/05/02 | 1405 | 5 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 05/1405
2026-07-25 | 1405/05/03 | 1405 | 5 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-26 | 1405/05/04 | 1405 | 5 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-27 | 1405/05/05 | 1405 | 5 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-28 | 1405/05/06 | 1405 | 5 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-29 | 1405/05/07 | 1405 | 5 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-30 | 1405/05/08 | 1405 | 5 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-07-31 | 1405/05/09 | 1405 | 5 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 05/1405
2026-08-01 | 1405/05/10 | 1405 | 5 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-02 | 1405/05/11 | 1405 | 5 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-03 | 1405/05/12 | 1405 | 5 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-04 | 1405/05/13 | 1405 | 5 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-05 | 1405/05/14 | 1405 | 5 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-06 | 1405/05/15 | 1405 | 5 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-07 | 1405/05/16 | 1405 | 5 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 05/1405
2026-08-08 | 1405/05/17 | 1405 | 5 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-09 | 1405/05/18 | 1405 | 5 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-10 | 1405/05/19 | 1405 | 5 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-11 | 1405/05/20 | 1405 | 5 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-12 | 1405/05/21 | 1405 | 5 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-13 | 1405/05/22 | 1405 | 5 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-14 | 1405/05/23 | 1405 | 5 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 05/1405
2026-08-15 | 1405/05/24 | 1405 | 5 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-16 | 1405/05/25 | 1405 | 5 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-17 | 1405/05/26 | 1405 | 5 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-18 | 1405/05/27 | 1405 | 5 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-19 | 1405/05/28 | 1405 | 5 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-20 | 1405/05/29 | 1405 | 5 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-21 | 1405/05/30 | 1405 | 5 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 05/1405
2026-08-22 | 1405/05/31 | 1405 | 5 | 31 | شنبه | 0 |  |  | 05/1405
2026-08-23 | 1405/06/01 | 1405 | 6 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-24 | 1405/06/02 | 1405 | 6 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-25 | 1405/06/03 | 1405 | 6 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-26 | 1405/06/04 | 1405 | 6 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-27 | 1405/06/05 | 1405 | 6 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-28 | 1405/06/06 | 1405 | 6 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 06/1405
2026-08-29 | 1405/06/07 | 1405 | 6 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-30 | 1405/06/08 | 1405 | 6 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-08-31 | 1405/06/09 | 1405 | 6 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-01 | 1405/06/10 | 1405 | 6 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-02 | 1405/06/11 | 1405 | 6 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-03 | 1405/06/12 | 1405 | 6 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-04 | 1405/06/13 | 1405 | 6 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 06/1405
2026-09-05 | 1405/06/14 | 1405 | 6 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-06 | 1405/06/15 | 1405 | 6 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-07 | 1405/06/16 | 1405 | 6 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-08 | 1405/06/17 | 1405 | 6 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-09 | 1405/06/18 | 1405 | 6 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-10 | 1405/06/19 | 1405 | 6 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-11 | 1405/06/20 | 1405 | 6 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 06/1405
2026-09-12 | 1405/06/21 | 1405 | 6 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-13 | 1405/06/22 | 1405 | 6 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-14 | 1405/06/23 | 1405 | 6 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-15 | 1405/06/24 | 1405 | 6 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-16 | 1405/06/25 | 1405 | 6 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-17 | 1405/06/26 | 1405 | 6 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-18 | 1405/06/27 | 1405 | 6 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 06/1405
2026-09-19 | 1405/06/28 | 1405 | 6 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-20 | 1405/06/29 | 1405 | 6 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-21 | 1405/06/30 | 1405 | 6 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-22 | 1405/06/31 | 1405 | 6 | 31 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1405
2026-09-23 | 1405/07/01 | 1405 | 7 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-09-24 | 1405/07/02 | 1405 | 7 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-09-25 | 1405/07/03 | 1405 | 7 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 07/1405
2026-09-26 | 1405/07/04 | 1405 | 7 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-09-27 | 1405/07/05 | 1405 | 7 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-09-28 | 1405/07/06 | 1405 | 7 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-09-29 | 1405/07/07 | 1405 | 7 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-09-30 | 1405/07/08 | 1405 | 7 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-01 | 1405/07/09 | 1405 | 7 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-02 | 1405/07/10 | 1405 | 7 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 07/1405
2026-10-03 | 1405/07/11 | 1405 | 7 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-04 | 1405/07/12 | 1405 | 7 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-05 | 1405/07/13 | 1405 | 7 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-06 | 1405/07/14 | 1405 | 7 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-07 | 1405/07/15 | 1405 | 7 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-08 | 1405/07/16 | 1405 | 7 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-09 | 1405/07/17 | 1405 | 7 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 07/1405
2026-10-10 | 1405/07/18 | 1405 | 7 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-11 | 1405/07/19 | 1405 | 7 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-12 | 1405/07/20 | 1405 | 7 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-13 | 1405/07/21 | 1405 | 7 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-14 | 1405/07/22 | 1405 | 7 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-15 | 1405/07/23 | 1405 | 7 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-16 | 1405/07/24 | 1405 | 7 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 07/1405
2026-10-17 | 1405/07/25 | 1405 | 7 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-18 | 1405/07/26 | 1405 | 7 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-19 | 1405/07/27 | 1405 | 7 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-20 | 1405/07/28 | 1405 | 7 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-21 | 1405/07/29 | 1405 | 7 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-22 | 1405/07/30 | 1405 | 7 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1405
2026-10-23 | 1405/08/01 | 1405 | 8 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 08/1405
2026-10-24 | 1405/08/02 | 1405 | 8 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-10-25 | 1405/08/03 | 1405 | 8 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-10-26 | 1405/08/04 | 1405 | 8 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-10-27 | 1405/08/05 | 1405 | 8 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-10-28 | 1405/08/06 | 1405 | 8 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-10-29 | 1405/08/07 | 1405 | 8 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-10-30 | 1405/08/08 | 1405 | 8 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 08/1405
2026-10-31 | 1405/08/09 | 1405 | 8 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-01 | 1405/08/10 | 1405 | 8 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-02 | 1405/08/11 | 1405 | 8 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-03 | 1405/08/12 | 1405 | 8 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-04 | 1405/08/13 | 1405 | 8 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-05 | 1405/08/14 | 1405 | 8 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-06 | 1405/08/15 | 1405 | 8 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 08/1405
2026-11-07 | 1405/08/16 | 1405 | 8 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-08 | 1405/08/17 | 1405 | 8 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-09 | 1405/08/18 | 1405 | 8 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-10 | 1405/08/19 | 1405 | 8 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-11 | 1405/08/20 | 1405 | 8 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-12 | 1405/08/21 | 1405 | 8 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-13 | 1405/08/22 | 1405 | 8 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 08/1405
2026-11-14 | 1405/08/23 | 1405 | 8 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-15 | 1405/08/24 | 1405 | 8 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-16 | 1405/08/25 | 1405 | 8 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-17 | 1405/08/26 | 1405 | 8 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-18 | 1405/08/27 | 1405 | 8 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-19 | 1405/08/28 | 1405 | 8 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-20 | 1405/08/29 | 1405 | 8 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 08/1405
2026-11-21 | 1405/08/30 | 1405 | 8 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 08/1405
2026-11-22 | 1405/09/01 | 1405 | 9 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-23 | 1405/09/02 | 1405 | 9 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-24 | 1405/09/03 | 1405 | 9 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-25 | 1405/09/04 | 1405 | 9 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-26 | 1405/09/05 | 1405 | 9 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-27 | 1405/09/06 | 1405 | 9 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 09/1405
2026-11-28 | 1405/09/07 | 1405 | 9 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-29 | 1405/09/08 | 1405 | 9 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-11-30 | 1405/09/09 | 1405 | 9 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-01 | 1405/09/10 | 1405 | 9 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-02 | 1405/09/11 | 1405 | 9 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-03 | 1405/09/12 | 1405 | 9 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-04 | 1405/09/13 | 1405 | 9 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 09/1405
2026-12-05 | 1405/09/14 | 1405 | 9 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-06 | 1405/09/15 | 1405 | 9 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-07 | 1405/09/16 | 1405 | 9 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-08 | 1405/09/17 | 1405 | 9 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-09 | 1405/09/18 | 1405 | 9 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-10 | 1405/09/19 | 1405 | 9 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-11 | 1405/09/20 | 1405 | 9 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 09/1405
2026-12-12 | 1405/09/21 | 1405 | 9 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-13 | 1405/09/22 | 1405 | 9 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-14 | 1405/09/23 | 1405 | 9 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-15 | 1405/09/24 | 1405 | 9 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-16 | 1405/09/25 | 1405 | 9 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-17 | 1405/09/26 | 1405 | 9 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-18 | 1405/09/27 | 1405 | 9 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 09/1405
2026-12-19 | 1405/09/28 | 1405 | 9 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-20 | 1405/09/29 | 1405 | 9 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-21 | 1405/09/30 | 1405 | 9 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1405
2026-12-22 | 1405/10/01 | 1405 | 10 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-23 | 1405/10/02 | 1405 | 10 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-24 | 1405/10/03 | 1405 | 10 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-25 | 1405/10/04 | 1405 | 10 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 10/1405
2026-12-26 | 1405/10/05 | 1405 | 10 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-27 | 1405/10/06 | 1405 | 10 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-28 | 1405/10/07 | 1405 | 10 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-29 | 1405/10/08 | 1405 | 10 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-30 | 1405/10/09 | 1405 | 10 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2026-12-31 | 1405/10/10 | 1405 | 10 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-01 | 1405/10/11 | 1405 | 10 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 10/1405
2027-01-02 | 1405/10/12 | 1405 | 10 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-03 | 1405/10/13 | 1405 | 10 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-04 | 1405/10/14 | 1405 | 10 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-05 | 1405/10/15 | 1405 | 10 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-06 | 1405/10/16 | 1405 | 10 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-07 | 1405/10/17 | 1405 | 10 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-08 | 1405/10/18 | 1405 | 10 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 10/1405
2027-01-09 | 1405/10/19 | 1405 | 10 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-10 | 1405/10/20 | 1405 | 10 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-11 | 1405/10/21 | 1405 | 10 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-12 | 1405/10/22 | 1405 | 10 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-13 | 1405/10/23 | 1405 | 10 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-14 | 1405/10/24 | 1405 | 10 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-15 | 1405/10/25 | 1405 | 10 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 10/1405
2027-01-16 | 1405/10/26 | 1405 | 10 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-17 | 1405/10/27 | 1405 | 10 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-18 | 1405/10/28 | 1405 | 10 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-19 | 1405/10/29 | 1405 | 10 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-20 | 1405/10/30 | 1405 | 10 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1405
2027-01-21 | 1405/11/01 | 1405 | 11 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-22 | 1405/11/02 | 1405 | 11 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 11/1405
2027-01-23 | 1405/11/03 | 1405 | 11 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-24 | 1405/11/04 | 1405 | 11 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-25 | 1405/11/05 | 1405 | 11 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-26 | 1405/11/06 | 1405 | 11 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-27 | 1405/11/07 | 1405 | 11 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-28 | 1405/11/08 | 1405 | 11 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-29 | 1405/11/09 | 1405 | 11 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 11/1405
2027-01-30 | 1405/11/10 | 1405 | 11 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-01-31 | 1405/11/11 | 1405 | 11 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-01 | 1405/11/12 | 1405 | 11 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-02 | 1405/11/13 | 1405 | 11 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-03 | 1405/11/14 | 1405 | 11 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-04 | 1405/11/15 | 1405 | 11 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-05 | 1405/11/16 | 1405 | 11 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 11/1405
2027-02-06 | 1405/11/17 | 1405 | 11 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-07 | 1405/11/18 | 1405 | 11 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-08 | 1405/11/19 | 1405 | 11 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-09 | 1405/11/20 | 1405 | 11 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-10 | 1405/11/21 | 1405 | 11 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-11 | 1405/11/22 | 1405 | 11 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-12 | 1405/11/23 | 1405 | 11 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 11/1405
2027-02-13 | 1405/11/24 | 1405 | 11 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-14 | 1405/11/25 | 1405 | 11 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-15 | 1405/11/26 | 1405 | 11 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-16 | 1405/11/27 | 1405 | 11 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-17 | 1405/11/28 | 1405 | 11 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-18 | 1405/11/29 | 1405 | 11 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1405
2027-02-19 | 1405/11/30 | 1405 | 11 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 11/1405
2027-02-20 | 1405/12/01 | 1405 | 12 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-21 | 1405/12/02 | 1405 | 12 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-22 | 1405/12/03 | 1405 | 12 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-23 | 1405/12/04 | 1405 | 12 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-24 | 1405/12/05 | 1405 | 12 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-25 | 1405/12/06 | 1405 | 12 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-26 | 1405/12/07 | 1405 | 12 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 12/1405
2027-02-27 | 1405/12/08 | 1405 | 12 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-02-28 | 1405/12/09 | 1405 | 12 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-01 | 1405/12/10 | 1405 | 12 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-02 | 1405/12/11 | 1405 | 12 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-03 | 1405/12/12 | 1405 | 12 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-04 | 1405/12/13 | 1405 | 12 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-05 | 1405/12/14 | 1405 | 12 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 12/1405
2027-03-06 | 1405/12/15 | 1405 | 12 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-07 | 1405/12/16 | 1405 | 12 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-08 | 1405/12/17 | 1405 | 12 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-09 | 1405/12/18 | 1405 | 12 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-10 | 1405/12/19 | 1405 | 12 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-11 | 1405/12/20 | 1405 | 12 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-12 | 1405/12/21 | 1405 | 12 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 12/1405
2027-03-13 | 1405/12/22 | 1405 | 12 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-14 | 1405/12/23 | 1405 | 12 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-15 | 1405/12/24 | 1405 | 12 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-16 | 1405/12/25 | 1405 | 12 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-17 | 1405/12/26 | 1405 | 12 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-18 | 1405/12/27 | 1405 | 12 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-19 | 1405/12/28 | 1405 | 12 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 12/1405
2027-03-20 | 1405/12/29 | 1405 | 12 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 12/1405
2027-03-21 | 1406/01/01 | 1406 | 1 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-22 | 1406/01/02 | 1406 | 1 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-23 | 1406/01/03 | 1406 | 1 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-24 | 1406/01/04 | 1406 | 1 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-25 | 1406/01/05 | 1406 | 1 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-26 | 1406/01/06 | 1406 | 1 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 01/1406
2027-03-27 | 1406/01/07 | 1406 | 1 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-28 | 1406/01/08 | 1406 | 1 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-29 | 1406/01/09 | 1406 | 1 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-30 | 1406/01/10 | 1406 | 1 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-03-31 | 1406/01/11 | 1406 | 1 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-01 | 1406/01/12 | 1406 | 1 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-02 | 1406/01/13 | 1406 | 1 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 01/1406
2027-04-03 | 1406/01/14 | 1406 | 1 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-04 | 1406/01/15 | 1406 | 1 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-05 | 1406/01/16 | 1406 | 1 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-06 | 1406/01/17 | 1406 | 1 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-07 | 1406/01/18 | 1406 | 1 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-08 | 1406/01/19 | 1406 | 1 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-09 | 1406/01/20 | 1406 | 1 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 01/1406
2027-04-10 | 1406/01/21 | 1406 | 1 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-11 | 1406/01/22 | 1406 | 1 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-12 | 1406/01/23 | 1406 | 1 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-13 | 1406/01/24 | 1406 | 1 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-14 | 1406/01/25 | 1406 | 1 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-15 | 1406/01/26 | 1406 | 1 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-16 | 1406/01/27 | 1406 | 1 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 01/1406
2027-04-17 | 1406/01/28 | 1406 | 1 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-18 | 1406/01/29 | 1406 | 1 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-19 | 1406/01/30 | 1406 | 1 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-20 | 1406/01/31 | 1406 | 1 | 31 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1406
2027-04-21 | 1406/02/01 | 1406 | 2 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-22 | 1406/02/02 | 1406 | 2 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-23 | 1406/02/03 | 1406 | 2 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 02/1406
2027-04-24 | 1406/02/04 | 1406 | 2 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-25 | 1406/02/05 | 1406 | 2 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-26 | 1406/02/06 | 1406 | 2 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-27 | 1406/02/07 | 1406 | 2 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-28 | 1406/02/08 | 1406 | 2 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-29 | 1406/02/09 | 1406 | 2 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-04-30 | 1406/02/10 | 1406 | 2 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 02/1406
2027-05-01 | 1406/02/11 | 1406 | 2 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-02 | 1406/02/12 | 1406 | 2 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-03 | 1406/02/13 | 1406 | 2 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-04 | 1406/02/14 | 1406 | 2 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-05 | 1406/02/15 | 1406 | 2 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-06 | 1406/02/16 | 1406 | 2 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-07 | 1406/02/17 | 1406 | 2 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 02/1406
2027-05-08 | 1406/02/18 | 1406 | 2 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-09 | 1406/02/19 | 1406 | 2 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-10 | 1406/02/20 | 1406 | 2 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-11 | 1406/02/21 | 1406 | 2 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-12 | 1406/02/22 | 1406 | 2 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-13 | 1406/02/23 | 1406 | 2 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-14 | 1406/02/24 | 1406 | 2 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 02/1406
2027-05-15 | 1406/02/25 | 1406 | 2 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-16 | 1406/02/26 | 1406 | 2 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-17 | 1406/02/27 | 1406 | 2 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-18 | 1406/02/28 | 1406 | 2 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-19 | 1406/02/29 | 1406 | 2 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-20 | 1406/02/30 | 1406 | 2 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1406
2027-05-21 | 1406/02/31 | 1406 | 2 | 31 | جمعه | 1 |  |  | 02/1406
2027-05-22 | 1406/03/01 | 1406 | 3 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-23 | 1406/03/02 | 1406 | 3 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-24 | 1406/03/03 | 1406 | 3 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-25 | 1406/03/04 | 1406 | 3 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-26 | 1406/03/05 | 1406 | 3 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-27 | 1406/03/06 | 1406 | 3 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-28 | 1406/03/07 | 1406 | 3 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 03/1406
2027-05-29 | 1406/03/08 | 1406 | 3 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-30 | 1406/03/09 | 1406 | 3 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-05-31 | 1406/03/10 | 1406 | 3 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-01 | 1406/03/11 | 1406 | 3 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-02 | 1406/03/12 | 1406 | 3 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-03 | 1406/03/13 | 1406 | 3 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-04 | 1406/03/14 | 1406 | 3 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 03/1406
2027-06-05 | 1406/03/15 | 1406 | 3 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-06 | 1406/03/16 | 1406 | 3 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-07 | 1406/03/17 | 1406 | 3 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-08 | 1406/03/18 | 1406 | 3 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-09 | 1406/03/19 | 1406 | 3 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-10 | 1406/03/20 | 1406 | 3 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-11 | 1406/03/21 | 1406 | 3 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 03/1406
2027-06-12 | 1406/03/22 | 1406 | 3 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-13 | 1406/03/23 | 1406 | 3 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-14 | 1406/03/24 | 1406 | 3 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-15 | 1406/03/25 | 1406 | 3 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-16 | 1406/03/26 | 1406 | 3 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-17 | 1406/03/27 | 1406 | 3 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-18 | 1406/03/28 | 1406 | 3 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 03/1406
2027-06-19 | 1406/03/29 | 1406 | 3 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-20 | 1406/03/30 | 1406 | 3 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-21 | 1406/03/31 | 1406 | 3 | 31 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1406
2027-06-22 | 1406/04/01 | 1406 | 4 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-23 | 1406/04/02 | 1406 | 4 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-24 | 1406/04/03 | 1406 | 4 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-25 | 1406/04/04 | 1406 | 4 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 04/1406
2027-06-26 | 1406/04/05 | 1406 | 4 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-27 | 1406/04/06 | 1406 | 4 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-28 | 1406/04/07 | 1406 | 4 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-29 | 1406/04/08 | 1406 | 4 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-06-30 | 1406/04/09 | 1406 | 4 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-01 | 1406/04/10 | 1406 | 4 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-02 | 1406/04/11 | 1406 | 4 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 04/1406
2027-07-03 | 1406/04/12 | 1406 | 4 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-04 | 1406/04/13 | 1406 | 4 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-05 | 1406/04/14 | 1406 | 4 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-06 | 1406/04/15 | 1406 | 4 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-07 | 1406/04/16 | 1406 | 4 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-08 | 1406/04/17 | 1406 | 4 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-09 | 1406/04/18 | 1406 | 4 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 04/1406
2027-07-10 | 1406/04/19 | 1406 | 4 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-11 | 1406/04/20 | 1406 | 4 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-12 | 1406/04/21 | 1406 | 4 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-13 | 1406/04/22 | 1406 | 4 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-14 | 1406/04/23 | 1406 | 4 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-15 | 1406/04/24 | 1406 | 4 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-16 | 1406/04/25 | 1406 | 4 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 04/1406
2027-07-17 | 1406/04/26 | 1406 | 4 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-18 | 1406/04/27 | 1406 | 4 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-19 | 1406/04/28 | 1406 | 4 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-20 | 1406/04/29 | 1406 | 4 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-21 | 1406/04/30 | 1406 | 4 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-22 | 1406/04/31 | 1406 | 4 | 31 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1406
2027-07-23 | 1406/05/01 | 1406 | 5 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 05/1406
2027-07-24 | 1406/05/02 | 1406 | 5 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-07-25 | 1406/05/03 | 1406 | 5 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-07-26 | 1406/05/04 | 1406 | 5 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-07-27 | 1406/05/05 | 1406 | 5 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-07-28 | 1406/05/06 | 1406 | 5 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-07-29 | 1406/05/07 | 1406 | 5 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-07-30 | 1406/05/08 | 1406 | 5 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 05/1406
2027-07-31 | 1406/05/09 | 1406 | 5 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-01 | 1406/05/10 | 1406 | 5 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-02 | 1406/05/11 | 1406 | 5 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-03 | 1406/05/12 | 1406 | 5 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-04 | 1406/05/13 | 1406 | 5 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-05 | 1406/05/14 | 1406 | 5 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-06 | 1406/05/15 | 1406 | 5 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 05/1406
2027-08-07 | 1406/05/16 | 1406 | 5 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-08 | 1406/05/17 | 1406 | 5 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-09 | 1406/05/18 | 1406 | 5 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-10 | 1406/05/19 | 1406 | 5 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-11 | 1406/05/20 | 1406 | 5 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-12 | 1406/05/21 | 1406 | 5 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-13 | 1406/05/22 | 1406 | 5 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 05/1406
2027-08-14 | 1406/05/23 | 1406 | 5 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-15 | 1406/05/24 | 1406 | 5 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-16 | 1406/05/25 | 1406 | 5 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-17 | 1406/05/26 | 1406 | 5 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-18 | 1406/05/27 | 1406 | 5 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-19 | 1406/05/28 | 1406 | 5 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-20 | 1406/05/29 | 1406 | 5 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 05/1406
2027-08-21 | 1406/05/30 | 1406 | 5 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-22 | 1406/05/31 | 1406 | 5 | 31 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1406
2027-08-23 | 1406/06/01 | 1406 | 6 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-24 | 1406/06/02 | 1406 | 6 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-25 | 1406/06/03 | 1406 | 6 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-26 | 1406/06/04 | 1406 | 6 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-27 | 1406/06/05 | 1406 | 6 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 06/1406
2027-08-28 | 1406/06/06 | 1406 | 6 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-29 | 1406/06/07 | 1406 | 6 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-30 | 1406/06/08 | 1406 | 6 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-08-31 | 1406/06/09 | 1406 | 6 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-01 | 1406/06/10 | 1406 | 6 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-02 | 1406/06/11 | 1406 | 6 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-03 | 1406/06/12 | 1406 | 6 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 06/1406
2027-09-04 | 1406/06/13 | 1406 | 6 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-05 | 1406/06/14 | 1406 | 6 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-06 | 1406/06/15 | 1406 | 6 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-07 | 1406/06/16 | 1406 | 6 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-08 | 1406/06/17 | 1406 | 6 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-09 | 1406/06/18 | 1406 | 6 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-10 | 1406/06/19 | 1406 | 6 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 06/1406
2027-09-11 | 1406/06/20 | 1406 | 6 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-12 | 1406/06/21 | 1406 | 6 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-13 | 1406/06/22 | 1406 | 6 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-14 | 1406/06/23 | 1406 | 6 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-15 | 1406/06/24 | 1406 | 6 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-16 | 1406/06/25 | 1406 | 6 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-17 | 1406/06/26 | 1406 | 6 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 06/1406
2027-09-18 | 1406/06/27 | 1406 | 6 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-19 | 1406/06/28 | 1406 | 6 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-20 | 1406/06/29 | 1406 | 6 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-21 | 1406/06/30 | 1406 | 6 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-22 | 1406/06/31 | 1406 | 6 | 31 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1406
2027-09-23 | 1406/07/01 | 1406 | 7 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-09-24 | 1406/07/02 | 1406 | 7 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 07/1406
2027-09-25 | 1406/07/03 | 1406 | 7 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-09-26 | 1406/07/04 | 1406 | 7 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-09-27 | 1406/07/05 | 1406 | 7 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-09-28 | 1406/07/06 | 1406 | 7 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-09-29 | 1406/07/07 | 1406 | 7 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-09-30 | 1406/07/08 | 1406 | 7 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-01 | 1406/07/09 | 1406 | 7 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 07/1406
2027-10-02 | 1406/07/10 | 1406 | 7 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-03 | 1406/07/11 | 1406 | 7 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-04 | 1406/07/12 | 1406 | 7 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-05 | 1406/07/13 | 1406 | 7 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-06 | 1406/07/14 | 1406 | 7 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-07 | 1406/07/15 | 1406 | 7 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-08 | 1406/07/16 | 1406 | 7 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 07/1406
2027-10-09 | 1406/07/17 | 1406 | 7 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-10 | 1406/07/18 | 1406 | 7 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-11 | 1406/07/19 | 1406 | 7 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-12 | 1406/07/20 | 1406 | 7 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-13 | 1406/07/21 | 1406 | 7 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-14 | 1406/07/22 | 1406 | 7 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-15 | 1406/07/23 | 1406 | 7 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 07/1406
2027-10-16 | 1406/07/24 | 1406 | 7 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-17 | 1406/07/25 | 1406 | 7 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-18 | 1406/07/26 | 1406 | 7 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-19 | 1406/07/27 | 1406 | 7 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-20 | 1406/07/28 | 1406 | 7 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-21 | 1406/07/29 | 1406 | 7 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1406
2027-10-22 | 1406/07/30 | 1406 | 7 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 07/1406
2027-10-23 | 1406/08/01 | 1406 | 8 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-24 | 1406/08/02 | 1406 | 8 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-25 | 1406/08/03 | 1406 | 8 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-26 | 1406/08/04 | 1406 | 8 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-27 | 1406/08/05 | 1406 | 8 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-28 | 1406/08/06 | 1406 | 8 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-29 | 1406/08/07 | 1406 | 8 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 08/1406
2027-10-30 | 1406/08/08 | 1406 | 8 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-10-31 | 1406/08/09 | 1406 | 8 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-01 | 1406/08/10 | 1406 | 8 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-02 | 1406/08/11 | 1406 | 8 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-03 | 1406/08/12 | 1406 | 8 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-04 | 1406/08/13 | 1406 | 8 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-05 | 1406/08/14 | 1406 | 8 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 08/1406
2027-11-06 | 1406/08/15 | 1406 | 8 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-07 | 1406/08/16 | 1406 | 8 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-08 | 1406/08/17 | 1406 | 8 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-09 | 1406/08/18 | 1406 | 8 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-10 | 1406/08/19 | 1406 | 8 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-11 | 1406/08/20 | 1406 | 8 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-12 | 1406/08/21 | 1406 | 8 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 08/1406
2027-11-13 | 1406/08/22 | 1406 | 8 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-14 | 1406/08/23 | 1406 | 8 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-15 | 1406/08/24 | 1406 | 8 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-16 | 1406/08/25 | 1406 | 8 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-17 | 1406/08/26 | 1406 | 8 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-18 | 1406/08/27 | 1406 | 8 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-19 | 1406/08/28 | 1406 | 8 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 08/1406
2027-11-20 | 1406/08/29 | 1406 | 8 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-21 | 1406/08/30 | 1406 | 8 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1406
2027-11-22 | 1406/09/01 | 1406 | 9 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-23 | 1406/09/02 | 1406 | 9 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-24 | 1406/09/03 | 1406 | 9 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-25 | 1406/09/04 | 1406 | 9 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-26 | 1406/09/05 | 1406 | 9 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 09/1406
2027-11-27 | 1406/09/06 | 1406 | 9 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-28 | 1406/09/07 | 1406 | 9 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-29 | 1406/09/08 | 1406 | 9 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-11-30 | 1406/09/09 | 1406 | 9 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-01 | 1406/09/10 | 1406 | 9 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-02 | 1406/09/11 | 1406 | 9 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-03 | 1406/09/12 | 1406 | 9 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 09/1406
2027-12-04 | 1406/09/13 | 1406 | 9 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-05 | 1406/09/14 | 1406 | 9 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-06 | 1406/09/15 | 1406 | 9 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-07 | 1406/09/16 | 1406 | 9 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-08 | 1406/09/17 | 1406 | 9 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-09 | 1406/09/18 | 1406 | 9 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-10 | 1406/09/19 | 1406 | 9 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 09/1406
2027-12-11 | 1406/09/20 | 1406 | 9 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-12 | 1406/09/21 | 1406 | 9 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-13 | 1406/09/22 | 1406 | 9 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-14 | 1406/09/23 | 1406 | 9 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-15 | 1406/09/24 | 1406 | 9 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-16 | 1406/09/25 | 1406 | 9 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-17 | 1406/09/26 | 1406 | 9 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 09/1406
2027-12-18 | 1406/09/27 | 1406 | 9 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-19 | 1406/09/28 | 1406 | 9 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-20 | 1406/09/29 | 1406 | 9 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-21 | 1406/09/30 | 1406 | 9 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1406
2027-12-22 | 1406/10/01 | 1406 | 10 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-23 | 1406/10/02 | 1406 | 10 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-24 | 1406/10/03 | 1406 | 10 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 10/1406
2027-12-25 | 1406/10/04 | 1406 | 10 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-26 | 1406/10/05 | 1406 | 10 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-27 | 1406/10/06 | 1406 | 10 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-28 | 1406/10/07 | 1406 | 10 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-29 | 1406/10/08 | 1406 | 10 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-30 | 1406/10/09 | 1406 | 10 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2027-12-31 | 1406/10/10 | 1406 | 10 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 10/1406
2028-01-01 | 1406/10/11 | 1406 | 10 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-02 | 1406/10/12 | 1406 | 10 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-03 | 1406/10/13 | 1406 | 10 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-04 | 1406/10/14 | 1406 | 10 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-05 | 1406/10/15 | 1406 | 10 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-06 | 1406/10/16 | 1406 | 10 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-07 | 1406/10/17 | 1406 | 10 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 10/1406
2028-01-08 | 1406/10/18 | 1406 | 10 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-09 | 1406/10/19 | 1406 | 10 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-10 | 1406/10/20 | 1406 | 10 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-11 | 1406/10/21 | 1406 | 10 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-12 | 1406/10/22 | 1406 | 10 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-13 | 1406/10/23 | 1406 | 10 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-14 | 1406/10/24 | 1406 | 10 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 10/1406
2028-01-15 | 1406/10/25 | 1406 | 10 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-16 | 1406/10/26 | 1406 | 10 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-17 | 1406/10/27 | 1406 | 10 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-18 | 1406/10/28 | 1406 | 10 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-19 | 1406/10/29 | 1406 | 10 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-20 | 1406/10/30 | 1406 | 10 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1406
2028-01-21 | 1406/11/01 | 1406 | 11 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 11/1406
2028-01-22 | 1406/11/02 | 1406 | 11 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-23 | 1406/11/03 | 1406 | 11 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-24 | 1406/11/04 | 1406 | 11 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-25 | 1406/11/05 | 1406 | 11 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-26 | 1406/11/06 | 1406 | 11 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-27 | 1406/11/07 | 1406 | 11 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-28 | 1406/11/08 | 1406 | 11 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 11/1406
2028-01-29 | 1406/11/09 | 1406 | 11 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-30 | 1406/11/10 | 1406 | 11 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-01-31 | 1406/11/11 | 1406 | 11 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-01 | 1406/11/12 | 1406 | 11 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-02 | 1406/11/13 | 1406 | 11 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-03 | 1406/11/14 | 1406 | 11 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-04 | 1406/11/15 | 1406 | 11 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 11/1406
2028-02-05 | 1406/11/16 | 1406 | 11 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-06 | 1406/11/17 | 1406 | 11 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-07 | 1406/11/18 | 1406 | 11 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-08 | 1406/11/19 | 1406 | 11 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-09 | 1406/11/20 | 1406 | 11 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-10 | 1406/11/21 | 1406 | 11 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-11 | 1406/11/22 | 1406 | 11 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 11/1406
2028-02-12 | 1406/11/23 | 1406 | 11 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-13 | 1406/11/24 | 1406 | 11 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-14 | 1406/11/25 | 1406 | 11 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-15 | 1406/11/26 | 1406 | 11 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-16 | 1406/11/27 | 1406 | 11 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-17 | 1406/11/28 | 1406 | 11 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-18 | 1406/11/29 | 1406 | 11 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 11/1406
2028-02-19 | 1406/11/30 | 1406 | 11 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 11/1406
2028-02-20 | 1406/12/01 | 1406 | 12 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-21 | 1406/12/02 | 1406 | 12 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-22 | 1406/12/03 | 1406 | 12 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-23 | 1406/12/04 | 1406 | 12 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-24 | 1406/12/05 | 1406 | 12 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-25 | 1406/12/06 | 1406 | 12 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 12/1406
2028-02-26 | 1406/12/07 | 1406 | 12 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-27 | 1406/12/08 | 1406 | 12 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-28 | 1406/12/09 | 1406 | 12 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-02-29 | 1406/12/10 | 1406 | 12 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-01 | 1406/12/11 | 1406 | 12 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-02 | 1406/12/12 | 1406 | 12 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-03 | 1406/12/13 | 1406 | 12 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 12/1406
2028-03-04 | 1406/12/14 | 1406 | 12 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-05 | 1406/12/15 | 1406 | 12 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-06 | 1406/12/16 | 1406 | 12 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-07 | 1406/12/17 | 1406 | 12 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-08 | 1406/12/18 | 1406 | 12 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-09 | 1406/12/19 | 1406 | 12 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-10 | 1406/12/20 | 1406 | 12 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 12/1406
2028-03-11 | 1406/12/21 | 1406 | 12 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-12 | 1406/12/22 | 1406 | 12 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-13 | 1406/12/23 | 1406 | 12 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-14 | 1406/12/24 | 1406 | 12 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-15 | 1406/12/25 | 1406 | 12 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-16 | 1406/12/26 | 1406 | 12 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-17 | 1406/12/27 | 1406 | 12 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 12/1406
2028-03-18 | 1406/12/28 | 1406 | 12 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-19 | 1406/12/29 | 1406 | 12 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1406
2028-03-20 | 1407/01/01 | 1407 | 1 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-21 | 1407/01/02 | 1407 | 1 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-22 | 1407/01/03 | 1407 | 1 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-23 | 1407/01/04 | 1407 | 1 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-24 | 1407/01/05 | 1407 | 1 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 01/1407
2028-03-25 | 1407/01/06 | 1407 | 1 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-26 | 1407/01/07 | 1407 | 1 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-27 | 1407/01/08 | 1407 | 1 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-28 | 1407/01/09 | 1407 | 1 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-29 | 1407/01/10 | 1407 | 1 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-30 | 1407/01/11 | 1407 | 1 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-03-31 | 1407/01/12 | 1407 | 1 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 01/1407
2028-04-01 | 1407/01/13 | 1407 | 1 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-02 | 1407/01/14 | 1407 | 1 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-03 | 1407/01/15 | 1407 | 1 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-04 | 1407/01/16 | 1407 | 1 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-05 | 1407/01/17 | 1407 | 1 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-06 | 1407/01/18 | 1407 | 1 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-07 | 1407/01/19 | 1407 | 1 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 01/1407
2028-04-08 | 1407/01/20 | 1407 | 1 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-09 | 1407/01/21 | 1407 | 1 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-10 | 1407/01/22 | 1407 | 1 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-11 | 1407/01/23 | 1407 | 1 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-12 | 1407/01/24 | 1407 | 1 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-13 | 1407/01/25 | 1407 | 1 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-14 | 1407/01/26 | 1407 | 1 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 01/1407
2028-04-15 | 1407/01/27 | 1407 | 1 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-16 | 1407/01/28 | 1407 | 1 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-17 | 1407/01/29 | 1407 | 1 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-18 | 1407/01/30 | 1407 | 1 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-19 | 1407/01/31 | 1407 | 1 | 31 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1407
2028-04-20 | 1407/02/01 | 1407 | 2 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-21 | 1407/02/02 | 1407 | 2 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 02/1407
2028-04-22 | 1407/02/03 | 1407 | 2 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-23 | 1407/02/04 | 1407 | 2 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-24 | 1407/02/05 | 1407 | 2 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-25 | 1407/02/06 | 1407 | 2 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-26 | 1407/02/07 | 1407 | 2 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-27 | 1407/02/08 | 1407 | 2 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-28 | 1407/02/09 | 1407 | 2 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 02/1407
2028-04-29 | 1407/02/10 | 1407 | 2 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-04-30 | 1407/02/11 | 1407 | 2 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-01 | 1407/02/12 | 1407 | 2 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-02 | 1407/02/13 | 1407 | 2 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-03 | 1407/02/14 | 1407 | 2 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-04 | 1407/02/15 | 1407 | 2 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-05 | 1407/02/16 | 1407 | 2 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 02/1407
2028-05-06 | 1407/02/17 | 1407 | 2 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-07 | 1407/02/18 | 1407 | 2 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-08 | 1407/02/19 | 1407 | 2 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-09 | 1407/02/20 | 1407 | 2 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-10 | 1407/02/21 | 1407 | 2 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-11 | 1407/02/22 | 1407 | 2 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-12 | 1407/02/23 | 1407 | 2 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 02/1407
2028-05-13 | 1407/02/24 | 1407 | 2 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-14 | 1407/02/25 | 1407 | 2 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-15 | 1407/02/26 | 1407 | 2 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-16 | 1407/02/27 | 1407 | 2 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-17 | 1407/02/28 | 1407 | 2 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-18 | 1407/02/29 | 1407 | 2 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-19 | 1407/02/30 | 1407 | 2 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 02/1407
2028-05-20 | 1407/02/31 | 1407 | 2 | 31 | شنبه | 0 |  |  | 02/1407
2028-05-21 | 1407/03/01 | 1407 | 3 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-22 | 1407/03/02 | 1407 | 3 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-23 | 1407/03/03 | 1407 | 3 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-24 | 1407/03/04 | 1407 | 3 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-25 | 1407/03/05 | 1407 | 3 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-26 | 1407/03/06 | 1407 | 3 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 03/1407
2028-05-27 | 1407/03/07 | 1407 | 3 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-28 | 1407/03/08 | 1407 | 3 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-29 | 1407/03/09 | 1407 | 3 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-30 | 1407/03/10 | 1407 | 3 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-05-31 | 1407/03/11 | 1407 | 3 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-01 | 1407/03/12 | 1407 | 3 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-02 | 1407/03/13 | 1407 | 3 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 03/1407
2028-06-03 | 1407/03/14 | 1407 | 3 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-04 | 1407/03/15 | 1407 | 3 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-05 | 1407/03/16 | 1407 | 3 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-06 | 1407/03/17 | 1407 | 3 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-07 | 1407/03/18 | 1407 | 3 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-08 | 1407/03/19 | 1407 | 3 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-09 | 1407/03/20 | 1407 | 3 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 03/1407
2028-06-10 | 1407/03/21 | 1407 | 3 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-11 | 1407/03/22 | 1407 | 3 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-12 | 1407/03/23 | 1407 | 3 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-13 | 1407/03/24 | 1407 | 3 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-14 | 1407/03/25 | 1407 | 3 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-15 | 1407/03/26 | 1407 | 3 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-16 | 1407/03/27 | 1407 | 3 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 03/1407
2028-06-17 | 1407/03/28 | 1407 | 3 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-18 | 1407/03/29 | 1407 | 3 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-19 | 1407/03/30 | 1407 | 3 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-20 | 1407/03/31 | 1407 | 3 | 31 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1407
2028-06-21 | 1407/04/01 | 1407 | 4 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-22 | 1407/04/02 | 1407 | 4 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-23 | 1407/04/03 | 1407 | 4 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 04/1407
2028-06-24 | 1407/04/04 | 1407 | 4 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-25 | 1407/04/05 | 1407 | 4 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-26 | 1407/04/06 | 1407 | 4 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-27 | 1407/04/07 | 1407 | 4 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-28 | 1407/04/08 | 1407 | 4 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-29 | 1407/04/09 | 1407 | 4 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-06-30 | 1407/04/10 | 1407 | 4 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 04/1407
2028-07-01 | 1407/04/11 | 1407 | 4 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-02 | 1407/04/12 | 1407 | 4 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-03 | 1407/04/13 | 1407 | 4 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-04 | 1407/04/14 | 1407 | 4 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-05 | 1407/04/15 | 1407 | 4 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-06 | 1407/04/16 | 1407 | 4 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-07 | 1407/04/17 | 1407 | 4 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 04/1407
2028-07-08 | 1407/04/18 | 1407 | 4 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-09 | 1407/04/19 | 1407 | 4 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-10 | 1407/04/20 | 1407 | 4 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-11 | 1407/04/21 | 1407 | 4 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-12 | 1407/04/22 | 1407 | 4 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-13 | 1407/04/23 | 1407 | 4 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-14 | 1407/04/24 | 1407 | 4 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 04/1407
2028-07-15 | 1407/04/25 | 1407 | 4 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-16 | 1407/04/26 | 1407 | 4 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-17 | 1407/04/27 | 1407 | 4 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-18 | 1407/04/28 | 1407 | 4 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-19 | 1407/04/29 | 1407 | 4 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-20 | 1407/04/30 | 1407 | 4 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1407
2028-07-21 | 1407/04/31 | 1407 | 4 | 31 | جمعه | 1 |  |  | 04/1407
2028-07-22 | 1407/05/01 | 1407 | 5 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-23 | 1407/05/02 | 1407 | 5 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-24 | 1407/05/03 | 1407 | 5 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-25 | 1407/05/04 | 1407 | 5 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-26 | 1407/05/05 | 1407 | 5 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-27 | 1407/05/06 | 1407 | 5 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-28 | 1407/05/07 | 1407 | 5 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 05/1407
2028-07-29 | 1407/05/08 | 1407 | 5 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-30 | 1407/05/09 | 1407 | 5 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-07-31 | 1407/05/10 | 1407 | 5 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-01 | 1407/05/11 | 1407 | 5 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-02 | 1407/05/12 | 1407 | 5 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-03 | 1407/05/13 | 1407 | 5 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-04 | 1407/05/14 | 1407 | 5 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 05/1407
2028-08-05 | 1407/05/15 | 1407 | 5 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-06 | 1407/05/16 | 1407 | 5 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-07 | 1407/05/17 | 1407 | 5 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-08 | 1407/05/18 | 1407 | 5 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-09 | 1407/05/19 | 1407 | 5 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-10 | 1407/05/20 | 1407 | 5 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-11 | 1407/05/21 | 1407 | 5 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 05/1407
2028-08-12 | 1407/05/22 | 1407 | 5 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-13 | 1407/05/23 | 1407 | 5 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-14 | 1407/05/24 | 1407 | 5 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-15 | 1407/05/25 | 1407 | 5 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-16 | 1407/05/26 | 1407 | 5 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-17 | 1407/05/27 | 1407 | 5 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-18 | 1407/05/28 | 1407 | 5 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 05/1407
2028-08-19 | 1407/05/29 | 1407 | 5 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-20 | 1407/05/30 | 1407 | 5 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-21 | 1407/05/31 | 1407 | 5 | 31 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1407
2028-08-22 | 1407/06/01 | 1407 | 6 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-23 | 1407/06/02 | 1407 | 6 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-24 | 1407/06/03 | 1407 | 6 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-25 | 1407/06/04 | 1407 | 6 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 06/1407
2028-08-26 | 1407/06/05 | 1407 | 6 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-27 | 1407/06/06 | 1407 | 6 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-28 | 1407/06/07 | 1407 | 6 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-29 | 1407/06/08 | 1407 | 6 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-30 | 1407/06/09 | 1407 | 6 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-08-31 | 1407/06/10 | 1407 | 6 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-01 | 1407/06/11 | 1407 | 6 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 06/1407
2028-09-02 | 1407/06/12 | 1407 | 6 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-03 | 1407/06/13 | 1407 | 6 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-04 | 1407/06/14 | 1407 | 6 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-05 | 1407/06/15 | 1407 | 6 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-06 | 1407/06/16 | 1407 | 6 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-07 | 1407/06/17 | 1407 | 6 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-08 | 1407/06/18 | 1407 | 6 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 06/1407
2028-09-09 | 1407/06/19 | 1407 | 6 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-10 | 1407/06/20 | 1407 | 6 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-11 | 1407/06/21 | 1407 | 6 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-12 | 1407/06/22 | 1407 | 6 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-13 | 1407/06/23 | 1407 | 6 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-14 | 1407/06/24 | 1407 | 6 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-15 | 1407/06/25 | 1407 | 6 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 06/1407
2028-09-16 | 1407/06/26 | 1407 | 6 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-17 | 1407/06/27 | 1407 | 6 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-18 | 1407/06/28 | 1407 | 6 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-19 | 1407/06/29 | 1407 | 6 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-20 | 1407/06/30 | 1407 | 6 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-21 | 1407/06/31 | 1407 | 6 | 31 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1407
2028-09-22 | 1407/07/01 | 1407 | 7 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 07/1407
2028-09-23 | 1407/07/02 | 1407 | 7 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-09-24 | 1407/07/03 | 1407 | 7 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-09-25 | 1407/07/04 | 1407 | 7 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-09-26 | 1407/07/05 | 1407 | 7 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-09-27 | 1407/07/06 | 1407 | 7 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-09-28 | 1407/07/07 | 1407 | 7 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-09-29 | 1407/07/08 | 1407 | 7 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 07/1407
2028-09-30 | 1407/07/09 | 1407 | 7 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-01 | 1407/07/10 | 1407 | 7 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-02 | 1407/07/11 | 1407 | 7 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-03 | 1407/07/12 | 1407 | 7 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-04 | 1407/07/13 | 1407 | 7 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-05 | 1407/07/14 | 1407 | 7 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-06 | 1407/07/15 | 1407 | 7 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 07/1407
2028-10-07 | 1407/07/16 | 1407 | 7 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-08 | 1407/07/17 | 1407 | 7 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-09 | 1407/07/18 | 1407 | 7 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-10 | 1407/07/19 | 1407 | 7 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-11 | 1407/07/20 | 1407 | 7 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-12 | 1407/07/21 | 1407 | 7 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-13 | 1407/07/22 | 1407 | 7 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 07/1407
2028-10-14 | 1407/07/23 | 1407 | 7 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-15 | 1407/07/24 | 1407 | 7 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-16 | 1407/07/25 | 1407 | 7 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-17 | 1407/07/26 | 1407 | 7 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-18 | 1407/07/27 | 1407 | 7 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-19 | 1407/07/28 | 1407 | 7 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-20 | 1407/07/29 | 1407 | 7 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 07/1407
2028-10-21 | 1407/07/30 | 1407 | 7 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 07/1407
2028-10-22 | 1407/08/01 | 1407 | 8 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-23 | 1407/08/02 | 1407 | 8 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-24 | 1407/08/03 | 1407 | 8 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-25 | 1407/08/04 | 1407 | 8 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-26 | 1407/08/05 | 1407 | 8 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-27 | 1407/08/06 | 1407 | 8 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 08/1407
2028-10-28 | 1407/08/07 | 1407 | 8 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-29 | 1407/08/08 | 1407 | 8 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-30 | 1407/08/09 | 1407 | 8 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-10-31 | 1407/08/10 | 1407 | 8 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-01 | 1407/08/11 | 1407 | 8 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-02 | 1407/08/12 | 1407 | 8 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-03 | 1407/08/13 | 1407 | 8 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 08/1407
2028-11-04 | 1407/08/14 | 1407 | 8 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-05 | 1407/08/15 | 1407 | 8 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-06 | 1407/08/16 | 1407 | 8 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-07 | 1407/08/17 | 1407 | 8 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-08 | 1407/08/18 | 1407 | 8 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-09 | 1407/08/19 | 1407 | 8 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-10 | 1407/08/20 | 1407 | 8 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 08/1407
2028-11-11 | 1407/08/21 | 1407 | 8 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-12 | 1407/08/22 | 1407 | 8 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-13 | 1407/08/23 | 1407 | 8 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-14 | 1407/08/24 | 1407 | 8 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-15 | 1407/08/25 | 1407 | 8 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-16 | 1407/08/26 | 1407 | 8 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-17 | 1407/08/27 | 1407 | 8 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 08/1407
2028-11-18 | 1407/08/28 | 1407 | 8 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-19 | 1407/08/29 | 1407 | 8 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-20 | 1407/08/30 | 1407 | 8 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1407
2028-11-21 | 1407/09/01 | 1407 | 9 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-22 | 1407/09/02 | 1407 | 9 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-23 | 1407/09/03 | 1407 | 9 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-24 | 1407/09/04 | 1407 | 9 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 09/1407
2028-11-25 | 1407/09/05 | 1407 | 9 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-26 | 1407/09/06 | 1407 | 9 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-27 | 1407/09/07 | 1407 | 9 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-28 | 1407/09/08 | 1407 | 9 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-29 | 1407/09/09 | 1407 | 9 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-11-30 | 1407/09/10 | 1407 | 9 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-01 | 1407/09/11 | 1407 | 9 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 09/1407
2028-12-02 | 1407/09/12 | 1407 | 9 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-03 | 1407/09/13 | 1407 | 9 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-04 | 1407/09/14 | 1407 | 9 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-05 | 1407/09/15 | 1407 | 9 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-06 | 1407/09/16 | 1407 | 9 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-07 | 1407/09/17 | 1407 | 9 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-08 | 1407/09/18 | 1407 | 9 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 09/1407
2028-12-09 | 1407/09/19 | 1407 | 9 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-10 | 1407/09/20 | 1407 | 9 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-11 | 1407/09/21 | 1407 | 9 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-12 | 1407/09/22 | 1407 | 9 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-13 | 1407/09/23 | 1407 | 9 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-14 | 1407/09/24 | 1407 | 9 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-15 | 1407/09/25 | 1407 | 9 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 09/1407
2028-12-16 | 1407/09/26 | 1407 | 9 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-17 | 1407/09/27 | 1407 | 9 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-18 | 1407/09/28 | 1407 | 9 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-19 | 1407/09/29 | 1407 | 9 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-20 | 1407/09/30 | 1407 | 9 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1407
2028-12-21 | 1407/10/01 | 1407 | 10 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-22 | 1407/10/02 | 1407 | 10 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 10/1407
2028-12-23 | 1407/10/03 | 1407 | 10 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-24 | 1407/10/04 | 1407 | 10 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-25 | 1407/10/05 | 1407 | 10 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-26 | 1407/10/06 | 1407 | 10 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-27 | 1407/10/07 | 1407 | 10 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-28 | 1407/10/08 | 1407 | 10 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-29 | 1407/10/09 | 1407 | 10 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 10/1407
2028-12-30 | 1407/10/10 | 1407 | 10 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2028-12-31 | 1407/10/11 | 1407 | 10 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-01 | 1407/10/12 | 1407 | 10 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-02 | 1407/10/13 | 1407 | 10 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-03 | 1407/10/14 | 1407 | 10 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-04 | 1407/10/15 | 1407 | 10 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-05 | 1407/10/16 | 1407 | 10 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 10/1407
2029-01-06 | 1407/10/17 | 1407 | 10 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-07 | 1407/10/18 | 1407 | 10 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-08 | 1407/10/19 | 1407 | 10 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-09 | 1407/10/20 | 1407 | 10 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-10 | 1407/10/21 | 1407 | 10 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-11 | 1407/10/22 | 1407 | 10 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-12 | 1407/10/23 | 1407 | 10 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 10/1407
2029-01-13 | 1407/10/24 | 1407 | 10 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-14 | 1407/10/25 | 1407 | 10 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-15 | 1407/10/26 | 1407 | 10 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-16 | 1407/10/27 | 1407 | 10 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-17 | 1407/10/28 | 1407 | 10 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-18 | 1407/10/29 | 1407 | 10 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1407
2029-01-19 | 1407/10/30 | 1407 | 10 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 10/1407
2029-01-20 | 1407/11/01 | 1407 | 11 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-21 | 1407/11/02 | 1407 | 11 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-22 | 1407/11/03 | 1407 | 11 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-23 | 1407/11/04 | 1407 | 11 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-24 | 1407/11/05 | 1407 | 11 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-25 | 1407/11/06 | 1407 | 11 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-26 | 1407/11/07 | 1407 | 11 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 11/1407
2029-01-27 | 1407/11/08 | 1407 | 11 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-28 | 1407/11/09 | 1407 | 11 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-29 | 1407/11/10 | 1407 | 11 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-30 | 1407/11/11 | 1407 | 11 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-01-31 | 1407/11/12 | 1407 | 11 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-01 | 1407/11/13 | 1407 | 11 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-02 | 1407/11/14 | 1407 | 11 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 11/1407
2029-02-03 | 1407/11/15 | 1407 | 11 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-04 | 1407/11/16 | 1407 | 11 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-05 | 1407/11/17 | 1407 | 11 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-06 | 1407/11/18 | 1407 | 11 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-07 | 1407/11/19 | 1407 | 11 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-08 | 1407/11/20 | 1407 | 11 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-09 | 1407/11/21 | 1407 | 11 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 11/1407
2029-02-10 | 1407/11/22 | 1407 | 11 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-11 | 1407/11/23 | 1407 | 11 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-12 | 1407/11/24 | 1407 | 11 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-13 | 1407/11/25 | 1407 | 11 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-14 | 1407/11/26 | 1407 | 11 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-15 | 1407/11/27 | 1407 | 11 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-16 | 1407/11/28 | 1407 | 11 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 11/1407
2029-02-17 | 1407/11/29 | 1407 | 11 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-18 | 1407/11/30 | 1407 | 11 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1407
2029-02-19 | 1407/12/01 | 1407 | 12 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-20 | 1407/12/02 | 1407 | 12 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-21 | 1407/12/03 | 1407 | 12 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-22 | 1407/12/04 | 1407 | 12 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-23 | 1407/12/05 | 1407 | 12 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 12/1407
2029-02-24 | 1407/12/06 | 1407 | 12 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-25 | 1407/12/07 | 1407 | 12 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-26 | 1407/12/08 | 1407 | 12 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-27 | 1407/12/09 | 1407 | 12 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-02-28 | 1407/12/10 | 1407 | 12 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-01 | 1407/12/11 | 1407 | 12 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-02 | 1407/12/12 | 1407 | 12 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 12/1407
2029-03-03 | 1407/12/13 | 1407 | 12 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-04 | 1407/12/14 | 1407 | 12 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-05 | 1407/12/15 | 1407 | 12 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-06 | 1407/12/16 | 1407 | 12 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-07 | 1407/12/17 | 1407 | 12 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-08 | 1407/12/18 | 1407 | 12 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-09 | 1407/12/19 | 1407 | 12 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 12/1407
2029-03-10 | 1407/12/20 | 1407 | 12 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-11 | 1407/12/21 | 1407 | 12 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-12 | 1407/12/22 | 1407 | 12 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-13 | 1407/12/23 | 1407 | 12 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-14 | 1407/12/24 | 1407 | 12 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-15 | 1407/12/25 | 1407 | 12 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-16 | 1407/12/26 | 1407 | 12 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 12/1407
2029-03-17 | 1407/12/27 | 1407 | 12 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-18 | 1407/12/28 | 1407 | 12 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-19 | 1407/12/29 | 1407 | 12 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1407
2029-03-20 | 1408/01/01 | 1408 | 1 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-21 | 1408/01/02 | 1408 | 1 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-22 | 1408/01/03 | 1408 | 1 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-23 | 1408/01/04 | 1408 | 1 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 01/1408
2029-03-24 | 1408/01/05 | 1408 | 1 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-25 | 1408/01/06 | 1408 | 1 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-26 | 1408/01/07 | 1408 | 1 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-27 | 1408/01/08 | 1408 | 1 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-28 | 1408/01/09 | 1408 | 1 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-29 | 1408/01/10 | 1408 | 1 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-03-30 | 1408/01/11 | 1408 | 1 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 01/1408
2029-03-31 | 1408/01/12 | 1408 | 1 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-01 | 1408/01/13 | 1408 | 1 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-02 | 1408/01/14 | 1408 | 1 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-03 | 1408/01/15 | 1408 | 1 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-04 | 1408/01/16 | 1408 | 1 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-05 | 1408/01/17 | 1408 | 1 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-06 | 1408/01/18 | 1408 | 1 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 01/1408
2029-04-07 | 1408/01/19 | 1408 | 1 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-08 | 1408/01/20 | 1408 | 1 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-09 | 1408/01/21 | 1408 | 1 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-10 | 1408/01/22 | 1408 | 1 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-11 | 1408/01/23 | 1408 | 1 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-12 | 1408/01/24 | 1408 | 1 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-13 | 1408/01/25 | 1408 | 1 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 01/1408
2029-04-14 | 1408/01/26 | 1408 | 1 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-15 | 1408/01/27 | 1408 | 1 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-16 | 1408/01/28 | 1408 | 1 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-17 | 1408/01/29 | 1408 | 1 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-18 | 1408/01/30 | 1408 | 1 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-19 | 1408/01/31 | 1408 | 1 | 31 | پنجشنبه | 0 |  |  | 01/1408
2029-04-20 | 1408/02/01 | 1408 | 2 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 02/1408
2029-04-21 | 1408/02/02 | 1408 | 2 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-22 | 1408/02/03 | 1408 | 2 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-23 | 1408/02/04 | 1408 | 2 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-24 | 1408/02/05 | 1408 | 2 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-25 | 1408/02/06 | 1408 | 2 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-26 | 1408/02/07 | 1408 | 2 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-27 | 1408/02/08 | 1408 | 2 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 02/1408
2029-04-28 | 1408/02/09 | 1408 | 2 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-29 | 1408/02/10 | 1408 | 2 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-04-30 | 1408/02/11 | 1408 | 2 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-01 | 1408/02/12 | 1408 | 2 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-02 | 1408/02/13 | 1408 | 2 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-03 | 1408/02/14 | 1408 | 2 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-04 | 1408/02/15 | 1408 | 2 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 02/1408
2029-05-05 | 1408/02/16 | 1408 | 2 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-06 | 1408/02/17 | 1408 | 2 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-07 | 1408/02/18 | 1408 | 2 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-08 | 1408/02/19 | 1408 | 2 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-09 | 1408/02/20 | 1408 | 2 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-10 | 1408/02/21 | 1408 | 2 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-11 | 1408/02/22 | 1408 | 2 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 02/1408
2029-05-12 | 1408/02/23 | 1408 | 2 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-13 | 1408/02/24 | 1408 | 2 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-14 | 1408/02/25 | 1408 | 2 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-15 | 1408/02/26 | 1408 | 2 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-16 | 1408/02/27 | 1408 | 2 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-17 | 1408/02/28 | 1408 | 2 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-18 | 1408/02/29 | 1408 | 2 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 02/1408
2029-05-19 | 1408/02/30 | 1408 | 2 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-20 | 1408/02/31 | 1408 | 2 | 31 | یکشنبه | 0 |  |  | 02/1408
2029-05-21 | 1408/03/01 | 1408 | 3 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-22 | 1408/03/02 | 1408 | 3 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-23 | 1408/03/03 | 1408 | 3 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-24 | 1408/03/04 | 1408 | 3 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-25 | 1408/03/05 | 1408 | 3 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 03/1408
2029-05-26 | 1408/03/06 | 1408 | 3 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-27 | 1408/03/07 | 1408 | 3 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-28 | 1408/03/08 | 1408 | 3 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-29 | 1408/03/09 | 1408 | 3 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-30 | 1408/03/10 | 1408 | 3 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-05-31 | 1408/03/11 | 1408 | 3 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-01 | 1408/03/12 | 1408 | 3 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 03/1408
2029-06-02 | 1408/03/13 | 1408 | 3 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-03 | 1408/03/14 | 1408 | 3 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-04 | 1408/03/15 | 1408 | 3 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-05 | 1408/03/16 | 1408 | 3 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-06 | 1408/03/17 | 1408 | 3 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-07 | 1408/03/18 | 1408 | 3 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-08 | 1408/03/19 | 1408 | 3 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 03/1408
2029-06-09 | 1408/03/20 | 1408 | 3 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-10 | 1408/03/21 | 1408 | 3 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-11 | 1408/03/22 | 1408 | 3 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-12 | 1408/03/23 | 1408 | 3 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-13 | 1408/03/24 | 1408 | 3 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-14 | 1408/03/25 | 1408 | 3 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-15 | 1408/03/26 | 1408 | 3 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 03/1408
2029-06-16 | 1408/03/27 | 1408 | 3 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-17 | 1408/03/28 | 1408 | 3 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-18 | 1408/03/29 | 1408 | 3 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-19 | 1408/03/30 | 1408 | 3 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-20 | 1408/03/31 | 1408 | 3 | 31 | چهارشنبه | 0 |  |  | 03/1408
2029-06-21 | 1408/04/01 | 1408 | 4 | 1 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-22 | 1408/04/02 | 1408 | 4 | 2 | جمعه | 1 |  |  | 04/1408
2029-06-23 | 1408/04/03 | 1408 | 4 | 3 | شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-24 | 1408/04/04 | 1408 | 4 | 4 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-25 | 1408/04/05 | 1408 | 4 | 5 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-26 | 1408/04/06 | 1408 | 4 | 6 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-27 | 1408/04/07 | 1408 | 4 | 7 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-28 | 1408/04/08 | 1408 | 4 | 8 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-06-29 | 1408/04/09 | 1408 | 4 | 9 | جمعه | 1 |  |  | 04/1408
2029-06-30 | 1408/04/10 | 1408 | 4 | 10 | شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-01 | 1408/04/11 | 1408 | 4 | 11 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-02 | 1408/04/12 | 1408 | 4 | 12 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-03 | 1408/04/13 | 1408 | 4 | 13 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-04 | 1408/04/14 | 1408 | 4 | 14 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-05 | 1408/04/15 | 1408 | 4 | 15 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-06 | 1408/04/16 | 1408 | 4 | 16 | جمعه | 1 |  |  | 04/1408
2029-07-07 | 1408/04/17 | 1408 | 4 | 17 | شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-08 | 1408/04/18 | 1408 | 4 | 18 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-09 | 1408/04/19 | 1408 | 4 | 19 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-10 | 1408/04/20 | 1408 | 4 | 20 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-11 | 1408/04/21 | 1408 | 4 | 21 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-12 | 1408/04/22 | 1408 | 4 | 22 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-13 | 1408/04/23 | 1408 | 4 | 23 | جمعه | 1 |  |  | 04/1408
2029-07-14 | 1408/04/24 | 1408 | 4 | 24 | شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-15 | 1408/04/25 | 1408 | 4 | 25 | یکشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-16 | 1408/04/26 | 1408 | 4 | 26 | دوشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-17 | 1408/04/27 | 1408 | 4 | 27 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-18 | 1408/04/28 | 1408 | 4 | 28 | چهارشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-19 | 1408/04/29 | 1408 | 4 | 29 | پنجشنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-20 | 1408/04/30 | 1408 | 4 | 30 | جمعه | 1 |  |  | 04/1408
2029-07-21 | 1408/04/31 | 1408 | 4 | 31 | شنبه | 0 |  |  | 04/1408
2029-07-22 | 1408/05/01 | 1408 | 5 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-23 | 1408/05/02 | 1408 | 5 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-24 | 1408/05/03 | 1408 | 5 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-25 | 1408/05/04 | 1408 | 5 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-26 | 1408/05/05 | 1408 | 5 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-27 | 1408/05/06 | 1408 | 5 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 05/1408
2029-07-28 | 1408/05/07 | 1408 | 5 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-29 | 1408/05/08 | 1408 | 5 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-30 | 1408/05/09 | 1408 | 5 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-07-31 | 1408/05/10 | 1408 | 5 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-01 | 1408/05/11 | 1408 | 5 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-02 | 1408/05/12 | 1408 | 5 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-03 | 1408/05/13 | 1408 | 5 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 05/1408
2029-08-04 | 1408/05/14 | 1408 | 5 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-05 | 1408/05/15 | 1408 | 5 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-06 | 1408/05/16 | 1408 | 5 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-07 | 1408/05/17 | 1408 | 5 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-08 | 1408/05/18 | 1408 | 5 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-09 | 1408/05/19 | 1408 | 5 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-10 | 1408/05/20 | 1408 | 5 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 05/1408
2029-08-11 | 1408/05/21 | 1408 | 5 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-12 | 1408/05/22 | 1408 | 5 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-13 | 1408/05/23 | 1408 | 5 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-14 | 1408/05/24 | 1408 | 5 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-15 | 1408/05/25 | 1408 | 5 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-16 | 1408/05/26 | 1408 | 5 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-17 | 1408/05/27 | 1408 | 5 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 05/1408
2029-08-18 | 1408/05/28 | 1408 | 5 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-19 | 1408/05/29 | 1408 | 5 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-20 | 1408/05/30 | 1408 | 5 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-21 | 1408/05/31 | 1408 | 5 | 31 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 05/1408
2029-08-22 | 1408/06/01 | 1408 | 6 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-23 | 1408/06/02 | 1408 | 6 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-24 | 1408/06/03 | 1408 | 6 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 06/1408
2029-08-25 | 1408/06/04 | 1408 | 6 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-26 | 1408/06/05 | 1408 | 6 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-27 | 1408/06/06 | 1408 | 6 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-28 | 1408/06/07 | 1408 | 6 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-29 | 1408/06/08 | 1408 | 6 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-30 | 1408/06/09 | 1408 | 6 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-08-31 | 1408/06/10 | 1408 | 6 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 06/1408
2029-09-01 | 1408/06/11 | 1408 | 6 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-02 | 1408/06/12 | 1408 | 6 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-03 | 1408/06/13 | 1408 | 6 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-04 | 1408/06/14 | 1408 | 6 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-05 | 1408/06/15 | 1408 | 6 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-06 | 1408/06/16 | 1408 | 6 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-07 | 1408/06/17 | 1408 | 6 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 06/1408
2029-09-08 | 1408/06/18 | 1408 | 6 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-09 | 1408/06/19 | 1408 | 6 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-10 | 1408/06/20 | 1408 | 6 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-11 | 1408/06/21 | 1408 | 6 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-12 | 1408/06/22 | 1408 | 6 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-13 | 1408/06/23 | 1408 | 6 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-14 | 1408/06/24 | 1408 | 6 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 06/1408
2029-09-15 | 1408/06/25 | 1408 | 6 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-16 | 1408/06/26 | 1408 | 6 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-17 | 1408/06/27 | 1408 | 6 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-18 | 1408/06/28 | 1408 | 6 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-19 | 1408/06/29 | 1408 | 6 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-20 | 1408/06/30 | 1408 | 6 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 06/1408
2029-09-21 | 1408/06/31 | 1408 | 6 | 31 | جمعه | 1 |  |  | 06/1408
2029-09-22 | 1408/07/01 | 1408 | 7 | 1 | شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-23 | 1408/07/02 | 1408 | 7 | 2 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-24 | 1408/07/03 | 1408 | 7 | 3 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-25 | 1408/07/04 | 1408 | 7 | 4 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-26 | 1408/07/05 | 1408 | 7 | 5 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-27 | 1408/07/06 | 1408 | 7 | 6 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-28 | 1408/07/07 | 1408 | 7 | 7 | جمعه | 1 |  |  | 07/1408
2029-09-29 | 1408/07/08 | 1408 | 7 | 8 | شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-09-30 | 1408/07/09 | 1408 | 7 | 9 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-01 | 1408/07/10 | 1408 | 7 | 10 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-02 | 1408/07/11 | 1408 | 7 | 11 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-03 | 1408/07/12 | 1408 | 7 | 12 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-04 | 1408/07/13 | 1408 | 7 | 13 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-05 | 1408/07/14 | 1408 | 7 | 14 | جمعه | 1 |  |  | 07/1408
2029-10-06 | 1408/07/15 | 1408 | 7 | 15 | شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-07 | 1408/07/16 | 1408 | 7 | 16 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-08 | 1408/07/17 | 1408 | 7 | 17 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-09 | 1408/07/18 | 1408 | 7 | 18 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-10 | 1408/07/19 | 1408 | 7 | 19 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-11 | 1408/07/20 | 1408 | 7 | 20 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-12 | 1408/07/21 | 1408 | 7 | 21 | جمعه | 1 |  |  | 07/1408
2029-10-13 | 1408/07/22 | 1408 | 7 | 22 | شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-14 | 1408/07/23 | 1408 | 7 | 23 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-15 | 1408/07/24 | 1408 | 7 | 24 | دوشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-16 | 1408/07/25 | 1408 | 7 | 25 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-17 | 1408/07/26 | 1408 | 7 | 26 | چهارشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-18 | 1408/07/27 | 1408 | 7 | 27 | پنجشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-19 | 1408/07/28 | 1408 | 7 | 28 | جمعه | 1 |  |  | 07/1408
2029-10-20 | 1408/07/29 | 1408 | 7 | 29 | شنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-21 | 1408/07/30 | 1408 | 7 | 30 | یکشنبه | 0 |  |  | 07/1408
2029-10-22 | 1408/08/01 | 1408 | 8 | 1 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-23 | 1408/08/02 | 1408 | 8 | 2 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-24 | 1408/08/03 | 1408 | 8 | 3 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-25 | 1408/08/04 | 1408 | 8 | 4 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-26 | 1408/08/05 | 1408 | 8 | 5 | جمعه | 1 |  |  | 08/1408
2029-10-27 | 1408/08/06 | 1408 | 8 | 6 | شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-28 | 1408/08/07 | 1408 | 8 | 7 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-29 | 1408/08/08 | 1408 | 8 | 8 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-30 | 1408/08/09 | 1408 | 8 | 9 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-10-31 | 1408/08/10 | 1408 | 8 | 10 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-01 | 1408/08/11 | 1408 | 8 | 11 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-02 | 1408/08/12 | 1408 | 8 | 12 | جمعه | 1 |  |  | 08/1408
2029-11-03 | 1408/08/13 | 1408 | 8 | 13 | شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-04 | 1408/08/14 | 1408 | 8 | 14 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-05 | 1408/08/15 | 1408 | 8 | 15 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-06 | 1408/08/16 | 1408 | 8 | 16 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-07 | 1408/08/17 | 1408 | 8 | 17 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-08 | 1408/08/18 | 1408 | 8 | 18 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-09 | 1408/08/19 | 1408 | 8 | 19 | جمعه | 1 |  |  | 08/1408
2029-11-10 | 1408/08/20 | 1408 | 8 | 20 | شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-11 | 1408/08/21 | 1408 | 8 | 21 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-12 | 1408/08/22 | 1408 | 8 | 22 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-13 | 1408/08/23 | 1408 | 8 | 23 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-14 | 1408/08/24 | 1408 | 8 | 24 | چهارشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-15 | 1408/08/25 | 1408 | 8 | 25 | پنجشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-16 | 1408/08/26 | 1408 | 8 | 26 | جمعه | 1 |  |  | 08/1408
2029-11-17 | 1408/08/27 | 1408 | 8 | 27 | شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-18 | 1408/08/28 | 1408 | 8 | 28 | یکشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-19 | 1408/08/29 | 1408 | 8 | 29 | دوشنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-20 | 1408/08/30 | 1408 | 8 | 30 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 08/1408
2029-11-21 | 1408/09/01 | 1408 | 9 | 1 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-22 | 1408/09/02 | 1408 | 9 | 2 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-23 | 1408/09/03 | 1408 | 9 | 3 | جمعه | 1 |  |  | 09/1408
2029-11-24 | 1408/09/04 | 1408 | 9 | 4 | شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-25 | 1408/09/05 | 1408 | 9 | 5 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-26 | 1408/09/06 | 1408 | 9 | 6 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-27 | 1408/09/07 | 1408 | 9 | 7 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-28 | 1408/09/08 | 1408 | 9 | 8 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-29 | 1408/09/09 | 1408 | 9 | 9 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-11-30 | 1408/09/10 | 1408 | 9 | 10 | جمعه | 1 |  |  | 09/1408
2029-12-01 | 1408/09/11 | 1408 | 9 | 11 | شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-02 | 1408/09/12 | 1408 | 9 | 12 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-03 | 1408/09/13 | 1408 | 9 | 13 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-04 | 1408/09/14 | 1408 | 9 | 14 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-05 | 1408/09/15 | 1408 | 9 | 15 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-06 | 1408/09/16 | 1408 | 9 | 16 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-07 | 1408/09/17 | 1408 | 9 | 17 | جمعه | 1 |  |  | 09/1408
2029-12-08 | 1408/09/18 | 1408 | 9 | 18 | شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-09 | 1408/09/19 | 1408 | 9 | 19 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-10 | 1408/09/20 | 1408 | 9 | 20 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-11 | 1408/09/21 | 1408 | 9 | 21 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-12 | 1408/09/22 | 1408 | 9 | 22 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-13 | 1408/09/23 | 1408 | 9 | 23 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-14 | 1408/09/24 | 1408 | 9 | 24 | جمعه | 1 |  |  | 09/1408
2029-12-15 | 1408/09/25 | 1408 | 9 | 25 | شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-16 | 1408/09/26 | 1408 | 9 | 26 | یکشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-17 | 1408/09/27 | 1408 | 9 | 27 | دوشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-18 | 1408/09/28 | 1408 | 9 | 28 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-19 | 1408/09/29 | 1408 | 9 | 29 | چهارشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-20 | 1408/09/30 | 1408 | 9 | 30 | پنجشنبه | 0 |  |  | 09/1408
2029-12-21 | 1408/10/01 | 1408 | 10 | 1 | جمعه | 1 |  |  | 10/1408
2029-12-22 | 1408/10/02 | 1408 | 10 | 2 | شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-23 | 1408/10/03 | 1408 | 10 | 3 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-24 | 1408/10/04 | 1408 | 10 | 4 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-25 | 1408/10/05 | 1408 | 10 | 5 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-26 | 1408/10/06 | 1408 | 10 | 6 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-27 | 1408/10/07 | 1408 | 10 | 7 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-28 | 1408/10/08 | 1408 | 10 | 8 | جمعه | 1 |  |  | 10/1408
2029-12-29 | 1408/10/09 | 1408 | 10 | 9 | شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-30 | 1408/10/10 | 1408 | 10 | 10 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2029-12-31 | 1408/10/11 | 1408 | 10 | 11 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-01 | 1408/10/12 | 1408 | 10 | 12 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-02 | 1408/10/13 | 1408 | 10 | 13 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-03 | 1408/10/14 | 1408 | 10 | 14 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-04 | 1408/10/15 | 1408 | 10 | 15 | جمعه | 1 |  |  | 10/1408
2030-01-05 | 1408/10/16 | 1408 | 10 | 16 | شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-06 | 1408/10/17 | 1408 | 10 | 17 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-07 | 1408/10/18 | 1408 | 10 | 18 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-08 | 1408/10/19 | 1408 | 10 | 19 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-09 | 1408/10/20 | 1408 | 10 | 20 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-10 | 1408/10/21 | 1408 | 10 | 21 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-11 | 1408/10/22 | 1408 | 10 | 22 | جمعه | 1 |  |  | 10/1408
2030-01-12 | 1408/10/23 | 1408 | 10 | 23 | شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-13 | 1408/10/24 | 1408 | 10 | 24 | یکشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-14 | 1408/10/25 | 1408 | 10 | 25 | دوشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-15 | 1408/10/26 | 1408 | 10 | 26 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-16 | 1408/10/27 | 1408 | 10 | 27 | چهارشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-17 | 1408/10/28 | 1408 | 10 | 28 | پنجشنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-18 | 1408/10/29 | 1408 | 10 | 29 | جمعه | 1 |  |  | 10/1408
2030-01-19 | 1408/10/30 | 1408 | 10 | 30 | شنبه | 0 |  |  | 10/1408
2030-01-20 | 1408/11/01 | 1408 | 11 | 1 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-21 | 1408/11/02 | 1408 | 11 | 2 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-22 | 1408/11/03 | 1408 | 11 | 3 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-23 | 1408/11/04 | 1408 | 11 | 4 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-24 | 1408/11/05 | 1408 | 11 | 5 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-25 | 1408/11/06 | 1408 | 11 | 6 | جمعه | 1 |  |  | 11/1408
2030-01-26 | 1408/11/07 | 1408 | 11 | 7 | شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-27 | 1408/11/08 | 1408 | 11 | 8 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-28 | 1408/11/09 | 1408 | 11 | 9 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-29 | 1408/11/10 | 1408 | 11 | 10 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-30 | 1408/11/11 | 1408 | 11 | 11 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-01-31 | 1408/11/12 | 1408 | 11 | 12 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-01 | 1408/11/13 | 1408 | 11 | 13 | جمعه | 1 |  |  | 11/1408
2030-02-02 | 1408/11/14 | 1408 | 11 | 14 | شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-03 | 1408/11/15 | 1408 | 11 | 15 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-04 | 1408/11/16 | 1408 | 11 | 16 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-05 | 1408/11/17 | 1408 | 11 | 17 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-06 | 1408/11/18 | 1408 | 11 | 18 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-07 | 1408/11/19 | 1408 | 11 | 19 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-08 | 1408/11/20 | 1408 | 11 | 20 | جمعه | 1 |  |  | 11/1408
2030-02-09 | 1408/11/21 | 1408 | 11 | 21 | شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-10 | 1408/11/22 | 1408 | 11 | 22 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-11 | 1408/11/23 | 1408 | 11 | 23 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-12 | 1408/11/24 | 1408 | 11 | 24 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-13 | 1408/11/25 | 1408 | 11 | 25 | چهارشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-14 | 1408/11/26 | 1408 | 11 | 26 | پنجشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-15 | 1408/11/27 | 1408 | 11 | 27 | جمعه | 1 |  |  | 11/1408
2030-02-16 | 1408/11/28 | 1408 | 11 | 28 | شنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-17 | 1408/11/29 | 1408 | 11 | 29 | یکشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-18 | 1408/11/30 | 1408 | 11 | 30 | دوشنبه | 0 |  |  | 11/1408
2030-02-19 | 1408/12/01 | 1408 | 12 | 1 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-20 | 1408/12/02 | 1408 | 12 | 2 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-21 | 1408/12/03 | 1408 | 12 | 3 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-22 | 1408/12/04 | 1408 | 12 | 4 | جمعه | 1 |  |  | 12/1408
2030-02-23 | 1408/12/05 | 1408 | 12 | 5 | شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-24 | 1408/12/06 | 1408 | 12 | 6 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-25 | 1408/12/07 | 1408 | 12 | 7 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-26 | 1408/12/08 | 1408 | 12 | 8 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-27 | 1408/12/09 | 1408 | 12 | 9 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-02-28 | 1408/12/10 | 1408 | 12 | 10 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-01 | 1408/12/11 | 1408 | 12 | 11 | جمعه | 1 |  |  | 12/1408
2030-03-02 | 1408/12/12 | 1408 | 12 | 12 | شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-03 | 1408/12/13 | 1408 | 12 | 13 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-04 | 1408/12/14 | 1408 | 12 | 14 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-05 | 1408/12/15 | 1408 | 12 | 15 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-06 | 1408/12/16 | 1408 | 12 | 16 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-07 | 1408/12/17 | 1408 | 12 | 17 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-08 | 1408/12/18 | 1408 | 12 | 18 | جمعه | 1 |  |  | 12/1408
2030-03-09 | 1408/12/19 | 1408 | 12 | 19 | شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-10 | 1408/12/20 | 1408 | 12 | 20 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-11 | 1408/12/21 | 1408 | 12 | 21 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-12 | 1408/12/22 | 1408 | 12 | 22 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-13 | 1408/12/23 | 1408 | 12 | 23 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-14 | 1408/12/24 | 1408 | 12 | 24 | پنجشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-15 | 1408/12/25 | 1408 | 12 | 25 | جمعه | 1 |  |  | 12/1408
2030-03-16 | 1408/12/26 | 1408 | 12 | 26 | شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-17 | 1408/12/27 | 1408 | 12 | 27 | یکشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-18 | 1408/12/28 | 1408 | 12 | 28 | دوشنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-19 | 1408/12/29 | 1408 | 12 | 29 | سه‌شنبه | 0 |  |  | 12/1408
2030-03-20 | 1408/12/30 | 1408 | 12 | 30 | چهارشنبه | 0 |  |  | 12/1408

## تنظیمات
تنظیمات سامانه
پارامترهای عمومی، کاربران، ماتریس دسترسی و تعطیلات — ویرایش این برگه فقط با رمز ساختار فایل ممکن است. پس از دریافت فایل، حتماً رمز عبور همه کاربران را تغییر دهید.
پارامترهای عمومی
واحد پول گزارش‌ها | میلیون تومان
نرخ تبدیل دلار (تومان) | 120000
نرخ تبدیل یورو (تومان) | 132000
حد نصاب امتیاز امکان‌سنجی (از ۱۰۰) | 70
قالب ورود تاریخ در کل فایل | شمسی به صورت 1405/07/12 (فارسی یا لاتین)
کد کشور / تقویم مرجع | IR — تقویم هجری شمسی (الگوریتم جلالی)
کاربران و رمز عبور (ورود به سامانه)
نام کاربری | رمز عبور | نام و نام خانوادگی | کد نقش | عنوان نقش | بازنشانی اجباری رمز؟
safa | Borna-Intake1 | صفا احمدی — واحد بازاریابی/ثبت سفارش | INTAKE | واحد ثبت سفارش | بله
pm1 | Borna-PM1 | مهندس بهار رستمی — مدیر پروژه | PM | مدیر پروژه | بله
eng1 | Borna-Eng1 | مهندس کاویانی — سرپرست مهندسی | ENG | مهندسی | بله
trd1 | Borna-Trd1 | آقای مرادی — بازرگانی داخلی | TRD_IN | بازرگانی داخلی | بله
trd2 | Borna-Trd2 | خانم نوری — بازرگانی خارجی | TRD_EX | بازرگانی خارجی | بله
plan1 | Borna-Plan1 | مهندس تقوی — برنامه‌ریزی تولید و انبار | PLAN | برنامه‌ریزی و انبار | بله
fin1 | Borna-Fin1 | آقای شریفی — مالی | FIN | مالی | بله
sales1 | Borna-Sales1 | آقای کمالی — فروش | SALES | فروش | بله
ceo | Borna-Ceo1 | مدیرعامل — مدیریت ارشد | CEO | مدیریت ارشد | بله
admin | Borna-Admin1 | واحد فناوری اطلاعات | ADMIN | مدیر سیستم | —
⚠ این رمزها نمونه‌اند؛ هنگام استقرار، توسط مدیر IT تغییر یابند. امنیت اکسل بازدارنده است، نه رمزنگاری داده — برای حفاظت سخت، ماتریس NTFS فایل‌ها را (اسناد docs) اعمال کنید.
ماتریس دسترسی برگه‌ها (W=ویرایش، R=نمایش، -=مخفی) — توسط ماکرو اعمال می‌شود
برگه | واحد ثبت سفارش | مدیر پروژه | مهندسی | بازرگانی داخلی | بازرگانی خارجی | برنامه‌ریزی و انبار | مالی | فروش | مدیریت ارشد | مدیر سیستم
راهنما | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
ورود | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
شناسنامه | W | R | R | - | - | - | R | R | R | R
امکان‌سنجی | R | W | R | R | R | - | R | R | R | R
گانت | R | W | R | R | R | R | R | R | R | R
داشبورد | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
مهندسی_BOM | - | R | W | R | R | R | R | - | R | R
مهندسی_مدارک | - | R | W | - | - | R | - | - | - | R
بازرگانی | - | R | R | W | W | R | R | - | R | R
برنامه‌ریزی | - | R | - | R | R | W | R | - | R | R
مالی | - | R | - | - | - | - | W | R | R | R
فروش | R | R | - | - | - | - | R | W | R | R
جمع‌بندی | - | W | R | R | R | R | R | R | R | R
تصویب | - | R | - | - | - | - | - | - | W | R
هزینه‌واقعی | - | R | R | - | - | R | W | - | R | R
ریسک | R | W | R | R | R | R | R | R | R | R
تغییرات | R | W | R | R | R | R | R | R | R | R
تقویم | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
تنظیمات | - | R | - | - | - | - | - | - | R | W
تعطیلات رسمی (مبنای روزهای کاری و گانت)
تاریخ شمسی (ورودی) | عنوان تعطیلی | نرمال‌سازی‌شده | سریال میلادی (خودکار)
1403/01/01 | جشن نوروز
1403/01/02 | جشن نوروز
1403/01/03 | جشن نوروز
1403/01/04 | جشن نوروز
1403/01/06 | روز طبیعی / سیزده‌به‌در
1403/03/14 | رحلت امام خمینی (ره)
1403/03/15 | قیام ۱۵ خرداد
1403/06/20 | اربعین حسینی
1403/11/22 | پیروزی انقلاب اسلامی
1403/12/11 | شهادت امام علی (ع)
1403/12/12 | عید فطر
1404/01/01 | جشن نوروز
1404/01/02 | جشن نوروز
1404/01/03 | جشن نوروز
1404/01/04 | جشن نوروز
1404/01/06 | روز طبیعت
1404/03/14 | رحلت امام خمینی (ره)
1404/03/15 | قیام ۱۵ خرداد
1404/05/13 | مبعث پیامبر (ص)
1404/11/22 | پیروزی انقلاب اسلامی
1404/11/25 | روز جهانی قدس (تقریبی)
1405/01/01 | جشن نوروز
1405/01/02 | جشن نوروز
1405/01/03 | جشن نوروز
1405/01/04 | جشن نوروز
1405/01/06 | روز طبیعت
1405/03/14 | رحلت امام خمینی (ره)
1405/03/15 | قیام ۱۵ خرداد
1405/06/20 | تاسوعای حسینی (تقریبی — هر سال به‌روزرسانی شود)
1405/06/21 | عاشورای حسینی (تقریبی)
1405/11/22 | پیروزی انقلاب اسلامی
فهرست‌های کشویی (منبع اعتبارسنجی داده)
واحد مسئول | واحد ثبت سفارش | مدیر پروژه | مهندسی | بازرگانی داخلی | بازرگانی خارجی | برنامه‌ریزی و انبار | مالی | فروش | مدیریت ارشد
نوع ورودی | سفارش مشتری | ایده داخلی | طرح توسعه | درخواست تغییر محصول
وضعیت پرونده | در جریان بررسی | مصوب مشروط | مصوب | معلّق | رد شده
وضعیت مدرک | منتظر دریافت | دریافت‌شده | به‌روزرسانی لازم | مردود
وضعیت ریسک | باز | پایش | بسته
راهبرد ریسک | اجتناب | کاهش/تسکین | انتقال | پذیرش
واحد پول قلم | تومان | دلار | یورو
فاز پروژه | ثبت و امکان‌سنجی | مهندسی | تأمین | تولید | کیفیت و تست | تحویل و پس از فروش
وضعیت تغییر | درخواست جدید | تأییدشده | رد شده | اجراشده
وضعیت تسک | آغازنشده | در جریان | تکمیل‌شده | در تأخیر | عقب‌افتاده
امتیاز ۱ تا ۵ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
راهنمای ماکرو: پس از نصب ماکرو، برای ورود کلیدهای Alt+F8 و اجرای Borna_Login را بزنید. خروج: Borna_Logout. ورود اضطراری مدیر سیستم: Borna_Admin.
اتصالات حالت شبکه‌ای (چندفایلی) — Borna_Publish / Borna_Collect در ماژول modBornaSplit
واحد (پوشه) | فایل فرم واحد | توکن رمز فایل واحد | آخرین انتشار | آخرین دریافت | ستون‌های ماتریس نقش‌ها
01_INTAKE | Form_INTAKE.xlsx | Brn@INTAKE-1405! |  |  | B
02_ENG | Form_ENG.xlsx | Brn@ENG-1405! |  |  | D
03_TRD | Form_TRD.xlsx | Brn@TRD-1405! |  |  | E,F
04_PLAN | Form_PLAN.xlsx | Brn@PLAN-1405! |  |  | G
05_FIN | Form_FIN.xlsx | Brn@FIN-1405! |  |  | H
06_SALES | Form_SALES.xlsx | Brn@SALES-1405! |  |  | I
07_EXEC | Form_EXEC.xlsx | Brn@EXEC-1405! |  |  | J