## Dashboard
Dashboard — داشبورد مدیریت فرآیند «سفارش تا تصویب» (KPI + ماتریس گردش کار + گیت‌ها) | [11 empty] | CHART1_ROWS=38:46
پروژه‌های فعال
سفارش‌های جدید
در انتظار بررسی فروش
پروژه‌های تأخیرخورده
امکان‌سنجی‌های کامل
امکان‌سنجی‌های ناقص (قفل مهندسی)
تجهیزات قیمت‌دهی‌شده
تجهیزات در انتظار قیمت‌دهی
اقلام دریافت‌شده در انبار (تعداد)
BOMهای در انتظار تأیید
قیمت‌های منقضی
پیشنهاد در انتظار مدیریت
تصمیم تأیید (مطلق)
تصمیم تأیید مشروط
تصمیم برگشت برای اصلاح
تصمیم رد
Total Sales Value (پیشنهاد جاری)
Total Cost
اختلاف بودجه و هزینه واقعی
Funnel (تعداد)
Leads / سفارش‌ها
Orders → READY
امکان‌سنجی کامل
مهندسی تأییدشده
Costing تأییدشده
پیشنهاد Submitted
تصمیم مدیریت (کل)
ماتریس گردش کار پروژه‌ها — ✅ تکمیل / 🔵 در جریان / 🔒 قفل (گیت بسته)
پروژه | بررسی سفارش (فروش) | امکان‌سنجی (مدیر پروژه) | مهندسی (اقلام/تجهیزات/زمان‌سنجی) | بازرگانی (قیمت‌دهی اقلام) | برنامه‌ریزی تولید و انبارها | مالی (قیمت تمام‌شده و بودجه) | قیمت‌گذاری فروش و نحوه پرداخت | جمع‌بندی مدیریت پروژه | تصمیم مدیریت ارشد | مراحل تکمیل‌شده | درصد پیشروی
PRJ-2026-00125
PRJ-2026-00126
داده نمودار — تعداد پروژه‌های تکمیل‌کننده هر مرحله
بررسی سفارش (فروش)
امکان‌سنجی (مدیر پروژه)
مهندسی (اقلام/تجهیزات/زمان‌سنجی)
بازرگانی (قیمت‌دهی اقلام)
برنامه‌ریزی تولید و انبارها
مالی (قیمت تمام‌شده و بودجه)
قیمت‌گذاری فروش و نحوه پرداخت
جمع‌بندی مدیریت پروژه
تصمیم مدیریت ارشد

## Workflow
Workflow — گردش کار ۹ مرحله‌ای «سفارش تا تصویب مدیریت ارشد» + گیت‌ها و مالکان
№ | مرحله | مالک (واحد) | گیت ورود (پیش‌نیاز) | شرط عبور به مرحله بعد
۱ | دریافت و بررسی سفارش | فروش | — | سفارش کامل و تأیید اولیه (Ready_Flag=READY) | ↓
۲ | تعریف پروژه + تهیه گانت + تکمیل امکان‌سنجی | مدیر پروژه | گیت ۱ (سفارش آماده) | امکان‌سنجی کامل (امتیازها + نتیجه + توصیه) | ↓
۳ | تهیه اقلام (BOM)، تجهیزات، زمان‌سنجی و نفرساعت | مهندسی | گیت ۲ (امکان‌سنجی کامل) | مهندسی تأییدشده + BOM تأییدشده + زمان‌سنجی ثبت‌شده | ↓
۴ | تعیین قیمت اقلام و تجهیزات فهرست مهندسی (با نرخ ارز وارداتی) | بازرگانی | گیت ۳ (مهندسی کامل) | همه اقلام/تجهیزات پروژه قیمت‌گذاری‌شده و معتبر | ↓
۵ | مقدار مورد نیاز اقلام برای تولید + زمان‌بندی نیاز + ثبت رسید انبار | برنامه‌ریزی تولید و انبارها | گیت ۴ (بازرگانی کامل) | تاریخ نیاز و وضعیت تأمین همه ردیف‌های نیاز ثبت‌شده | ↓
۶ | قیمت تمام‌شده محصول + تدوین بودجه راه‌اندازی | مالی | گیت ۵ (برنامه‌ریزی کامل) | Costing تأییدشده + بودجه ثبت‌شده | ↓
۷ | تعیین قیمت نهایی فروش و نحوه پرداخت | فروش | گیت ۶ (مالی کامل) | پیشنهاد قیمت Submitted با سناریو و شرایط پرداخت | ↓
۸ | جمع‌بندی عملکرد واحدها + به‌روزرسانی گانت/امکان‌سنجی + اعلام به ارشد | مدیریت پروژه (PMO) | گیت ۷ (قیمت‌گذاری کامل) | گزارش جمع‌بندی ارسال‌شده (Report_Date) | ↓
۹ | تأیید / رد / برگشت برای اصلاح | مدیریت ارشد | گیت ۸ (گزارش کامل) | ثبت تصمیم چهارگانه: APPROVED / مشروط / برگشت / رد
برگشت برای اصلاح: تصمیم RETURN FOR REVISION پروژه را به مرحله مربوط بازمی‌گرداند؛ تغییر هر ورودیِ تصویب‌شده فقط با Revision جدید.
اجرای گیت‌ها: ستون‌های G در شیت Gate_Status + Data Validation روی سلول‌های ورودی + محدوده‌های ویرایش رمزدار (شیت Access_Control).

## Gate_Status
Gate_Status | هر ستون S پرچم تکمیل یک مرحله (فرمول زنده)؛ ستون‌های G گیت تجمعی هستند: تا مرحله قبل تکمیل نشود، ورود اطلاعات در مرحله بعد توسط Data Validation مسدود است. Any_G_* ها در ردیف ۱ برای گیت شیت‌های غیرپروژه‌محور. | [22 empty] | Any_G_Eng | Any_G_Com | Any_G_Pln
System_ID | Project_ID | Order_ID | S1_Sales_Ready | S2_PM_Feasibility | S3_Engineering | S4_Commercial | S5_Planning_Warehouse | S6_Finance | S7_Sales_Pricing | S8_PMO_Summary | Decision_Recorded | Decision_Text | G_PM | G_Eng | G_Com | G_Pln | G_Fin | G_Price | G_PMO | G_Senior | Stages_Completed | Completion_Percent | Current_Stage
GST-000001
GST-000002

## Access_Control
Access_Control | هر نقش فقط محدوده‌های خودش را (با گذرواژه خود) می‌تواند ویرایش کند؛ مشاهده همه شیت‌ها آزاد است. اعمال فنی: Sheet Protection + Protected Ranges. برای تغییر گذرواژه‌ها، اسکریپت ساخت را ویرایش و بازتولید کنید.
Role_ID | Role_Name | Department_ID | Edit_Password | Scope | Notes
ROL-02 | Sales (فروش) | DEP-01 | فروش1404 | Orders (ثبت و بررسی سفارش) ¦ Sales_Quotation (قیمت نهایی/حاشیه) ¦ Payment_Terms (نحوه پرداخت) | فقط ورودی‌های واحد فروش؛ مشاهده همه شیت‌ها آزاد است
ROL-03 | Project Manager (مدیر پروژه) | DEP-06 | مدیر1404 | Projects ¦ Feasibility ¦ Schedule ¦ Gantt ¦ PMO_Summary | مشاهده همه بخش‌ها آزاد؛ ویرایش فقط در بخش‌های خود (تعریف پروژه، امکان‌سنجی، گانت، جمع‌بندی)
ROL-04 | Engineering (مهندسی) | DEP-02 | مهندسی1404 | Engineering ¦ BOM_Header ¦ BOM_Detail ¦ Materials ¦ Equipment ¦ Project_Equipment (بخش مهندسی) ¦ Time_Study | تهیه لیست اقلام/تجهیزات، زمان‌سنجی و نفرساعت؛ نگهداری لیست‌های مرجع
ROL-06 | Commercial (بازرگانی) | DEP-04 | بازرگانی1404 | Supplier_Quotes ¦ Supplier_Quote_Lines ¦ Procurement ¦ Purchase_Prices ¦ Project_Equipment (بخش قیمت‌دهی) | قیمت‌دهی اقلامِ فهرست مهندسی + نرخ ارز برای اقلام وارداتی
ROL-05 | Planning (برنامه‌ریزی تولید و انبارها) | DEP-03 | برنامه1404 | Planning (تاریخ نیاز/وضعیت تأمین) ¦ Inventory | مقدار مورد نیاز از مهندسی (BOM) محاسبه می‌شود؛ برنامه‌ریزی زمان‌بندی نیاز را ثبت می‌کند
ROL-10 | Warehouse (انبار) | DEP-03 | انبار1404 | Receipts (رسیدهای انبار) ¦ Inventory (موجودی) | ثبت رسید اقلام و نگهداری موجودی
ROL-07 | Finance (مالی) | DEP-05 | مالی1404 | Cost_Lines ¦ Costing ¦ Budget | قیمت تمام‌شده محصول + تدوین بودجه راه‌اندازی
ROL-08 | Senior Management (مدیریت ارشد) | DEP-07 | ارشد1404 | Management_Approval (تصمیم نهایی: تأیید / رد / برگشت برای اصلاح) | فقط ثبت تصمیم؛ سایر بخش‌ها صرفاً قابل مشاهده
ROL-09 | Admin (راهبر) | — | راهبر1404 | باز/بستن محافظت شیت‌ها و تغییر گذرواژه‌ها | گذرواژه محافظت شیت‌ها؛ در اختیار مدیر سیستم

## Orders
Orders | کنترل اولیه سفارش (CO_01..CO_04)؛ تا Ready_Flag=READY نباشد ورود به مهندسی مجاز نیست.
System_ID | Customer_ID | Order_Date | Requested_Delivery_Date | Request_Type | Total_Qty | Delivery_Terms | Payment_Terms | Validity_Days | Confidentiality_Level | Sales_Responsible | Doc_Ref | Status_ID | CO_01_Customer_Valid | CO_02_Qty_Defined | CO_03_Delivery_Defined | CO_04_Payment_Defined | Ready_Flag | Duplicate_Flag | Create_Date | Created_By
ORD-2026-00321 | CUS-000001 | 2026-09-20 | 2026-12-20 | New |  | CPT سایت عسلویه | 30% پیش‌پرداخت + 70% اعتبار 60 روزه | 30 | Confidential | USR-02 | RFQ-SABA-2026-09-001 | Approved | [6 empty] | 2026-09-20 | USR-02
ORD-2026-00322 | CUS-000002 | 2026-09-21 | 2027-01-15 | New |  | CPT بندرعباس | LC | 45 | Internal | USR-02 | RFQ-STAREH-2026-09-002 | Draft | [6 empty] | 2026-09-20 | USR-02
ORD-2026-00323 | CUS-000001 | 2026-09-21 |  | New |  |  |  | 30 | Internal | USR-02 | RFQ-SABA-2026-09-009 | Draft | [6 empty] | 2026-09-20 | USR-02

## Order_Lines
Order_Lines | هر سفارش می‌تواند چند ردیف محصول داشته باشد (Order → Order_Line → Product).
System_ID | Order_ID | Line_No | Product_ID | Quantity | UoM | Latest_FLAG | Create_Date | Created_By
OLN-000456 | ORD-2026-00321 | 1 | PRD-000125 | 2 | pcs | 1 | 2026-09-20 | USR-02
OLN-000457 | ORD-2026-00321 | 2 | PRD-000126 | 1 | pcs | 1 | 2026-09-20 | USR-02
OLN-000458 | ORD-2026-00322 | 1 | PRD-000125 | 1 | pcs | 1 | 2026-09-20 | USR-02

## Projects
Projects
System_ID | Project_Code | Order_ID | Customer_ID | Product_ID | Project_Name | Project_Manager | Start_Date | Due_Date | Priority | Status_ID | Progress_% | Sponsor | Team_List | Overdue_Flag | Create_Date | Created_By
PRJ-2026-00125 | PRJ-001 | ORD-2026-00321 | CUS-000001 | PRD-000125 | پمپ PMP-250 صبا | USR-03 | 2026-09-21 | 2026-12-20 | High | Approved | 45% | USR-08 | Neda E, Kaveh P, Mina T, Ali F |  | 2026-09-21 | USR-03
PRJ-2026-00126 | PRJ-002 | ORD-2026-00322 | CUS-000002 | PRD-000125 | پمپ PMP-250 ستاره | USR-03 | 2026-09-22 | 2027-01-15 | Medium | Draft | 5% | USR-08 | TBD |  | 2026-09-21 | USR-03
Formulas:
Overdue_Flag = IF(ISBLANK([Due_Date]),0,IF(AND([Due_Date]<TODAY(),[Status_ID]<>"Closed"),1,0))

## Feasibility
Feasibility | امکان‌سنجی توسط مدیر پروژه تکمیل می‌شود؛ بدون Completed_Flag=COMPLETE گیت مهندسی باز نمی‌شود. وزن‌ها و کف امتیاز از Settings خوانده می‌شود.
System_ID | Project_ID | Version | Market_Score | Technical_Score | Economic_Score | Schedule_Score | Risk_Score | Weighted_Score | Risk_Level | Feasibility_Result | Go_NoGo_Recommendation | Completed_Flag | Status_ID | Create_Date | Created_By
FEA-000125 | PRJ-2026-00125 | R01 | 85 | 90 | 78 | 80 | 30 |  |  |  | اجرا شود؛ ریسک تأمین مکانیکال سیل با پیش‌خرید و تعهد کتبی تأمین‌کننده مدیریت شود |  | Approved | 2026-09-22 | USR-03
FEA-000126 | PRJ-2026-00126 | R01 | 70 |  |  | 65 | [6 empty] | Draft | 2026-09-22 | USR-03

## Gantt
Gantt — نمودار گانت برنامه/عملکرد (منبع: Schedule؛ به‌روزرسانی توسط مدیر پروژه) | هر ستون یک هفته؛ میله = بازه شروع تا پایان فعالیت. رنگ‌ها: سبز=انجام‌شده، آبی=در جریان، قرمز=معوق، خاکستری=برنامه‌ریزی‌شده.
System_ID | Project_ID | Activity | Responsible | Status_ID | Start_Date | End_Date | Duration | Display_Status | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15

## Schedule
Schedule | زمان‌بندی فعالیت‌ها؛ Duration = End - Start + 1 و Delay برای فعالیت‌های معوق محاسبه می‌شود.
System_ID | Project_ID | Activity | Start_Date | End_Date | Duration | Responsible | Dependency | Status_ID | Delay_Days | Delay_Reason | Create_Date | Created_By
SCH-000256 | PRJ-2026-00125 | Engineering | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | USR-04 |  | Done |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000257 | PRJ-2026-00125 | BOM Release | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | USR-04 | Engineering | Done |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000258 | PRJ-2026-00125 | Procurement | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  | USR-06 | BOM Release | In Progress |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000259 | PRJ-2026-00125 | Supplier Confirmation | 2026-10-05 | 2026-10-20 |  | USR-06 | Procurement | In Progress |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000260 | PRJ-2026-00125 | Material Arrival | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  | USR-06 | Supplier Confirmation | Not Started |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000261 | PRJ-2026-00125 | Production Planning | 2026-11-10 | 2026-11-20 |  | USR-05 | Material Arrival | Not Started |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000262 | PRJ-2026-00125 | Production | 2026-11-20 | 2026-12-05 |  | USR-05 | Production Planning | Not Started |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000263 | PRJ-2026-00125 | QC | 2026-12-06 | 2026-12-10 |  | USR-04 | Production | Not Started |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000264 | PRJ-2026-00125 | Packing | 2026-12-11 | 2026-12-14 |  | USR-05 | QC | Not Started |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000265 | PRJ-2026-00125 | Delivery | 2026-12-15 | 2026-12-18 |  | USR-02 | Packing | Not Started |  |  | 2026-09-28 | USR-05
SCH-000266 | PRJ-2026-00126 | Engineering | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  | USR-04 |  | In Progress |  | در انتظار تأیید نقشه | 2026-09-01 | USR-04
Formulas:
Delay_Days = IF(ISBLANK([End_Date]),0,IF([Status_ID]="Done",0,IF(AND([Status_ID]<>"Done",TODAY()>[Start_Date]),TODAY()-[Start_Date],0)))

## Engineering
Engineering
System_ID | Project_ID | Product_ID | Product_Revision_ID | Drawing_No | Drawing_Revision | BOM_Revision_ID | Status_ID | Process | Machine | Tooling | Packaging | Engineering_Notes | Submitted_By | Approved_By | Create_Date | Created_By
ENG-000125 | PRJ-2026-00125 | PRD-000125 | PRV-000125-R03 | DRW-250-A | Rev C | BOM-000215-R05 | Approved | Machining + Assembly | CNC-5Axis | Fixture-250 | ISPM-15 | مطابق نقشه DRW | USR-04 | USR-04 | 2026-09-25 | USR-04
ENG-000126 | PRJ-2026-00125 | PRD-000126 | PRV-000126-R02 | DRW-150-B | Rev B | BOM-000216-R02 | Approved | Machining + Assembly | CNC-5Axis | Fixture-250 | ISPM-15 | مطابق نقشه DRW | USR-04 | USR-04 | 2026-09-25 | USR-04

## BOM_Header
BOM_Header | نسخه‌بندی BOM؛ نسخه قبلی هرگز Overwrite نمی‌شود (Is_Active=0 / Status=Superseded).
System_ID | BOM_ID | Product_Revision_ID | Revision_No | Rev_Date | Change_Reason | Changed_By | Approved_By | Status_ID | Is_Active | Create_Date | Created_By
BOM-000215-R05 | BOM-000215 | PRV-000125-R03 | R05 | 2026-09-28 | تغییر تأمین‌کننده مکانیکال سیل و افزودن شفت | USR-04 | USR-04 | Approved | 1 | 2026-09-28 | USR-04
BOM-000215-R04 | BOM-000215 | PRV-000125-R03 | R04 | 2026-08-01 | نسخه قبلی (نگهداری برای Audit — بدون Overwrite) | USR-04 | USR-04 | Superseded | 0 | 2026-08-01 | USR-04
BOM-000216-R02 | BOM-000216 | PRV-000126-R02 | R02 | 2026-06-05 | نسخه اولیه | USR-04 | USR-04 | Approved | 1 | 2026-06-05 | USR-04

## BOM_Detail
BOM_Detail | BOM چندسطحی (Parent_BOM_Line_ID / Level_No / Sequence_No). Gross_Qty = Qty_Per × (1 + Scrap%).
System_ID | BOM_Revision_ID | Parent_BOM_Line_ID | Level_No | Sequence_No | Material_ID | Qty_Per | UoM | Scrap_% | Net_Qty | Gross_Qty | Make_Buy | Approved_Supplier | Create_Date | Created_By
BLI-000987 | BOM-000215-R05 |  | 0 | 10 | PRD-000125 | 1 | pcs | 0% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000988 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 20 | MAT-001542 | 180 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000989 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 30 | MAT-001543 | 55 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000990 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 40 | MAT-001547 | 22 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000991 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 50 | MAT-001544 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000089 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000992 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 60 | MAT-001545 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000088 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000993 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 70 | MAT-001546 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000087 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000994 | BOM-000215-R05 | BLI-000987 | 1 | 80 | MAT-001548 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000086 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000950 | BOM-000215-R04 |  | 0 | 10 | PRD-000125 | 1 | pcs | 0% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000951 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 20 | MAT-001542 | 180 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000952 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 30 | MAT-001543 | 55 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000953 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 40 | MAT-001547 | 22 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000954 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 50 | MAT-001544 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000089 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000955 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 60 | MAT-001545 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000088 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000956 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 70 | MAT-001546 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000087 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000957 | BOM-000215-R04 | BLI-000950 | 1 | 80 | MAT-001548 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000086 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000900 | BOM-000216-R02 |  | 0 | 10 | PRD-000126 | 1 | pcs | 0% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000901 | BOM-000216-R02 | BLI-000900 | 1 | 20 | MAT-001542 | 95 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000902 | BOM-000216-R02 | BLI-000900 | 1 | 30 | MAT-001547 | 14 | kg | 5% |  |  | Make |  | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000903 | BOM-000216-R02 | BLI-000900 | 1 | 40 | MAT-001544 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000089 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000904 | BOM-000216-R02 | BLI-000900 | 1 | 50 | MAT-001545 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000088 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000905 | BOM-000216-R02 | BLI-000900 | 1 | 60 | MAT-001546 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000087 | 2026-09-28 | USR-04
BLI-000906 | BOM-000216-R02 | BLI-000900 | 1 | 70 | MAT-001548 | 1 | pcs | 0% |  |  | Buy | SUP-000086 | 2026-09-28 | USR-04

## Time_Study
Time_Study | زمان‌سنجی عملیات توسط مهندسی؛ نفرساعت = (آماده‌سازی + زمان استاندارد×مقدار سفارش×(1+ضایعات))/60 × تعداد اپراتور. جمع نفرساعت مستقیماً وارد دستمزد مستقیم در Cost_Lines می‌شود.
System_ID | Project_ID | Product_ID | Operation | Work_Center | Setup_Min | Std_Min_Per_Unit | Operators | Scrap_Allowance_% | Order_Qty | Man_Min_Total | Man_Hours_Total | Man_Hours_Per_Unit | Status_ID | Create_Date | Created_By
TST-000001 | PRJ-2026-00125 | PRD-000125 | برش و آماده‌سازی مواد اولیه | WC-CUT | 240 | 900 | 2 | 2% |  |  |  |  | Approved | 2026-09-27 | USR-04
TST-000002 | PRJ-2026-00125 | PRD-000125 | ماشین‌کاری پوسته (CNC) | WC-CNC | 480 | 2400 | 1 | 2% |  |  |  |  | Approved | 2026-09-27 | USR-04
TST-000003 | PRJ-2026-00125 | PRD-000125 | ماشین‌کاری پروانه و بالانس استاتیک | WC-CNC | 240 | 1200 | 1 | 2% |  |  |  |  | Approved | 2026-09-27 | USR-04
TST-000004 | PRJ-2026-00125 | PRD-000125 | مونتاژ عمومی و بالانس دینامیک | WC-ASM | 360 | 2700 | 2 | 2% |  |  |  |  | Approved | 2026-09-27 | USR-04
TST-000005 | PRJ-2026-00125 | PRD-000125 | تست عملکردی نهایی و کنترل کیفیت | WC-QC | 60 | 60 | 1 | 2% |  |  |  |  | Approved | 2026-09-27 | USR-04

## Materials
Materials
System_ID | Material_Code | Material_Description | Material_Type | Specification | UoM | Make_Buy_Default | Preferred_Supplier | Is_Active
MAT-001542 | MAT-01 | پوسته چدنی (Cast Iron Casing) | Raw Material | GG-25 مطابق DIN 1691 | kg | Make |  | 1
MAT-001543 | MAT-02 | پروانه فولاد ضدزنگ (Impeller SS316) | Raw Material | AISI 316L | kg | Make |  | 1
MAT-001544 | MAT-03 | بلبرینگ کف‌گرد (Thrust Bearing) | Purchased Part | SKF 29420 E | pcs | Buy | SUP-000089 | 1
MAT-001545 | MAT-04 | مکانیکال سیل (Mechanical Seal) | Purchased Part | EagleBurgmann H74 | pcs | Buy | SUP-000088 | 1
MAT-001546 | MAT-05 | الکتروموتور 45kW | Purchased Part | IEC 400V 50Hz IM B3 | pcs | Buy | SUP-000087 | 1
MAT-001547 | MAT-06 | شفت فولادی (Shaft CK45) | Raw Material | CK45 مطابق DIN 17200 | kg | Make |  | 1
MAT-001548 | MAT-07 | بسته‌بندی صادراتی چوبی | Packaging | ISPM-15 | pcs | Buy | SUP-000086 | 1

## Equipment
Equipment | لیست مرجع تجهیزات؛ مهندسی از این فهرست در Project_Equipment انتخاب می‌کند و بازرگانی همان ردیف‌ها را قیمت می‌دهد. برای تجهیزات وارداتی نرخ ارز از Settings اعمال می‌شود.
System_ID | Equipment_Code | Equipment_Name | Specification | UoM | Origin | Lead_Time_Days | Estimated_Price | Currency | Is_Active
EQP-000001 | EQP-01 | جرثقیل سقفی 5 تن | DIN 15018 — دهانه 12 متر | set | Domestic | 45 | 8500000000 | IRR | 1
EQP-000002 | EQP-02 | دستگاه جوشکاری صنعتی | Fronius TPS 400i | pcs | Imported | 60 | 4200 | USD | 1
EQP-000003 | EQP-03 | پرس هیدرولیک 100 تن | قاب چهارستونه — 1000×1000 | pcs | Domestic | 90 | 3000000000 | IRR | 1
EQP-000004 | EQP-04 | تست‌بنچ پمپ (ادوات دقیق) | فلومتر تا 300 m3/h + درایو VFD | set | Imported | 75 | 12000 | USD | 1

## Project_Equipment
Project_Equipment | ستون‌های آبی (B:F) ورودی مهندسی — انتخاب از لیست مرجع تجهیزات؛ ستون‌های قیمت (G:K) فقط ورودی بازرگانی پس از باز شدن گیت بازرگانی. قیمت وارداتی = نرخ ارزی × نرخ ارز (Settings)؛ قیمت نهایی شامل حمل و نصب.
System_ID | Project_ID | Equipment_ID | Qty | Need_Date | Engineering_Notes | Unit_Price_Quote | Currency | Fx_Rate | Unit_Price_IRR | Transport_Cost | Installation_Cost | Total_Cost_IRR | Priced_Flag | Status_ID | Create_Date | Created_By
PEQ-000001 | PRJ-2026-00125 | EQP-000004 | 1 | 2026-11-25 | تست عملکردی پمپ‌ها قبل از تحویل — شامل نصب در سایت تست | 12500 | USD |  |  | 150000000 | 80000000 |  |  | Priced | 2026-10-02 | USR-06
PEQ-000002 | PRJ-2026-00125 | EQP-000001 | 1 | 2026-11-20 | جابجایی پوسته‌ها در سالن مونتاژ | 8900000000 | IRR |  |  | 200000000 | 120000000 |  |  | Priced | 2026-10-02 | USR-06
PEQ-000003 | PRJ-2026-00126 | EQP-000002 | 2 | 2027-01-10 | جوشکاری بدنه — در انتظار تکمیل مهندسی | [8 empty] | Pending | 2026-09-23 | USR-04

## Supplier_Quotes
Supplier_Quotes | استعلام به تفکیک ماده؛ انتخاب تأمین‌کننده در ردیف‌ها (نه فقط کمترین قیمت) توسط مسئول مجاز.
System_ID | Project_ID | Material_ID | Qty_Required | Quoted_Date | Valid_Until | Status_ID | Selected_Line_ID | Create_Date | Created_By
SQT-2026-00545 | PRJ-2026-00125 | MAT-001545 | 2 | 2026-09-15 | 2026-12-10 | Closed | SQL-002354 | 2026-09-15 | USR-06
SQT-2026-00546 | PRJ-2026-00125 | MAT-001544 | 2 | 2026-09-15 | 2026-11-20 | Closed | SQL-002360 | 2026-09-15 | USR-06
SQT-2026-00547 | PRJ-2026-00125 | MAT-001546 | 2 | 2026-09-15 | 2026-12-01 | Closed | SQL-002364 | 2026-09-15 | USR-06
SQT-2026-00548 | PRJ-2026-00125 | MAT-001548 | 2 | 2026-09-15 | 2026-12-20 | Closed | SQL-002368 | 2026-09-15 | USR-06

## Supplier_Quote_Lines
Supplier_Quote_Lines | معیارهای قیمت/کیفیت/زمان/ریسک؛ Score_Total صرفاً جنبه مقایسه دارد و سیستم به‌طور خودکار «بهترین» را اعلام نمی‌کند.
System_ID | Supplier_Quote_ID | Supplier_ID | Unit_Price | Currency | MOQ | Lead_Time_Days | Payment_Terms | Incoterm | Freight | Valid_To | Price_Source | Price_Confirm_Status | Quality_Score | OnTime_Score | Capacity_Score | Risk_Score | Longevity_Score | Score_Total | Selected | Landed_Estimate | Create_Date | Created_By
SQL-002354 | SQT-2026-00545 | SUP-000088 | 185000000 | IRR | 1 | 30 | 30 days | CPT | 2000000 | 2026-11-30 | Email Quote 12-Sep | Confirmed | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |  | 1 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002355 | SQT-2026-00545 | SUP-000089 | 172000000 | IRR | 2 | 45 | 60 days | CPT | 2500000 | 2026-11-15 | Portal RFQ | Confirmed | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002356 | SQT-2026-00545 | SUP-000090 | 190000000 | IRR | 1 | 25 | advance | EXW | 3000000 | 2026-12-10 | Phone + Email | Confirmed | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 0 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002360 | SQT-2026-00546 | SUP-000089 | 95000000 | IRR | 1 | 25 | 30 days | CPT | 1200000 | 2026-11-20 | Email Quote 14-Sep | Confirmed | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 1 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002361 | SQT-2026-00546 | SUP-000090 | 99000000 | IRR | 1 | 30 | 45 days | EXW | 1500000 | 2026-11-10 | Portal RFQ | Confirmed | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002364 | SQT-2026-00547 | SUP-000087 | 2500 | USD | 1 | 45 | 45 days | CPT | 30 | 2026-12-01 | Signed Quote | Confirmed | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |  | 1 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002365 | SQT-2026-00547 | SUP-000090 | 1220000000 | IRR | 2 | 60 | 60 days | EXW | 18000000 | 2026-11-25 | Email Quote | Confirmed | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 0 |  | 2026-09-15 | USR-06
SQL-002368 | SQT-2026-00548 | SUP-000086 | 12000000 | IRR | 1 | 10 | cash | EXW | 0 | 2026-12-20 | Price list | Confirmed | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |  | 1 |  | 2026-09-15 | USR-06

## Procurement
Procurement | تصمیم خرید تأییدشده + Price Build-up: Unit + Freight + Insurance + Customs + Handling + Other = Landed (با تبدیل ارز).
System_ID | Project_ID | Material_ID | Supplier_ID | Buyer | Currency | Fx_Rate | Buy_Qty | Unit_Purchase_Price | MOQ_Applied | Lead_Time_Days | Payment_Terms | Incoterm | Freight_Per_Unit | Insurance_Per_Unit | Customs_Per_Unit | Handling_Per_Unit | Other_Per_Unit | Landed_Cost_Unit | Price_Date | Price_Source | Price_Valid_To | Price_Expired_Flag | Status_ID | Create_Date | Created_By
PRC-0001 | PRJ-2026-00125 | MAT-001545 | SUP-000088 | USR-06 | IRR | 1 | 2 | 185000000 | 1 | 30 | 30 days | CPT | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | Email Quote 12-Sep | 2026-11-30 |  | Approved | 2026-09-28 | USR-06
PRC-0002 | PRJ-2026-00125 | MAT-001544 | SUP-000089 | USR-06 | IRR | 1 | 2 | 95000000 | 1 | 25 | 30 days | CPT | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | Email Quote 14-Sep | 2026-11-20 |  | Approved | 2026-09-28 | USR-06
PRC-0003 | PRJ-2026-00125 | MAT-001546 | SUP-000087 | USR-06 | USD | 500000 | 2 | 2500 | 1 | 45 | 45 days | CPT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | Signed Quote | 2026-12-01 |  | Approved | 2026-09-28 | USR-06
PRC-0004 | PRJ-2026-00125 | MAT-001548 | SUP-000086 | USR-06 | IRR | 1 | 2 | 12000000 | 1 | 10 | cash | EXW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | Price list | 2026-12-20 |  | Approved | 2026-09-28 | USR-06
Formulas:
Price_Expired_Flag = IF(ISBLANK([Price_Valid_To]),"",IF([Price_Valid_To]<TODAY(),1,0))

## Purchase_Prices
Purchase_Prices | قیمت خرید با Revision؛ Expired_Flag=1 یعنی قیمت منقضی و از Costing کنار گذاشته می‌شود. Landed=(اجزا)×Fx.
System_ID | Material_ID | Supplier_ID | Revision | Price_Date | Price_Source | Currency | Fx_Rate | Unit_Price | Freight_Per_Unit | Insurance_Per_Unit | Customs_Per_Unit | Handling_Per_Unit | Other_Per_Unit | Landed_Cost_Unit | Valid_From | Valid_To | Expired_Flag | Status_ID | Approved_By | Create_Date | Created_By
PPR-000554 | MAT-001542 | SUP-000090 | R01 | 2026-09-15 | Signed Quote | USD | 500000 | 1.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-11-30 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
PPR-000555 | MAT-001543 | SUP-000090 | R01 | 2026-09-15 | Signed Quote | USD | 500000 | 3.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-11-30 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
PPR-000556 | MAT-001544 | SUP-000089 | R01 | 2026-09-15 | Email Quote | IRR | 1 | 95000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-11-20 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
PPR-000557 | MAT-001545 | SUP-000088 | R01 | 2026-09-15 | Email Quote | IRR | 1 | 185000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-11-30 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
PPR-000558 | MAT-001546 | SUP-000087 | R01 | 2026-09-15 | Signed Quote | USD | 500000 | 2500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-12-01 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
PPR-000559 | MAT-001547 | SUP-000090 | R01 | 2026-09-15 | Signed Quote | IRR | 1 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-09-10 |  | Expired | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
PPR-000560 | MAT-001547 | SUP-000090 | R02 | 2026-09-30 | Revised Quote | IRR | 1 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-30 | USR-06
PPR-000561 | MAT-001548 | SUP-000086 | R01 | 2026-09-15 | Price list | IRR | 1 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-12-20 |  | Approved | USR-06 | 2026-09-15 | USR-06
Formulas:
Expired_Flag = IF(ISBLANK([Valid_To]),1,IF([Valid_To]<TODAY(),1,0))

## Planning
Planning | Required = Bom_Qty × (1+Scrap%) × Order_Qty. Order_Qty زنده از Order_Lines خوانده می‌شود. Need_Date = زمان‌بندی نیاز به اقلام برای تولید (ورودی برنامه‌ریزی)؛ تاریخ سفارش‌گذاری پیشنهادی = تاریخ نیاز − لیدتایم.
System_ID | Project_ID | BOM_Revision_ID | BOM_Line_ID | Product_ID | Material_ID | Make_Buy | Order_Qty | Bom_Qty_Per | Scrap_% | Required_Qty | Stock_On_Hand | Reserved | Deficit | Buy_Qty | Lead_Time_Days | Supply_Date | Status_ID | Need_Date | Suggested_Order_Date | Create_Date | Created_By
PLN-000001 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000988 | PRD-000125 | MAT-001542 | Make |  | 180 | 5% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000002 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000989 | PRD-000125 | MAT-001543 | Make |  | 55 | 5% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000003 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000990 | PRD-000125 | MAT-001547 | Make |  | 22 | 5% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000004 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000991 | PRD-000125 | MAT-001544 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000005 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000992 | PRD-000125 | MAT-001545 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000006 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000993 | PRD-000125 | MAT-001546 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000007 | PRJ-2026-00125 | BOM-000215-R05 | BLI-000994 | PRD-000125 | MAT-001548 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000008 | PRJ-2026-00125 | BOM-000216-R02 | BLI-000901 | PRD-000126 | MAT-001542 | Make |  | 95 | 5% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000009 | PRJ-2026-00125 | BOM-000216-R02 | BLI-000902 | PRD-000126 | MAT-001547 | Make |  | 14 | 5% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000010 | PRJ-2026-00125 | BOM-000216-R02 | BLI-000903 | PRD-000126 | MAT-001544 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000011 | PRJ-2026-00125 | BOM-000216-R02 | BLI-000904 | PRD-000126 | MAT-001545 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000012 | PRJ-2026-00125 | BOM-000216-R02 | BLI-000905 | PRD-000126 | MAT-001546 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
PLN-000013 | PRJ-2026-00125 | BOM-000216-R02 | BLI-000906 | PRD-000126 | MAT-001548 | Buy |  | 1 | 0% | [5 empty] | 15 |  | Approved | 2026-11-18 |  | 2026-10-01 | USR-05
Formulas:
Supply_Date = TODAY()+[Lead_Time_Days]

## Receipts
Receipts | ثبت رسید اقلام توسط انبار با ارجاع به ردیف برنامه‌ریزی (PLN). پروژه/آیتم به‌صورت خودکار از Planning خوانده می‌شود.
System_ID | Planning_ID | Project_ID | Material_ID | Receipt_Date | Qty_Received | Received_By | QC_Status | Create_Date | Created_By
RCV-000001 | PLN-000001 |  |  | 2026-10-18 | 400 | USR-10 | Accepted | 2026-10-18 | USR-10
RCV-000002 | PLN-000004 |  |  | 2026-10-25 | 2 | USR-10 | Accepted | 2026-10-25 | USR-10

## Inventory
Inventory | موجودی/رزرو برای محاسبه کسری در Planning.
System_ID | Material_ID | Stock_On_Hand | Reserved
INV-0001 | MAT-001542 | 500 | 0
INV-0002 | MAT-001543 | 120 | 0
INV-0003 | MAT-001544 | 6 | 2
INV-0004 | MAT-001545 | 4 | 1
INV-0005 | MAT-001546 | 2 | 0
INV-0006 | MAT-001547 | 80 | 0
INV-0007 | MAT-001548 | 3 | 0

## Cost_Lines
Cost_Lines | ریز اجزای قیمت تمام‌شده (Drill-down). Direct Material = اقلام Make، Purchased Parts = اقلام Buy (غیر بسته‌بندی)، Packaging = بسته‌بندی.
System_ID | Costing_ID | Project_ID | Category | Material_ID | Supplier_ID | Qty | UoM | Unit_Cost | Amount | Source_Ref | Memo | Create_Date | Created_By
CLI-000001 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Direct Material | MAT-001542 |  | 378 | kg |  |  | PPR-MAT-001542 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000002 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Direct Material | MAT-001543 |  | 115.5 | kg |  |  | PPR-MAT-001543 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000003 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Direct Material | MAT-001547 |  | 46.2 | kg |  |  | PPR-MAT-001547 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000004 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Purchased Parts | MAT-001544 | SUP-000089 | 2 | pcs |  |  | PPR-MAT-001544 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000005 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Purchased Parts | MAT-001545 | SUP-000088 | 2 | pcs |  |  | PPR-MAT-001545 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000006 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Purchased Parts | MAT-001546 | SUP-000087 | 2 | pcs |  |  | PPR-MAT-001546 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000007 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Direct Material | MAT-001542 |  | 99.75 | kg |  |  | PPR-MAT-001542 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000008 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Direct Material | MAT-001547 |  | 14.7 | kg |  |  | PPR-MAT-001547 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000009 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Purchased Parts | MAT-001544 | SUP-000089 | 1 | pcs |  |  | PPR-MAT-001544 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000010 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Purchased Parts | MAT-001545 | SUP-000088 | 1 | pcs |  |  | PPR-MAT-001545 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000011 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Purchased Parts | MAT-001546 | SUP-000087 | 1 | pcs |  |  | PPR-MAT-001546 | از قیمت خرید فعال (Landed) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000012 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Direct Labor |  |  |  | hr |  |  | Time_Study | نفرساعت از زمان‌سنجی مهندسی × نرخ دستمزد (Settings) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000013 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Manufacturing Overhead |  |  | 1 | lot |  |  | Settings | ASSUMPTION: نرخ سربار × دستمزد مستقیم (جذب بر پایه کار) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000014 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Scrap |  |  | 1 | lot |  |  | Settings | ASSUMPTION: ضریب ضایعات فرآیند | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000015 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Packaging | MAT-001548 |  | 2 | pcs |  |  | Settings | بسته‌بندی از Settings/تأمین‌کننده | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000016 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Logistics |  |  | 1 | lot |  |  | Settings | ASSUMPTION: لجستیک پایه پروژه | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000017 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | Tooling |  |  | 1 | lot |  |  | Settings | ASSUMPTION: استهلاک قالب (تسهیم خطی) | 2026-10-05 | USR-07
CLI-000018 | CST-000321 | PRJ-2026-00125 | SG&A |  |  | 1 | lot |  |  | Settings | ASSUMPTION: نرخ اداری/فروش (در صورت سیاست سازمان) | 2026-10-05 | USR-07

## Costing
Costing | قیمت تمام‌شده = SUMIFS روی Cost_Lines به تفکیک Category. Cost_Per_Unit = Total_Cost / Qty_Basis.
System_ID | Project_ID | Revision | Status_ID | Cost_Basis | Qty_Basis | Direct_Material | Purchased_Parts | Direct_Labor | Mfg_Overhead | Scrap | Packaging | Logistics | Tooling | SG&A | Other_Allocated | Total_Cost | Cost_Per_Unit | Approved_By | Create_Date | Created_By
CST-000321 | PRJ-2026-00125 | R01 | Approved | 46300 | 2 | [9 empty] | 0 |  |  | USR-07 | 2026-10-05 | USR-07

## Budget
Budget | بودجه اولیه در برابر عملکرد (Actual از Costing). Variance و Budget_vs_Actual زنده محاسبه می‌شوند.
System_ID | Project_ID | Revision | Period | Budget_Material | Budget_Labor | Budget_Overhead | Budget_Procurement | Budget_Logistics | Budget_Tooling | Budget_Other | Total_Budget | Actual_Material | Actual_Labor | Actual_Overhead | Actual_Logistics | Actual_Other | Actual_Total | Variance_Total | Budget_vs_Actual | Create_Date | Created_By
BDG-000245 | PRJ-2026-00125 | R01 | 2026-Q4 | 4000000000 | 350000000 | 700000000 | 200000000 | 150000000 | 100000000 | 50000000 | [9 empty] | 2026-09-25 | USR-07

## Payment_Terms
Payment_Terms | شرایط پرداخت؛ هزینه مالی اعتبار = بخش اعتباری × نرخ سالانه × مدت/360 (در Sales_Quotation لحاظ می‌شود).
System_ID | Quotation_ID | Advance_Payment_% | Payment_On_Delivery_% | Credit_Days | Installment_Terms | Bank_Guarantee | Currency | Payment_Risk_Level | Fin_Cost_Rate_Annual | Fin_Cost_Amount | Is_Active_FLAG | Create_Date | Created_By
PT-0001 | QUO-001 | 30% | 0.1 | 60 |  | SBLC 10% | IRR | Medium |  |  | 1 | 2026-10-06 | USR-01

## Sales_Quotation
Sales_Quotation | سناریوهای A/B/C. Proposed = Cost + Margin + Commercial + Risk + Financial (هزینه مالی اعتبار). هیچ سناریو بدون Basis_Memo معتبر نیست.
System_ID | Project_ID | Quotation_Code | Scenario | Costing_ID | Total_Cost | Desired_Margin_% | Margin_Amount | Commercial_Adjustment | Risk_Adjustment | Financial_Adjustment | Proposed_Selling_Price | Currency | Basis_Memo | Status_ID | Create_Date | Created_By
QUO-2026-00125 | PRJ-2026-00125 | QUO-001 | Scenario A | CST-000321 |  | 12% |  | 20000000 | 0 |  |  | IRR | Margin 12% روی کل هزینه به علاوه پوشش هزینه بازرگانی؛ بدون تعدیل ریسک | Submitted | 2026-10-06 | USR-01
QUO-2026-00125 | PRJ-2026-00125 | QUO-001 | Scenario B | CST-000321 |  | 10% |  | 10000000 | 15000000 |  |  | IRR | Margin 10% + پوشش ریسک ارزی/زنجیره 15M؛ گزینه باثبات‌تر | Submitted | 2026-10-06 | USR-01
QUO-2026-00125 | PRJ-2026-00125 | QUO-001 | Scenario C | CST-000321 |  | 15% |  | 0 | 30000000 |  |  | IRR | Margin تهاجمی 15% + تعدیل ریسک بالاتر برای تأخیر تأمین | Draft | 2026-10-06 | USR-01

## Quotation_Versions
Quotation_Versions | نسخه‌های پیشنهاد؛ نسخه قبلی هرگز Overwrite نمی‌شود. (نمونه: نسخه V01 از سناریو B)
System_ID | Quotation_ID | Version_No | Costing_Revision_ID | Total_Cost | Margin_Amount | Proposed_Selling_Price | Change_Summary | Approved_Step | Status_ID | Create_Date | Created_By
QUO-00125-V01 | QUO-001 | V01 | CST-000321 | [5 empty] | Approved | 2026-10-06 | USR-01

## PMO_Summary
PMO_Summary | مدیر پروژه: جمع‌بندی عملکرد واحدها + به‌روزرسانی گانت/امکان‌سنجی + تاریخ اعلام به ارشد. تصمیم ستون I از Management_Approval خوانده می‌شود (فقط مشاهده).
System_ID | Project_ID | Units_Completed | Completion_Percent | Performance_Summary | Gantt_Updated_Flag | Feasibility_Updated_Flag | Report_Date | Decision | Reported_Flag | Next_Action | Create_Date | Created_By
PMO-000125 | PRJ-2026-00125 |  |  | عملکرد واحدها مطابق برنامه: مهندسی و بازرگانی به‌موقع؛ برنامه‌ریزی تولید زمان‌بندی نیاز اقلام را صادر کرد؛ مالی قیمت تمام‌شده و بودجه راه‌اندازی را تدوین نمود. ریسک باقیمانده: تأمین مکانیکال سیل (پایش هفتگی). | Yes | Yes | 2026-10-06 |  |  |  | 2026-10-06 | USR-03
PMO-000126 | PRJ-2026-00126 | [9 empty] | 2026-09-23 | USR-03

## Management_Approval
Management_Approval | تصمیم مدیریت ارشد: APPROVED / APPROVED WITH CONDITION / RETURN FOR REVISION / REJECTED.
System_ID | Quotation_Version_ID | Project_ID | Decision | Decision_Maker | Decision_Date | Comment | Version_Ref | Status_ID | Create_Date | Created_By
APR-000547 | QUO-00125-V01 | PRJ-2026-00125 | APPROVED WITH CONDITION | USR-08 | 2026-10-07 | مشروط به تأمین مکانیکال سیل قبل از ۱۵ آبان و تعهد کتبی بلبرینگ | QUO-00125-V01 | Approved | 2026-10-07 | USR-08

## Project_Statuses
Project_Statuses
System_ID | Project_ID | Stage | Stage_Status | Start_Date | End_Date | Remark
PS-0001 | PRJ-2026-00125 | Sales | Completed | 2026-09-20 | 2026-09-21
PS-0002 | PRJ-2026-00125 | Engineering | Completed | 2026-09-21 | 2026-09-30 | BOM R5 تأیید شد
PS-0003 | PRJ-2026-00125 | Planning | In Progress | 2026-10-01 |  | برآورد نیاز در حال انجام
PS-0004 | PRJ-2026-00125 | Procurement | Pending
PS-0005 | PRJ-2026-00125 | Finance | Pending
PS-0006 | PRJ-2026-00125 | Management | Pending
PS-0007 | PRJ-2026-00126 | Sales | In Review | 2026-09-21
PS-0008 | PRJ-2026-00126 | Engineering | Pending
PS-0009 | PRJ-2026-00126 | Planning | Pending
PS-0010 | PRJ-2026-00126 | Procurement | Pending
PS-0011 | PRJ-2026-00126 | Finance | Pending
PS-0012 | PRJ-2026-00126 | Management | Pending

## Customers
Customers
System_ID | Customer_Code | Customer_Name | Legal_Name | Customer_Type | Country | City | Delivery_Location | Payment_Condition | Credit_Limit | Currency | Tax_Status | Is_Active | Sales_Owner | Notes
CUS-000001 | CUS-1 | صنایع پتروشیمی صبا | شرکت صنایع پتروشیمی صبا (سهامی خاص) | Corporate | Iran | عسلویه | سایت عسلویه، فاز ۲ | 30% پیش‌پرداخت + 70% اعتبار 60 روزه | 25000000000 | IRR | VAT | 1 | USR-02 | مشتری کلیدی؛ سابقه پرداخت خوب
CUS-000002 | CUS-2 | پالایش نفت ستاره | شرکت پالایش نفت ستاره | Corporate | Iran | بندرعباس | انبار مرکزی بندرعباس | LC دیداری | 20000000000 | IRR | VAT | 1 | USR-02 | سفارش‌های فصلی

## Products
Products
System_ID | Product_Code | Product_Name | Product_Type | Base_UoM | Category | Is_Active
PRD-000125 | PMP-250 | پمپ گریز از مرکز سرویس سنگین PMP-250 | Finished Good | pcs | Pumps | 1
PRD-000126 | PMP-150 | پمپ گریز از مرکز PMP-150 | Finished Good | pcs | Pumps | 1

## Product_Revisions
Product_Revisions
System_ID | Product_ID | Revision_No | Drawing_No | Drawing_Revision | BOM_Policy | Approved_By | Approve_Date | Change_Reason
PRV-000125-R03 | PRD-000125 | R03 | DRW-250-A | Rev C | Each Rev = New BOM Revision | USR-04 | 2026-09-10 | به‌روزرسانی متریال پروانه طبق استاندارد جدید
PRV-000126-R02 | PRD-000126 | R02 | DRW-150-B | Rev B | Each Rev = New BOM Revision | USR-04 | 2026-06-01 | اصلاح تلورانس

## Suppliers
Suppliers
System_ID | Supplier_Code | Supplier_Name | Legal_Name | Country | Currency | Payment_Terms_Default | Incoterm_Default | Rating | Approval_Status | Contact | Is_Active
SUP-000086 | SUP-86 | بسته‌بندی پارس | بسته‌بندی پارس (چوب) | Iran | IRR | 30 روزه | EXW | 4 | Approved | تلفن 021-1111 | 1
SUP-000087 | SUP-87 | الکتروموتور توان | موتور توان (نماینده زیمنس) | Iran | IRR | 45 روزه | CPT | 4 | Approved | تلفن 021-2222 | 1
SUP-000088 | SUP-88 | سیل آریا | سیل‌های مکانیکی آریا | Iran | IRR | 30 روزه | CPT | 5 | Approved | تلفن 021-3333 | 1
SUP-000089 | SUP-89 | بلبرینگ ایران | بلبرینگ‌های صنعتی ایران | Iran | IRR | 30 روزه | CPT | 4 | Approved | تلفن 021-4444 | 1
SUP-000090 | SUP-90 | فولاد جنوب | فولاد جنوب (ریخته‌گری) | Iran | IRR | 45 روزه | EXW | 3 | Approved | تلفن 071-5555 | 1

## Settings
Settings | همه نرخ‌ها/ضرایب سازمانی اینجا ویرایش می‌شوند؛ پیش‌فرض‌ها ASSUMPTION هستند (هیچ عددی داخل فرمول‌ها Hard-code نشده).
Key | Value | Data_Type | ASSUMPTION | Description
Labor_Rate_Per_Hour | 2500000 | Number | YES | ASSUMPTION: نرخ دستمزد ساعتی (IRR)
Manufacturing_Overhead_Rate | 2 | Number | YES | ASSUMPTION: نرخ سربار تولید (× دستمزد مستقیم)
Scrap_Factor | 0.02 | Number | YES | ASSUMPTION: درصد ضایعات فرآیند
Financial_Cost_Rate_Annual | 0.18 | Number | YES | ASSUMPTION: نرخ هزینه مالی سالانه اعتبار
SG&A_Rate | 0.05 | Number | YES | ASSUMPTION: نرخ اداری/فروش (در صورت اعمال سیاست)
Apply_SGA | 1 | Number | YES | 1=اعمال SG&A در Costing (سیاست سازمان)
Tooling_Cost_Per_Project | 100000000 | Number | YES | ASSUMPTION: هزینه قالب پروژه (تسهیم خطی)
Logistics_Base_Cost | 150000000 | Number | YES | ASSUMPTION: هزینه لجستیک پایه پروژه
Packaging_Unit_Cost | 12000000 | Number | NO | از قیمت تأمین‌کننده (MAT-001548)
Reporting_Currency | IRR | Text | NO | ارز گزارشگری
Fx_USD_TO_IRR | 500000 | Number | YES | ASSUMPTION: نرخ تبدیل USD→IRR
Stale_Price_Days | 90 | Number | NO | آستانه قیمت قدیمی (روز)
Max_Margin_Percent | 0.35 | Number | NO | سقف منطقی مارجین برای E-008
Default_Validity_Days | 30 | Number | NO | اعتبار پیش‌فرض پیشنهاد
Feasibility_Weight_Market | 0.25 | Number | YES | ASSUMPTION: وزن امتیاز بازار در امکان‌سنجی
Feasibility_Weight_Technical | 0.3 | Number | YES | ASSUMPTION: وزن امتیاز فنی در امکان‌سنجی
Feasibility_Weight_Economic | 0.3 | Number | YES | ASSUMPTION: وزن امتیاز اقتصادی در امکان‌سنجی
Feasibility_Weight_Schedule | 0.15 | Number | YES | ASSUMPTION: وزن امتیاز زمان‌بندی در امکان‌سنجی
Feasibility_Min_Score | 70 | Number | YES | ASSUMPTION: حداقل امتیاز وزنی برای نتیجه «امکان‌پذیر»
Gate_Enforcement | 1 | Number | NO | سیاست گیتینگ: 1=اجرای سخت (تا پیش‌نیاز تکمیل نشود، ورود داده در مرحله بعد مسدود است)
Seq_Customer | 3 | Number | NO | شمارنده مشتری
Seq_Project | 127 | Number | NO | شمارنده پروژه
Seq_Order | 323 | Number | NO | شمارنده سفارش
Seq_Product | 127 | Number | NO | شمارنده محصول
Seq_Material | 1549 | Number | NO | شمارنده ماده
Seq_Supplier | 91 | Number | NO | شمارنده تأمین‌کننده
Seq_Quote | 550 | Number | NO | شمارنده استعلام
Seq_Quotation | 126 | Number | NO | شمارنده پیشنهاد

## Lists
Lists | فهرست‌های Data Validation (داده‌های مجاز).
List_Name | Value
UoM | pcs
UoM | kg
UoM | m
UoM | m2
UoM | liter
UoM | set
UoM | ton
Currency | IRR
Currency | USD
Currency | EUR
Material_Type | Raw Material
Material_Type | Purchased Part
Material_Type | Assembly
Material_Type | Sub Assembly
Material_Type | Packaging
Material_Type | Consumable
Make_Buy | Make
Make_Buy | Buy
Order_Type | New
Order_Type | Repeat
Order_Type | Amendment
Confidentiality | Public
Confidentiality | Internal
Confidentiality | Confidential
Confidentiality | Strictly Confidential
Priority | Low
Priority | Medium
Priority | High
Priority | Critical
Decision | APPROVED
Decision | APPROVED WITH CONDITION
Decision | RETURN FOR REVISION
Decision | REJECTED
Stage | Sales
Stage | Engineering
Stage | Planning
Stage | Procurement
Stage | Finance
Stage | Management
Stage_Status | Completed
Stage_Status | In Progress
Stage_Status | Pending
Stage_Status | Not Started
Stage_Status | Blocked
Schedule_Status | Not Started
Schedule_Status | In Progress
Schedule_Status | Done
Schedule_Status | Delayed
Incoterm | EXW
Incoterm | FCA
Incoterm | CPT
Incoterm | CIP
Incoterm | DAP
Incoterm | DDP
Payment_Risk | Low
Payment_Risk | Medium
Payment_Risk | High
YesNo | Yes
YesNo | No
Issue_Status | Open
Issue_Status | In Progress
Issue_Status | Closed
Quote_Confirm_Status | Quoted
Quote_Confirm_Status | Confirmed
Quote_Confirm_Status | Revoked
Price_Status | Approved
Price_Status | Repriced
Price_Status | Expired

## Statuses
Statuses | وضعیت سراسری (Universal Status) — همه جداول از این فهرست استفاده می‌کنند.
Status_ID | Status_Name | Status_Group | Sequence
ST-01 | Draft | Draft | 1
ST-02 | In Review | Review | 2
ST-03 | Waiting Approval | Approval | 3
ST-04 | Approved | Approved | 4
ST-05 | Rejected | Rejected | 5
ST-06 | Returned | Rejected | 6
ST-07 | Closed | Closed | 7
ST-08 | Cancelled | Closed | 8

## Departments
Departments
Department_ID | Department_Name
DEP-01 | Sales
DEP-02 | Engineering
DEP-03 | Planning
DEP-04 | Procurement
DEP-05 | Finance
DEP-06 | PMO
DEP-07 | Management

## Roles
Roles
Role_ID | Role_Name
ROL-01 | Sales Manager
ROL-02 | Sales Rep
ROL-03 | Project Manager
ROL-04 | Engineering Lead
ROL-05 | Planning Manager
ROL-06 | Procurement Manager
ROL-07 | Finance Manager
ROL-08 | Senior Management
ROL-09 | Admin
ROL-10 | Warehouse Keeper

## Users
Users | کاربران سازمانی؛ Approval_Level پایه ماتریس تأیید است.
User_ID | Name | Department_ID | Role_ID | Email | Approval_Level | Is_Active
USR-01 | Babak A | DEP-01 | ROL-01 | babak@example.com | 2 | 1
USR-02 | Sara S | DEP-01 | ROL-02 | sara@example.com | 1 | 1
USR-03 | Reza M | DEP-06 | ROL-03 | reza@example.com | 3 | 1
USR-04 | Neda E | DEP-02 | ROL-04 | neda@example.com | 3 | 1
USR-05 | Kaveh P | DEP-03 | ROL-05 | kaveh@example.com | 2 | 1
USR-06 | Mina T | DEP-04 | ROL-06 | mina@example.com | 3 | 1
USR-07 | Ali F | DEP-05 | ROL-07 | ali@example.com | 4 | 1
USR-08 | Borna G | DEP-07 | ROL-08 | borna@example.com | 5 | 1
USR-10 | Vahid K | DEP-03 | ROL-10 | vahid@example.com | 1 | 1

## Approval_Matrix
Approval_Matrix
Entity | Gate | Approver_Role | Min_Approval_Level | Responsible | Reviewer | Approver | Informed
Order | Sales Review | ROL-01 | 2 | Sales Rep | Sales Manager | Sales Manager | PMO
Project | Project Created | ROL-03 | 3 | Project Manager | PMO | PMO | All
BOM | BOM Approval | ROL-04 | 3 | Engineering | Engineering Lead | Engineering Lead | PMO
Supplier | Supplier Selection | ROL-06 | 3 | Procurement | Procurement Manager | Procurement Manager | Finance
Purchase Price | Price Confirm | ROL-06 | 3 | Procurement | Procurement Manager | Procurement Manager | Finance
Costing | Finance Review | ROL-07 | 4 | Finance | Finance Manager | Finance Manager | Sales
Quotation | Sales Quotation | ROL-01 | 3 | Sales Manager | Sales Manager | Sales Manager | Management
Quotation | Management Approval | ROL-08 | 5 | Sales Manager | Senior Management | Senior Management | All
* | Post-Approval Change | ROL-08 | 5 | Owner | Owner Approver | Owner Approver | Management

## RACI
RACI
Activity | Sales | Engineering | Planning | Procurement | Finance | PMO | Management
Register Order | R/A | I
Initial Check | R | C |  |  |  | I
Create Project | I | I | I | I | I | R/A | I
Engineering + BOM | C | R/A | C | C |  | I
BOM Approval | I | A | C | C |  | I | I
Planning | I | C | R/A | I |  | I
Scheduling | I | C | R/A | C |  | I | I
Supplier Enquiry |  | C | I | R | I | I
Supplier Selection |  | C | I | R/A | C | I | I
Purchase Price Register |  | C | I | R | I | I
Costing | C | C | C | C | R/A | I | I
Budget | I | C | C | C | R/A | I | I
Sales Quotation | R/A | C | I | C | C | I | I
Payment Terms | R |  |  |  | C |  | A
Management Decision | I | I | I | I | I | I | R/A

## Workflow_History
Workflow_History | لاگ انتقال وضعیت — پایه Audit (چه کسی / چه زمانی / از چه وضعیتی / به چه وضعیتی).
Workflow_History_ID | Project_ID | Entity_Type | Entity_ID | From_Status | To_Status | Action_Date | User_ID | Comment
WFH-000001 | PRJ-2026-00125 | Order | ORD-2026-00321 | Draft | In Review | 2026-09-20 | USR-02 | ثبت سفارش
WFH-000002 | PRJ-2026-00125 | Order | ORD-2026-00321 | In Review | Approved | 2026-09-21 | USR-01 | کنترل اولیه تأیید شد
WFH-000003 | PRJ-2026-00125 | Project | PRJ-2026-00125 | Draft | Approved | 2026-09-21 | USR-03 | تأسیس پروژه
WFH-000004 | PRJ-2026-00125 | BOM | BOM-000215-R05 | Waiting Approval | Approved | 2026-09-30 | USR-04 | تأیید BOM R05
WFH-000005 | PRJ-2026-00125 | Quotation | QUO-2026-00125 | Draft | Submitted | 2026-10-05 | USR-01 | ارسال به مدیریت
WFH-000006 | PRJ-2026-00125 | Approval | APR-000547 | Waiting Approval | Approved | 2026-10-07 | USR-08 | تصویب مشروط

## Change_Log
Change_Log | کنترل تغییرات — هر تغییر پس از تأیید Revision جدید می‌سازد؛ مقدار قبلی ثبت می‌ماند.
Change_Log_ID | Project_ID | Entity_Type | Entity_ID | Field_Changed | Old_Value | New_Value | Change_Reason | Changed_By | Change_Date | Revision_After | Create_Date | Created_By
CHG-001245 | PRJ-2026-00125 | BOM | BOM-000216 | Material | MAT-001545 | MAT-001545 | تایید تامین‌کننده جدید مکانیکال سیل | USR-04 | 2026-09-28 | R05 | 2026-09-28 | USR-04

## Issues
Issues | ثبت ریسک/خطا با مالک و اقدام لازم.
Issue_ID | Project_ID | Error_Code | Error_Description | Owner | Required_Action | Status | Severity | Raised_Date | Create_Date | Created_By
ISS-000215 | PRJ-2026-00125 | IG-02 | قیمت شفت (MAT-001547) در تاریخ ۱۵ اکتبر منقضی می‌شود؛ نیاز به تمدید | USR-06 | استعلام مجدد قبل از ۱۰ اکتبر | Open | Medium | 2026-09-22 | 2026-09-22 | USR-03
ISS-000216 |  | E-001 | سفارش ORD-2026-00323 ناقص است (تاریخ تحویل و شرایط پرداخت ندارد) | USR-02 | تکمیل اطلاعات سفارش قبل از ورود به مهندسی | Open | High | 2026-09-22 | 2026-09-22 | USR-03

## Error_Checks
Error_Checks | کنترل‌های خودکار (Error/Exception Handling). Formula_Result زنده محاسبه می‌شود.
Rule_Key | Error_Code | Check_Description | Severity | Owner | Formula_Result | Message | Required_Action | Status | Create_Date | Created_By
DK-01 | E-018 | Duplicate Order_ID | Error | Sales |  | شناسه سفارش تکراری است | بررسی و اصلاح | Open | 2026-09-22 | USR-09
G1 | E-001 | سفارش ناقص (Ready_Flag) | Block | Sales |  | هر سفارش باید Ready_Flag=READY باشد تا وارد مهندسی شود | تکمیل اطلاعات | Open | 2026-09-22 | USR-09
DK-02 | E-019 | Duplicate BOM_ID+Revision | Error | Engineering |  | ترکیب BOM_ID+Revision تکراری است | صدور Revision جدید | Open | 2026-09-22 | USR-09
G2 | E-002 | BOM بدون Revision فعال | Block | Engineering |  | بدون BOM Revision تأییدشده نمی‌توان وارد Planning شد | تأیید BOM | Open | 2026-09-22 | USR-09
PX-01 | E-003 | قیمت خرید بدون تاریخ | Error | Procurement |  | قیمتی بدون تاریخ وجود دارد | ثبت Price_Date | Open | 2026-09-22 | USR-09
PX-02 | E-004 | قیمت بدون منبع | Error | Procurement |  | قیمتی بدون منبع وجود دارد | ثبت Price_Source | Open | 2026-09-22 | USR-09
PX-05 | E-010 | قیمت منقضی | Warning | Procurement |  | یک یا چند قیمت منقضی شده و از Costing کنار گذاشته می‌شود | استعلام/تمدید قیمت | Open | 2026-09-22 | USR-09
PX-03 | E-007 | قیمت منفی | Error | Finance |  | قیمت منفی ثبت شده است | اصلاح قیمت | Open | 2026-09-22 | USR-09
RV-01 | E-015 | تغییر پس از Approval | Warning | All |  | رکورد تأییدشده نباید Overwrite شود | ایجاد Revision | Open | 2026-09-22 | USR-09
BM-01 | E-016 | BOM نسخه قدیمی موجود | Info | Engineering |  | BOM قدیمی (Superseded) موجود است؛ فقط نسخه فعال مصرف می‌شود | اطمینان از استفاده نسخه فعال | Open | 2026-09-22 | USR-09
SC-01 | E-011 | تأخیر فعالیت | Warning | PMO |  | فعالیت معوق در زمان‌بندی وجود دارد | بازبینی Schedule | Open | 2026-09-22 | USR-09
BG-01 | E-013 | اختلاف بودجه و قیمت تمام‌شده | Info | Finance |  | اختلاف بین بودجه و Actual ثبت شده است | بازبینی Costing/Budget | Open | 2026-09-22 | USR-09
CS-01 | E-021 | Costing ناقص | Error | Finance |  | Total_Cost صفر است | تکمیل ردیف‌های هزینه | Open | 2026-09-22 | USR-09
SQ-02 | E-008 | Margin غیرمنطقی | Warning | Sales |  | حاشیه سود منفی یا بالاتر از سقف منطقی است | بازبینی سناریو | Open | 2026-09-22 | USR-09
GT-01 | E-022 | گیت: امکان‌سنجی ناقص | Block | PMO |  | تا امکان‌سنجی کامل نشود، گیت مهندسی برای آن پروژه بسته است | تکمیل امکان‌سنجی توسط مدیر پروژه | Open | 2026-09-22 | USR-09
GT-02 | E-023 | گیت: تجهیزات قیمت‌دهی‌نشده | Warning | Procurement |  | تجهیزاتی وجود دارد که بازرگانی هنوز قیمت آن‌ها را ثبت نکرده است | قیمت‌دهی در Project_Equipment | Open | 2026-09-22 | USR-09
GT-03 | E-024 | گیت: رسید انبار بدون ردیف برنامه‌ریزی | Error | Planning |  | رسید انبار باید به ردیف معتبر برنامه‌ریزی (PLN) متصل باشد | اصلاح Planning_ID | Open | 2026-09-22 | USR-09
GT-04 | E-025 | گیت: جمع‌بندی گزارش‌نشده به ارشد | Warning | PMO |  | پروژه‌هایی هنوز گزارش جمع‌بندی آن‌ها به مدیریت ارشد اعلام نشده است | تکمیل PMO_Summary و ثبت تاریخ اعلام | Open | 2026-09-22 | USR-09
GT-05 | E-026 | گیت: زمان‌سنجی ثبت‌نشده برای پروژه در حال مهندسی | Block | Engineering |  | بدون زمان‌سنجی، نفرساعت و دستمزد قابل محاسبه نیست | ثبت عملیات در Time_Study | Open | 2026-09-22 | USR-09

## Test_Results
Test_Results | نتایج ۱۵ تست اجباری؛ پس از اجرای راستی‌آزمایی، Actual_Result/Pass_Fail به‌روز می‌شوند.
Test_ID | Test_Scenario | Input | Expected_Result | Actual_Result | Pass_Fail | Issue | Executed_Date | By
T1 | سفارش کامل | Order ORD-2026-00321 کامل | Ready_Flag=READY و عبور تا Approval | Ready=READY, Decision=APPROVED WITH CONDITION | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T2 | اطلاعات ناقص | Order بدون مقدار | CO_02=MISSING + Ready=INCOMPLETE + Issue | Ready=INCOMPLETE | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T3 | BOM Revision جدید | صدور R05 بالای R04 | R05 فعال و R04 حفظ شود | R05@3, R04@4 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T4 | تغییر قیمت تأمین‌کننده | شفت R01→R02 | Landed جدید + Revision حفظ | Landed=2450000.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T5 | تغییر مقدار سفارش | Qty 2→3 | Planning/نیاز مقیاس می‌شود | 378.0 → 567.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T6 | تغییر شرایط پرداخت | Credit 60→90 | Financial_Adjustment افزایش | 163435545.0 → 245153317.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T7 | عودت مدیریت | Decision=RETURN FOR REVISION | Quotation=Returned + Issue | Decision=RETURN FOR REVISION | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T8 | رد پیشنهاد | Decision=REJECTED | Quotation=Rejected/Closed | Decision=REJECTED | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T9 | تصویب پیشنهاد | Decision=APPROVED | APPROVED + Workflow_History | Decision=APPROVED | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T10 | تغییر بعد از Approval | تغییر Qty پس از APPROVED | Revision جدید + Approval قبلی حفظ | Change_Log رکورد: 3 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T11 | قیمت منقضی | Valid_To < امروز | Expired_Flag=1 و حذف از Costing | Flag=1.0, Shaft_Unit=2450000.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T12 | تأخیر تأمین‌کننده | Arrival بعد از برنامه | Schedule.Delay>0 / Issue | تأخیرها: [(13, 21.0)] | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T13 | اختلاف بودجه/هزینه | Actual≠Budget | Variance مشخص شود | Variance=3529752475.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T14 | Duplicate Order | Order_ID تکراری | Error E-018 | DK-01 = 'ERROR' | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T15 | تغییر BOM بعد از Costing | BOM Revision جدید | Costing مجدد لازم + نسخه قبل حفظ | Revisions=['R04', 'R05'], Change_Log=yes | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T16 | گیت امکان‌سنجی | حذف امتیاز از امکان‌سنجی پروژه | قفل گیت مهندسی (ورود اطلاعات مهندسی مجاز نیست) | before G_Eng=1.0, after S2=0.0 G_Eng=0.0 G_Com=0.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T17 | گیت بازرگانی | پروژه فاقد زنجیره کامل (امکان‌سنجی ناقص) | تجهیزات پروژه قابل قیمت‌دهی نیست (گیت بازرگانی بسته) | G_Com=0.0, PEQ-000003=PENDING | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T18 | زنجیره نفرساعت | افزایش زمان استاندارد عملیات در زمان‌سنجی | دستمزد مستقیم در قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد | Labor 1,005,600,000 → 1,015,800,000 (Δ=10,200,000) | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T19 | نرخ ارز اقلام وارداتی | تغییر نرخ ارز در Settings | قیمت ریالی تجهیزات/اقلام وارداتی به‌روز می‌شود | 6,250,000,000 → 7,500,000,000 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09
T20 | گیت جمع‌بندی/تصمیم | حذف تاریخ اعلام گزارش به ارشد | گیت تصمیم مدیریت ارشد بسته می‌شود | before G_Senior=1.0, after S8=0.0 G_Senior=0.0 | PASS |  | 2026-09-23 | USR-09

## _Trace
_Trace — ردیابی قیمت نهایی تا منبع (Selling Price ← Cost ← BOM ← Material ← Supplier Quote ← Supplier)
سطح | عنصر | مرجع | مبلغ/مقدار (IRR)
Quotation | Proposed Selling Price (Scenario B) | Service
Quotation | Margin Amount | Service
Quotation | Total Cost | Service
Costing | Direct Material | Service
Costing | Purchased Parts | Service
Costing | Direct Labor | Service
Costing | Manufacturing Overhead | Service
Costing | Scrap | Service
Costing | Packaging | Service
Costing | Logistics + Tooling + SG&A | Service
BOM | BOM فعال پروژه | Service
Material | مکانیکال سیل MAT-001545 (نمونه) | Service
Supplier Quote | ۳ تأمین‌کننده سیل (مقایسه) | Service
مسیر کامل: Final Price → Costing → Cost_Line → Material → BOM → Supplier Quote → Supplier

## _NamedRanges
_NamedRanges | Named Ranges پیشنهادی برای خوانایی فرمول‌ها (در نسخه نهایی register می‌شوند).
Named_Range | Refers_To | Purpose
Rng_Fx_USD | Settings!$B$13 | نرخ تبدیل USD→IRR (مرجع)
Rng_ReportingCurrency | Settings!$B$12 | ارز گزارشگری
Rng_LaborRate | Settings!$B$3 | نرخ دستمزد ساعتی
Rng_OverheadRate | Settings!$B$4 | نرخ سربار تولید
Rng_FinCostRate | Settings!$B$6 | نرخ هزینه مالی سالانه

## Report_Quotation
گزارش اجرایی پیشنهاد فروش (قابل چاپ / PDF)
مشتری
پروژه
محصول
مقدار
قیمت تمام‌شده (Total Cost)
قیمت پیشنهادی (Scenario B)
Margin (IRR)
شرایط پرداخت
زمان تحویل
ریسک‌های مهم
تغییرات نسخه
تأییدهای انجام‌شده
تصمیم مدیریت